## 2020-2021
Додаток
[6 empty] | Таблиця 1 до Додатоку 1 | [10 empty] | до рішення Бучанської міської ради
[6 empty] | до рішення Бучанської міської ради | [10 empty] | від « » березня 2021 р. № -9-VІII
від 25 березня 2021 р. № 786-9-VIII
Інформація про виконання Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік
від «24» грудня 2020 р. № 115-5-VІII
№ з/п | № за порядком у ПСЕР 2019-2021 | Найменування проекту | Примітки | Населений пункт | Планова вартість проекту, тис. грн. | Термін виконання | Джерела та розміри фінансування, тис. грн. | [6 empty] | Фактичне фінансування |  |  | % фінансування | Стан виконання (виконано/виконано частково/не виконано) | Фактична вартість, тис. грн. | Відсоток виконання, %
[7 empty] | Разом (6+9+10+11) | Державний бюджет |  |  | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші не заборонені ЗУ кошти в т.ч. МТД | 2019 р | 2020 р | Всього за 2019-2020 р |  |  |  |  | Залишок, тис. грн. | Згідно видатків- Виконання 2020 | Інші джерела
[8 empty] | Всього | В т.ч. з ДФРР | Субвенції з ДБ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | 7 | 8
Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури
Дорожньо-транспортна інфраструктура:
| 1 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Проектна №1 (від ва/д Т10-01 до вул. Промислова) в м. Буча Київської області (спів фінансування 25%) | УЖКХ | Буча | 22473.283 | 2020 | 22473.283 | 0 |  |  | 16854.962 | 5618.321 | - |  |  | 0 |  |  | 182.347 | не виконано | 22290.936 |  | Співфінансування, на стадії виконання ЖЕК Тетяна Василівна
| 2 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча Київської області (спів фінансування 25%) | УЖКХ | Буча | 17352.09 | 2020 | 17352.09 | 0 |  |  | 13014.067 | 4338.023 | - |  |  | 0 |  |  | 107.864 | не виконано | 17244.226 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча київської області" | Співфінансування, на стадії виконання ЖЕК Тетяна Василівна
| 3 | Реконструкція дороги комунальної власності по бул. Леоніда Бірюкова в м. Буча Київської обл. | УЖКХ | Буча | 12167.076 | 2020 | 12167.076 | 0 |  |  | 6083.538 | 6083.538 | - |  |  | 0 |  |  | 4451.3457 | не виконано | 7715.7303
| 4 | Реконструкція дороги по вул. комунальної власності Паркова від Озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча Київської обл. | УЖКХ | Буча | 6752.074 | 2020 | 6752.074 | 0 |  |  | 3376.037 | 3376.037 | - |  |  | 0 |  |  | 4823.963 | не виконано | 1928.111
| 5 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Польова від вул.Енергетиків до вул.Михайла Гориня в м. Буча Київської обл. | УЖКХ | Буча | 3704.22 | 2020 | 3704.22 | 0 |  |  | 1852.11 | 1852.11 | - |  |  | 0 |  |  | 1852.11 | не виконано | 1852.11
| 6 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Горького в м. Буча Київської області | УЖКХ | Буча | 2277.562 | 2020 | 2277.562 | 0 |  |  | 0 | 2277.562 | - |  |  | 0 |  |  | 1382.8998 | не виконано | 894.6622
1 | 7 | Капітальний ремонт товаро-транспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020 | 1500 | 0 |  |  | 0 | 1500 | - | 0 | 1441.5434 | 1441.5434 | 100 | виконано | 1476.5434 | 98.4362 | 23.4566 |  | 100 | виконано
2 | 8 | Реконструкція тротуару комунальної власності по вул. Заводська (від № 2 до вул. Депутатська) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1499.728 | 2020 | 1499.728 | 0 |  |  | 0 | 1499.728 | - | 0 | 1382.8998 | 1382.8998 | 100 | виконано | 1408.862 | 93.9412 | 90.866 | Проектні роботи "Реконструкція тротуару по вул. Заводська (від №2-В по вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" + Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Заводська (від № 2 до вул. Депутатська) в м.Буча Київської області | 100 | виконано
3 | 9 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1409.919 | 2020 | 1409.919 | 0 |  |  | 0 | 1409.919 | - | 0 | 1247.1081 | 1247.1081 | 100 | виконано | 1272.108 | 90.2256 | 137.811 |  | 100 | виконано
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська, 3 (корпус 2, осі 5-6) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1372.612 | 2020 | 1372.612 | 0 |  |  | 0 | 1372.612 | - |  |  | 0 |  |  | 1251.8734 | не виконано | 120.7386
| 11 | Розробка проектно кошторисної документації на проект з експериментального будівництва об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станцій м. Буча в м. Буча Київської обл. | Молодь спорт Бучабудзамовник | Буча | 1040.964 | 2020 | 1040.964 | 0 |  |  | 0 | 1040.964 | - |  | 278.176 | 278.176 |  | виконано (стадія ТЕО, стадія П) | 85.331 | не виконано | 955.633
| 12 | Проектні роботи з розроблення схем розміщення дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 410 | 2020 | 410 | 0 |  |  | 0 | 410 | - | 0 | 60.6584 | 60.6584 |  | виконано частково | 121.3168 | 29.5895 | 288.6832 |  | 29.59 | виконано частково
| 13 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Островського (від бульвару Б.Хмельницького до вул. Польова) в м.Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 186.4 | 2020 | 186.4 | 0 |  |  | 0 | 186.4 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 186.4
4 | 14 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука ( від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 107.864 | 2020 | 107.86 | 0 |  |  | 0 | 107.864 | - | 0 | 107.864 | 107.864 | 100 | виконано | 107.864 | 100 | 0 |  | 100 | виконано
5 | 15 | Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 99.379 | 2020 | 99.379 | 0 |  |  | 0 | 99.379 | - | 0 | 99.379 | 99.379 | 100 | виконано | 99.379 | 100 | 0 |  | 100 | виконано
6 | 16 | Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по бульв. Леоніда Бірюкова в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 97.891 | 2020 | 97.891 | 0 |  |  | 0 | 97.891 | - | 0 | 97.891 | 97.891 | 100 | виконано | 97.891 | 100 | 0 |  | 100 | виконано
7 | 17 | Проектні роботи "Капітальний ремонт існуючої підпірної стінки зі сходами та зливної системи для відведення дощових вод на території будинку №7, по вул. Склозаводська в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 69.825 | 2020 | 69.825 | 0 |  |  | 0 | 69.825 | - | 0 | 69.569 | 69.569 | 100 | виконано | 69.569 | 99.6334 | 0.256 |  | 100 | виконано
8 | 18 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 59.022 | 2020 | 59.022 | 0 |  |  | 0 | 59.022 | - | 0 | 59.022 | 59.022 | 100 | виконано | 59.022 | 100 | 0 |  | 100 | виконано
9 | 19 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 55.715 | 2020 | 55.715 | 0 |  |  | 0 | 55.715 | - | 0 | 55.715 | 55.715 | 100 | виконано | 55.715 | 100 | 0 |  | 100 | виконано
10 | 20 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 51.572 | 2020 | 51.572 | 0 |  |  | 0 | 51.572 | - | 0 | 21.572 | 21.572 | 100 | виконано | 21.572 | 41.8289 | 30 |  | 100 | виконано
| 21 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Суворова, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 22 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 23 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по вул. Новаторів, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 24 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Островського (від пров. Жовтневий до вул. Вокзальна), в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 25 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Інституцька (від вул. Тургенєва до вул. Гоголя), в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 26 | Проектні роботи з Облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Києво-Мироцька, біля Велокодного парку, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 27 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по вул. Революції, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
11 | 28 | Проектні роботи "Капітальний ремонт товаротранспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - | 0 | 35 | 35 | 100 | виконано | 35 | 68.2927 | 16.25 | Капітальний ремонт товаро-транспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м.Буча Київської області
12 | 29 | Проектні роботи "Реконструкція тротуару по вул. Заводська (від №2-В по вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 48 | 2020 | 48 | 0 |  |  | 0 | 48 | - | 0 | 48 | 48 | 100 | виконано | 48 | 100 | 0
13 | 30 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Заводська (від "2-В до вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 44.806 | 2020 | 44.806 | 0 |  |  | 0 | 44.806 | - | 0 | 44.81 | 44.81 | 100 | виконано | 44.806 | 100 | 0
14 | 31 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська (біля міського кладовища) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 41.058 | 2020 | 41.058 | 0 |  |  | 0 | 41.058 | - | 0 | 41.058 | 41.058 | 100 | виконано | 41.058 | 100 | 0
15 | 32 | Проектні роботи "Капітальний ремонт автостоянки комунальної власності по вул. А. Михайловського від вул. Тургенєва до №31 в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 38 | 2020 | 38 | 0 |  |  | 0 | 38 | - | 0 | 38 | 38 | 100 | виконано | 38 | 100 | 0
16 | 33 | Проектні роботи "Капітальний ремонт пішохідних доріжок в межах пров. Санаторний в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 35.286 | 2020 | 35.286 | 0 |  |  | 0 | 35.286 | - | 0 | 35.286 | 35.286 | 100 | викнано | 35.286 | 100 | 0
17 | 34 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 34.308 | 2020 | 34.308 | 0 |  |  | 0 | 34.308 | - | 0 | 35.578 | 35.578 | 100 | виконано | 33.578 | 97.8722 | 0.73
18 | 35 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по пров. Яблунський, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 30.75 | 2020 | 30.75 | 0 |  |  | 0 | 30.75 | - | 0 | 30 | 30 | 100 | виконано | 30 | 97.561 | 0.75
19 | 36 | Проектні роботи "Капітальний ремонт проїзду між вул. Склозаводська та пров. Яблунський в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  | 0 | 30 | - | 0 | 30 | 30 | 100 | виконано | 30 | 100 | 0
20 | 37 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дачна в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  | 0 | 30 | - | 0 | 30 | 30 | 100 | виконано | 30 | 100 | 0
21 | 38 | Проектні роботи Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблонська до вул. Києво-Мироцька в м. Буча Київської обл.) | УЖКГ | Буча | 25.963 | 2020 | 25.963 | 0 |  |  | 0 | 25.963 | - | 0 | 25.963 | 25.963 | 100 | виконано | 25.963 | 100 | 0
22 | 39 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 25 | 2020 | 25 | 0 |  |  | 0 | 25 | - | 0 | 25 | 25 | 100 | виконано | 25 | 100 | 0
| 40 | Проектні роботи з Облаштування зупинок громадського транспорту на перехресті вул. Яблунська - Окружна, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 21.25 | 2020 | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 21.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 21.25
23 | 41 | Проектні роботи Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова 4,6 в с. Гаврилівка Київської обл. | УЖКГ | Гаврилівка | 49.817 | 2020 | 49.817 | 0 |  |  | 0 | 49.817 | - | 0 | 49.817 | 49.817 | 100 | виконано | 49.817 | 100 | 0
| 42 | Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб'янка Бородянського району Київської області | УЖКГ повтор, в бюджеті 1488,549 | Луб'янка | 3233.74 | 2020 | 3233.74 | 0 |  |  |  | 646.75 | - | 0 | 1395.37 | 1395.37 | 50 | виконано частково | 1392.4797 | 43.061 | 1841.2603
24 | 42 | Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб՚янка Бородянського району Київської області. Коригування" | УЖКГ | Луб'янка | 1488.549 | 2020 | 1488.549 | 0 |  |  |  | 1488.549 | - | 0 | 35 | 35 |  | виконано | 1392.48 | 93.5461 | 96.069
| 43 | Проект з експериментального будівництва об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станцій м. Буча в м. Буча Київської області | в бюджеті на 2020р. заплановано 1 040,96 тис.грн. | Буча | 67956.9 | 2020-2021 | 67596.9 | 61161.21 | 61161.21 |  |  | 6795.69 | - |  |  | 0 |  |  | 278.176 | не виконано | 67678.724
| 44 | Реконструкція Київської площі (в т.ч. реконструкція фонтану) в м. Буча Київської обл. | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 4000 | 2020-2021 | 4000 | 0 |  |  |  | 4 000,0 | - | 0 | 0 | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 4000 |  | 0 | не виконано
| 45 | Реконструкція дороги по вул. А.Михайловського від вул. Л.Качинського до вул. Вокзальна в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 3703.058 | 2020-2021 | 3703.058 | 0 |  |  | 2962.448 | 740.61 | - |  | 1419.0107 | 1419.0107 | 50 | виконано частково | 1444.0107 | 38.9951 | 2259.0473
| 46 | Встановлення дорожніх знаків згідно схем в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 3587.5 | 2020-2021 | 3587.5 | 0 |  |  |  | 3587.5 | - | 0 | 199.22 | 199.22 |  | виконано частково |  | не виконано | 3587.5
| 47 | Капітальний ремонт дороги по вул. Волошкова, в м. Буча Київської області |  | Буча | 2562.5 | 2020-2021 | 2562.5 | 0 |  |  |  | 2562.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2562.5
25 | 49 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Мельниківській у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  | 1437.0528 | 1437.0528 | 100 | виконано | 1476.981 | 59.0792 | 1023.019
| 50 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Центральна від № 1 до № 31 у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2500
| 51 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Яблунська від № 362 до № 382 у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2500
| 52 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Олекси Тихого у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2500
| 53 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по пров. Перемоги від №6 до №10 у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2500
| 54 | Будівництво (реконструкція) асфальтування дорожнього покриття вул. Г. Верьовки у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2500
| 55 | Капітальний ремонт дороги по пров. Яблунський, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 2050 | 2020-2021 | 2050 | 0 |  |  |  | 2050 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2050
| 56 | Капітальний ремонт дороги по вул. Новаторів, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 2050 | 2020-2021 | 2050 | 0 |  |  |  | 2050 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2050
| 57 | Розроблення та впровадження електронного паспорту вулиць в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1845 | 2020-2021 | 1845 | 0 |  |  |  | 1845 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1845
| 58 | Виготовлення та встановлення зупинок громадського транспорту в м. Буча та населених пунктах Бучанської ОТГ | УЖКГ | Буча | 1845 | 2020-2021 | 1845 | 0 |  |  |  | 1845 | - | 150.304 | 44.5 | 194.804 |  | виконано частково | 44.5 | виконано частково | 1800.5
| 59 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Інституцька (від вул. Тургенєва до вул. Гоголя), в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1742.5 | 2020-2021 | 1742.5 | 0 |  |  |  | 1742.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1742.5
| 60 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття по вулиці М.Вербицького у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1700
| 61 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття по вулиці І.Багряного у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1700
| 62 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття в по вулиці Л.Глібова у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1700
| 63 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття по вулиці М.Вовчка у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1700
26 | 64 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1556 | 2020 | 1556 | 0 |  |  |  | 1556 | - | 0 | 1089.7375 | 1089.7375 | 100 | виконано | 1147.118 | 73.7222 | 408.882
| 65 | Капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1537.5
| 66 | Капітальний ремонт дороги по вул. Революції, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1537.5
| 67 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Яблунська від №90 до №180 в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1537.5
| 68 | Капітальний ремонт дороги по вул.І.Котляревського в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1537.5
| 69 | Будівництво, ремонт, реконструкція дорожнього покриття пров. Є. Гребінки у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1500
| 70 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Яблунська від №2 до №26 в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1354.836 | 2020-2021 | 1354.836 | 0 |  |  |  | 1354.836 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1354.836
27 | 71 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Тургенєва від вул. Інститутська до пров. Тургенєва в м.Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1354.428 | 2020-2021 | 1354.428 | 0 |  |  |  | 1354.428 | - | 0 | 2323.068 | 2323.068 | 100 | виконано | 472.763 | 34.905 | 881.665
| 72 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1300.69 | 2020-2021 | 1300.69 | 0 |  |  |  | 1300.69 | - |  |  | 0 |  |  | 25.963 | 1.9961 | 1274.727
28 | 73 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська в м. Буча Київської обл. (біля міського кладовища) | УЖКГ | Буча | 1274.28 | 2020 | 1274.28 | 0 |  |  |  | 1274.28 | - | 0 | 1145.657 | 1145.657 | 100 | виконано | 1187.715 | 93.2068 | 86.565
| 74 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А.Михайловського) в м. Буча Київської обл. | В бюджеті проектні роботи 59,022 | Буча | 1181.397 | 2020-2021 | 1181.397 | 0 |  |  |  | 1181.397 | - |  |  | 0 |  |  | 88.564 | 7.4965 | 1092.833
| 75 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1181.397 | 2020-2021 | 1181.397 | 0 |  |  |  | 1181.397 | - |  |  | 0 |  |  | 81.678 | не виконано | 1099.719
| 76 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А.Михайловського) в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1124.803 | 2020-2021 | 1124.803 | 0 |  |  |  | 1124.803 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1124.803
| 77 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Островського (від пров. Жовтневий до вул. Вокзальна), в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1025 | 2020-2021 | 1025 | 0 |  |  |  | 1025 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1025
| 78 | Встановлення стовпчиків, обмежуючих проїздну частину дороги в м. Буча Київської області та населених пунктах БОТГ | УЖКГ | Буча | 1025 | 2020-2021 | 1025 | 0 |  |  |  | 1025 | - | 0 | 42.505 | 42.505 |  | виконано частково |  | виконано часткого | 1025
| 79 | Реконструкція тротуару комунальної власності по вул. Тургенєва від вул. Інститутська до пров. Тургенєва в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 1014.514 | 2020-2021 | 1014.514 | 0 |  |  |  | 1014.514 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1014.514
| 80 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Інститутська (від №16 до вул. Тургенєва) в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 845.336 | 2020-2021 | 845.336 | 0 |  |  |  | 845.336 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 845.336
| 81 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості згідно схем в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 820 | 2020-2021 | 820 | 0 |  |  |  | 820 | - | 0 | 88 | 88 |  | виконано частково |  | виконано частково | 820
| 82 | Будівництво та ремонт тротуарів по вулиці М.Вовчка у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 800
| 83 | Будівництво та ремонт тротуарів по вулиці М.Вербицького у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 800
| 84 | Будівництво тротуарів по вулиці І.Багряного у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 800
| 85 | Будівництво та ремонт тротуарів по вулиці , Л.Глібова у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 800
| 86 | Встановлення світлофору на перехресті вул. Вокзальна та вул. Яблунська у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 800
| 87 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Суворова, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 717.5 | 2020-2021 | 717.5 |  |  |  |  | 717.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 717.5
29 | 88 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Вишнева (від №38 до № 62) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 607.044 | 2020 | 607.044 | 0 |  |  |  | 607.044 | - | 0 | 541.1453 | 541.1453 | 100 | виконано | 560.379 | 92.3127 | 46.665
| 89 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 601.922 | 2020-2021 | 601.922 | 0 |  |  |  | 601.922 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 601.922
| 90 | Облаштування зупинок громадського транспорту на перехресті вул. Яблунська - Окружна, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 461.25 | 2020-2021 | 461.25 | 0 |  |  |  | 461.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 461.25
| 91 | Облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Києво-Мироцька, біля Велокодного парку, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 410 | 2020-2021 | 410 | 0 |  |  |  | 410 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 410
| 92 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м.Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 323.206 | 2020-2021 | 323.206 | 0 |  |  |  | 323.206 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 323.206
30 | 93 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Ястремська (від вул. Києво-Мироцька до №9Г) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 306.05 | 2020 | 306.05 | 0 |  |  |  | 306.05 | - | 0 | 298.5799 | 298.5799 | 100 | виконано | 298.5799 | 97.5592 | 7.4701
| 94 | Капітальний ремонт тротуару по провулку Санаторний в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 299.79 | 2020-2021 | 299.79 | 0 |  |  |  | 299.79 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 299.79
31 | 95 | Капітальний ремонт пішохідної зони між житловими будинками 10Г та 10В по вул. Тарасівська та сквером «Міленіум» в м. Буча Київської області. | УЖКГ | Буча | 259.853 | 2020 | 259.853 | 0 |  |  |  | 259.853 | - | 0 | 253.8675 | 253.8675 | 100 | виконано | 253.483 | 97.5486 | 6.37
| 96 | Облаштування пішохідних переходів по вул. Вокзальній (навпроти табору «Променистий», в кінці вул. Вокзальна (поворот на ТК «Кампа» та вул. Мельниківську) у м.Буча | УЖКГ | Буча | 200 | 2020-2021 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 200
| 97 | Проведення ямкового ремонту асфальту по вул. Шухевича у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 200 | 2020-2021 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 200
| 98 | Проведення ямкового ремонту асфальту по вул. Перемоги у м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 200 | 2020-2021 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | - |  |  | 0 |  |  |  | виконано | 200
| 99 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Вишнева від №88 до вул. Першотравнева в м.Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 157.988 | 2020-2021 | 157.988 | 0 |  |  |  | 157.988 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 157.988
| 100 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Поліська в с. Блиставиця Київської області | УЖКГ | Буча | 153.75 | 2020-2021 | 153.75 | 0 |  |  |  | 153.75 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 153.75
| 101 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Яблунська (від заводу до залізничної колії) в м.Буча | УЖКГ | Буча | 134.8 | 2020-2021 | 134.8 | 0 |  |  |  | 134.8 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 134.8
| 102 | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Вчительський у м. Буча Київської обл. |  | Буча | - | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | - | - |  |  | 0
| 103 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Ястремська у м. Буча Київської обл. |  | Буча | - | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | - | - |  |  | 0
| 104 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Я.Мудрого, Соборна в с.Блиставиця Бучанської ОТГ | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020-2021 | 51.25 |  |  |  |  | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 105 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по вул. Волошкова, в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 51.25 | 2020-2021 | 51.25 |  |  |  |  | 51.25 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 51.25
| 106 | Проектні роботи Капітальний ремонт тротуару по вул.Яблунська від №90 до №180 в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 49.817 | 2020-2021 | 49.817 | 0 |  |  |  | 49.817 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 49.817
| 107 | Проектні роботи Капітальний ремонт дороги по вул.І.Котляревського в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 49.817 | 2020-2021 | 49.817 | 0 |  |  |  | 49.817 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 49.817
| 108 | Проектні роботи Капітальний ремонт тротуару по провулку Санаторний в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 32.56 | 2020-2021 | 32.56 | 0 |  |  |  | 32.56 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 32.56
| 109 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Яблунський в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 30.75 | 2020-2021 | 30.75 | 0 |  |  |  | 30.75 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 30.75
| 110 | Проектні роботи Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Яблунська від №26 до №50 в м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 19.743 | 2020-2021 | 19.743 | 0 |  |  |  | 19.743 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 19.743
| 111 | Розробка проектно-кошторисної документації по будівництву, ремонту, реконструкції дорожнього покриття пров. Є. Гребінки у м. Буча Київської обл. |  | Буча | - | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | - | - |  |  | 0
32 | 112 | Капітальний ремонт дороги по вул. Михайленка в с. Гаврилівка, Київської обл. (та співфінансування) | Гаврилівка | Гаврилівка | 5923.831 | 2020 | 5923.831 | 3267.632 |  | 3267.632 |  | 2656.199 | - |  |  | 0 |  |  | 3892.218 | 65.7044 | 2031.613
| 113 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Троїцька від №2 до №50 в с. Гаврилівка, Київської обл. | Гаврилівка | Гаврилівка | 1289.807 | 2020-2021 | 1289.807 | 0 |  |  |  | 1289.807 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1289.807
| 114 | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Свято-Троїцька, буд.2-50 в с. Гаврилівка, Київської обл. | Гаврилівка | Гаврилівка | 1289.807 | 2020-2021 | 1289.807 | 0 |  |  |  | 1289.807 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1289.807
| 115 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Свято-Троїцька, буд.55-69 в с. Гаврилівка, Київської обл. | Гаврилівка | Гаврилівка | 839.814 | 2020-2021 | 839.814 | 0 |  |  |  | 839.814 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 839.814
| 116 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Миру в с.Тарасівщина, Київської обл. | Гаврилівка | Тарасівщина | 3239.387 | 2020-2021 | 3239.387 | 0 |  |  |  | 3239.387 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3239.387
| 117 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Заліська в с.Тарасівщина, Київської обл. | Гаврилівка | Тарасівщина | 1763.929 | 2020-2021 | 1763.929 | 0 |  |  |  | 1763.929 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1763.929
| 118 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Київська в с.Тарасівщина, Київської обл. | Гаврилівка | Тарасівщина | 1618.272 | 2020-2021 | 1618.272 | 0 |  |  |  | 1618.272 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1618.272
| 119 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Гагаріна в с.Тарасівщина, Київської обл. | Гаврилівка | Тарасівщина | 1036.746 | 2020-2021 | 1036.746 | 0 |  |  |  | 1036.746 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1036.746
| 120 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Я.Мудрого, Соборна в с.Блиставиця Бучанської ОТГ | УЖКГ | Блиставиця | 2050 | 2020-2021 | 2050 |  |  |  |  | 2050 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2050
| 121 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка від №2 до №10 в с. Лубянка Бородянського району Киїіської області | УЖКГ | Луб'янка | 530.776 | 2020-2021 | 530.776 | 0 |  |  | 424.616 | 106.16 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 530.776
33 | 122 | Розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту асфальтного покриття по вул. Києво-Мироцькій у м. Буча Київської обл. (від № 139 до перехрестя з вул. Ястремською) | УЖКГ | Буча | 40 | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | - | 0 | 20 | 20 | 100 | виконано | 20 | 50 | 20
34 | 123 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. Києво-Мироцькій у м. Буча Київської обл. (від № 139 до перехрестя з вул. Ястремською) | УЖКГ | Буча | 650 | 2020 | 650 | 0 |  |  |  | 650 | - | 0 | 435.7669 | 435.7669 | 100 | виконано | 435.77 | 67.0415 | 214.23
| 124 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Києво - Мироцька (від №52 до №88) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1900 | 2020 | 1900 | 0 |  |  |  | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не виконано | 1900
35 | 125 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Садова (від вул. Водопровідна до вул. Центральна) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 580 | 2020 | 580 | 0 |  |  |  | 580 | - | 0 | 630.697 | 630.697 | 100 | виконано | 667.478 | 115.0824 | -87.478
36 | 126 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Шевченка (від №100 до 104а) в с. Лубянка Київської області | УЖКГ | Луб'янка | 800 | 2020 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - | 0 | 721.6735 | 721.6735 | 100 | виконано | 765.474 | 95.6843 | 34.526
37 | 127 | Капітальний ремонт тротуару комунальної вланості від вул. Ярослава Мудрого №1 до вул. Нова в с. Блиставиця Київської області | УЖКГ | Блиставиця | 640 | 2020 | 640 | 0 |  |  |  | 640 | - | 0 | 595.3377 | 595.3377 | 100 | виконано | 622.446 | 97.2572 | 17.554
| 128 | Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між вул. Депутатська та вул. Нове Шосе у м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 213.916 | 2020 | 213.916 | 0 |  |  |  | 213.916 | - |  |  | 0 |  |  | 20.24 | не виконано | 193.676
38 | 129 | Капітальний ремонт велодоріжки комунальної вланості (від вул. Паркова до Бучанського міського парку) в м. Буча Київської області | КП "Бучазелебуд" | Буча | 1487 | 2020 | 1487 | 0 |  |  |  | 1487 | - |  | 1352.17 | 1352.17 | 100 | Виконано | 1346.819 | 90.5729 | 140.181 |  | 100 | виконано
39 | 130 | Капітальний ремонт пішохідної зони комунальної власності між парком розваг та автостоянкою у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазелебуд" | Буча | 1490 | 2020 | 1490 | 0 |  |  |  | 1490 | - |  | 1446.52 | 1446.52 | 100 | Виконано | 1446.523 | 97.0821 | 43.477 |  | 100 | виконано
40 | 131 | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж набережної у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазелебуд" | Буча | 1496 | 2020 | 1496 | 0 |  |  |  | 1496 | - |  | 1480.87 | 1480.87 | 100 | Виконано | 1480.871 | 98.9887 | 15.129 |  | 100 | виконано
41 | 132 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Озерна в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 41.538 | 2020 | 41.538 | 0 |  |  |  | 41.538 | - | 0 | 41.538 | 41.538 | 100 | виконано | 41.538 | 100 | 0
42 | 133 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 41.104 | 2020 | 41.104 | 0 |  |  |  | 41.104 | - | 0 | 41.104 | 41.104 | 100 | виконано | 41.104 | 100 | 0
43 | 134 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Малинова в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 40.692 | 2020 | 40.692 | 0 |  |  |  | 40.692 | - | 0 | 40.692 | 40.692 | 100 | виконано | 40.692 | 100 | 0
44 | 135 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по провул. Озерний в м. Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 38.329 | 2020 | 38.329 | 0 |  |  |  | 38.329 | - | 0 | 38.329 | 38.329 | 100 | виконано | 38.329 | 100 | 0
45 | 136 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інтернаціоналістів в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 298.4959 | 2020 | 298.4959 | 0 |  |  |  | 298.4959 | - | 0 | 298.5 | 298.5 | 100 | виконано | 298.4959 | 100 | 0
46 | 137 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нове Шосе (нижня дорога) в межах між зупинкою громадського транспорту "Нова лінія" до АЗС в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 282.6101 | 2020 | 282.6101 | 0 |  |  |  | 282.6101 | - | 0 | 282.6101 | 282.6101 | 100 | виконано | 282.611 | 100.0003 | -0.00088
47 | 138 | Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова №4 та №6 в с. Гаврилівка Київської області | УЖКГ | Гаврилівка | 1071.338 | 2020 | 1071.338 | 0 |  |  |  | 1071.338 | - | 0 | 1010.5738 | 1010.5738 | 100 | виконано | 1010.5738 | 94.3282 | 60.7642
| 139 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.. Федорова в с. Тарасівщина Київської області | УЖКГ | 4: Тарасівщина; 5: 1452.637; 6: 2020; 5: 1452.637; Субвенції з ДБ 10: 1452.637 | 0 | 1330.7305 | 1330.7305 | 100 | виконано | 1365.6275 | в Програму виконано частково | 87.0095
| 140 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.. А. Михайловського від Леха Качинського до вул.. Вокзальна в м. Буча Київської області | УЖКГ | 4: Буча; 5: 1499.731; 6: 2020; 5: 1499.731; Субвенції з ДБ 10: 1499.731 | 0 | 587.3614 | 587.3614 |  | виконано частково | 587.3614 | 39.1644 | 912.3696
48 | 141 | Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги комунальної власності між вул. Лесі Українки та бульв. Б. Хмельницького в м. Буча Київської області» | УЖКГ | Буча | 46.529 | 2020 | 46.529 | 0 |  |  |  | 46.529 | - | 0 | 46.529 | 46.529 | 100 | виконано | 46.186 | 99.2628 | 0.343
49 | 142 | Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги по вул. Михайленка в с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області» | УЖКГ | Гаврилівка | 44.38 | 2020 | 44.38 | 0 |  |  |  | 44.38 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 44.38
| 143 | Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інститутська (від вул. Тургенєва до вул. Революції) в м. Буча Київської області» | УЖКГ | Буча | 44.916 | 2020 | 44.92 | 0 |  |  |  | 44.92 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 44.916
49 | 144 | Проектні роботи «Капітальний ремонт зупинкового майданчику між вул. Нова та вул. Петровського (біля № 3) у с. Блиставиця Київської області.» | УЖКГ | Блиставиця | 31.579 | 2020 | 31.58 | 0 |  |  |  | 31.58 | - |  |  | 0 |  |  | 31.579 | 100 | 0
50 | 145 | Проектні роботи«Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Михайловського від вул. Леха Качинського до вул. Вокзальна в м. Буча Київської області» | УЖКГ | Буча | 46.186 | 2020 | 46.19 | 0 |  |  |  | 46.19 | - | 0 | 46.186 | 46.186 | 100 | виконано | 46.186 | 100 | 0
51 | 46 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Михайловського від вул. Леха Качинського до вул. Вокзальна в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 3703.06 | 2020 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | - | 0 | 25 | 25 | 100 | виконано | 1444.01 | 38.995 | 2259.05
52 | 147 | Капітальний ремонт дороги між вул. Лесі Українки та бульв. Б. Хмельницького в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1497.353 | 2020 | 1497.353 | 0 |  |  |  | 1497.353 | - | 0 | 1080.6816 | 1080.6816 | 100 | виконано | 1127.2106 | 75.2802 | 370.1424
| 148 | Капітальний ремонт дороги на вулиці Інститутська (від вул. Тургенєва до вул. Революції) в м. Буча Київської області |  | Буча | 3965.542 | 2020 | 3965.542 | 3965.542 |  | 3965.542 |  | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 3552.7447 | 89.5904 | 412.7973
| 149 | Капітальний ремонт дороги з тротуаром комунальної власності по вул. Центральна (від вул. Садова до вул. Григорія Сковороди) в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 3063.343 | 2020-2021 | 3063.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.343 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3063.343
53 | 150 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності між вул. Лесі Українки та бульв. Б. Хмельницького в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1499.972 | 2020-2021 | 1499.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.972 | - | 0 | 1330.1599 | 1330.1599 | 100 | виконано | 1364.7359 | 90.9841 | 135.2361
54 | 151 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Тургенєва (від вул. Інститутська до пров. Тургенєва ) в м. Буча Київської області | УЖКГ | 4: Буча; 5: 3767.302; 6: 2020-2021; 5: 3767.302; Субвенції з ДБ 10: 3767.302 | 0 | 2345.4526 | 2345.4526 | 100 | виконано | 2345.45 | 62.2581 | 1421.852
55 | 152 | Проектна документація «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Тургенєва (від вул. Інститутська до пров. Тургенєва ) в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 49.695; 6: 2020-2021; 5: 49.695; Субвенції з ДБ 10: 49.695 | 0 | 49.695 | 49.695 | 100 | виконано | 49.7 | 100.0101 | -0.005
56 | 153 | Проектна документація «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Революції вздовж будинків №14з - №14к в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 10.025; 6: 2020-2021; 5: 10.025; Субвенції з ДБ 10: 10.025 | 0 | 10.025 | 10.025 | 100 | виконано | 10.025 | 100 | 0
57 | 154 | Проектна документація «Капітальний ремонт дороги з тротуаром комунальної власності по вул. Центральна (від вул. Садова до вул. Григорія Сковороди) в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 49.345; 6: 2020-2021; 5: 49.345; Субвенції з ДБ 10: 49.345 | 0 | 49.345 | 49.345 | 100 | виконано | 49.345 | 100 | 0
| 155 | Проектна документація «Капітальний ремонт зупинкових майданчиків між вул. Нова та а/д Т 10011 в с. Здвижівка Київської області.» | УЖКГ | 4: с. Здвижівка; 5: 38.835; 6: 2020-2021; 5: 38.835; Субвенції з ДБ 10: 38.835 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 38.835
58 | 156 | Проектна документація «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності між вул. Лесі Українки та бульв. Б. Хмельницького в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 34.576; 6: 2020-2021; 5: 34.576; Субвенції з ДБ 10: 34.576 | 0 | 34.576 | 34.576 | 100 | виконано | 34.58 | 100.0116 | -0.004
59 | 157 | Проектна документація «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Києво-Мироцька (від вул. Тургенєва до буд. №1) в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 49.734; 6: 2020-2021; 5: 49.734; Субвенції з ДБ 10: 49.734 | 0 | 49.73 | 49.73 | 100 | виконано | 49.734 | 100 | 0
| 158 | Проектна документація «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Горького (від вул. Депутатська до №1) в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 49.122; 6: 2020-2021; 5: 49.122; Субвенції з ДБ 10: 49.122 |  |  | 0 |  |  | 49.122 | не виконано | 0
60 | 159 | Капітальний ремонт під’їзної дороги комунальної власності від житлового будинку № 50 до № 56 по вул. Водопровідна в м. Буча Київської області | УЖКГ | 4: Буча; 5: 183.6202; 6: 2020-2021; 5: 183.6202; Субвенції з ДБ 10: 183.6202 | 0 | 174.6761 | 174.6761 | 100 | виконано | 174.6861 | 95.1345 | 8.9341
| 160 | Проектна документація "Будівництво автомобільного підземного переїзду тунельного типу під залізничними коліями станції м. Буча з улаштуванням захисного екрана з металевих труб" | Бучабудзамовник | 4: Буча; 5: 1488; 6: 2020-2021; 5: 1488; Субвенції з ДБ 10: 1488 | 0 | 0 | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 1488
61 | 161 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Сім’ї Красовських від № 25 до № 29 в м. Буча Київської області | УЖКГ | 4: Буча; 5: 247.7972; 6: 2020-2021; 5: 247.7972; Субвенції з ДБ 10: 247.7972 |  | 245.146 | 245.146 | 100 | виконано | 245.1462 | 98.9302 | 2.651
| 162 | Проектно-кошторисна документація по об’єкту «Реконструкція дороги по вул. Нове Шосе (від вул. Шевченко до А/Д Т10-01 Ворзель – Забуччя) в м. Буча київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 1100; 6: 2020-2021; 5: 1100; Субвенції з ДБ 10: 1100 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1100
| 163 | Техніко-економічне обґрунтування будівництва автомобільної дороги між А/Д М-07 Київ – Ковель до А/Д Гостомель – Берестянка – Мирча | УЖКГ | 4: Бучанська ОТГ; 5: 400; 6: 2020-2021; 5: 400; Субвенції з ДБ 10: 400 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 400
| 164 | Проектно-кошторисна документація по об’єкту «Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Шевченка (від № 2 до вул. Нове Шосе) в м. Буча Київської області» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 1200; 6: 2020-2021; 5: 1200; Субвенції з ДБ 10: 1200 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1200
| 165 | Будівництво автомобільної дороги комунальної власності між автомобільною дорогою М-07 Київ-Ковель-Ягодин та вул. Польова в с. Мироцьке Київської області | УЖКГ | Буча | 25999.836 | 2021 | 25999.836 | 19499.877 | 19499.877 |  | 3899.9754 | 2599.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 25999.836
| 166 | Будівництво автомобільної дороги комунальної власності між автомобільною дорогою М-07 та вул. Курортна в сел. Ворзель Київської області | УЖКГ | Буча | 49267.415 | 2021 | 49267.415 | 37413.932 | 37413.932 |  | 4926.7415 | 4926.7415 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 49267.415
| 167 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт. Бабинці Бородянського району Київської області | УЖКГ | Бабинці | 1499.132 | 2021 | 1499.132 | 0 |  |  |  | 1499.132 |  | 0 | 0 | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 1499.132
| 168 | Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в смт. Бабинці Бородянського району Київської області | УЖКГ | Бабинці | 1137.24 | 2021 | 1137.24 | 0 |  |  |  | 1137.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 1137.24
Організація благоустрою населених пунктів, житлово-комунальне господарство:
| 169 | Капітальний ремонт, реконструкція мереж централізованого теплопостачання, водопостачання та каналізації на території Бучанської ОТГ | УЖКГ | Буча | 3000 | 2020 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3000
| 170 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика комунальної власності на розі вулиць І.Франка і С.Красовських в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 371.04 | 2020 | 371.04 | 0 |  |  |  | 371.04 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 371.04 |  |  | невиконано
62 | 171 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення №8 за адресою м.Буча, бул. Б.Хмельницького,4 Київської області | УЖКГ | Буча | 299.27 | 2020 | 299.27 | 0 |  |  |  | 299.27 | - | 0 | 296.756 | 296.756 |  |  | 296.756 | 99.1599 | 2.514
63 | 172 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Героїв Майдану, 15 в м. Буча | УЖКГ | Буча | 298 | 2020 | 298 | 0 |  |  |  | 298 | - | 199.973 |  | 199.973 |  |  | 199.97 | 67.104 | 98.03
64 | 173 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Леха Качинського, 4а в м. Буча | УЖКГ | Буча | 296 | 2020 | 296 | 0 |  |  |  | 296 | - | 72.619 |  | 72.619 |  |  | 72.62 | 24.5338 | 223.38
65 | 174 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика комунальної власності по вулиці Тарасівська в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 293.2236 | 2020 | 293.2236 | 0 |  |  |  | 293.2236 | - | 0 | 290.37 | 290.37 | 100 | виконано | 290.377 | 99.0292 | 2.8466 |  | 100 | виконано
| 175 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в житлових будинках по вул. Склозаводська, №2 та №4 в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 212.76 | 2020 | 212.76 | 0 |  |  |  | 212.76 | - | 206.511 |  | 206.511 |  |  |  | ???? | 212.76
| 176 | Проведення капітальних робіт з відновлення відмостки та цоколю в буд. №1 по вул. Енергетиків в м.Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 120 | 2020 | 120 | 0 |  |  |  | 120 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 120
| 177 | Капітальний ремонт протипожежного виходу будинку №78 по вул.Яблунська в м.Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 103.07 | 2020 | 103.07 | 0 |  |  |  | 103.07 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 103.07
| 178 | Виготовлення та монтаж відкидного пандусу по вул. Шевченка, б.2, кв. 20 та вул. Садова, буд.8, кв.33 в с. Гаврилівка Київської обл. (орієнтовна вартість 1-го проєкту - 32,0 тис.грн.) | Гаврилівка | Гаврилівка | 62 | 2020 | 62 | 0 |  |  |  | 62 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 62
66 | 179 | Проектні роботи "Капітальний ремонт озеленення скверу "Родинний" в с. Гавриліва Київської обл. | КП "Бучазеленбуд" | Гаврилівка | 27.976 | 2020 | 27.976 | 0 |  |  |  | 27.976 | - |  | 27.98 | 27.98 | 100 | виконано | 27.976 | 100 | 0 |  | 100 | виконано
| 180 | Утеплення сходових маршів багатоквартирних будинків шляхом встановлення металопластикових вікон в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1537.5
| 181 | Прокладання лівньових систем та дощової каналізації території по вул. Яблунській, б. 360 у м.Буча | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1500
| 182 | Розроблення проектно-кошторисної документації проекту «Водопостачання і каналізування по вул. Горького в м. Буча» | УЖКГ | Буча | 493.647 | 2020-2021 | 493.647 | 0 |  |  |  | 493.647 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 493.647
| 183 | Капітальний ремонт гаражів Бучанської міської ради по вул. Енергетиків, 12 в м. Буча | УЖКГ | Буча | 489.498 | 2020-2021 | 489.498 | 0 |  |  |  | 489.498 | - |  |  | 0 |  |  | 58.3727 | не виконано | 431.1253
| 184 | Виготовлення та встановлення металевого паркану по вул. Депутатська, 1 (Кладовище) м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 205 | 2020-2021 | 205 | 0 |  |  |  | 205 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 205
67 | 185 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Водопровідна, 56,58,60 в м. Буча | УЖКГ | Буча | 177.434 | 2020-2021 | 177.434 | 0 |  |  |  | 177.434 | - | 0 | 410.544 | 410.544 |  |  | 174.686 | 98.4513 | 2.748
| 186 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Водопровідна, 40,42 в м. Буча | УЖКГ | Буча | 150.816 | 2020-2021 | 150.816 | 0 |  |  |  | 150.816 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 150.816
68 | 187 | Капітальний ремонт автоматичного поливу в сквері імені композитора Л. Ревуцького, що розташований в межах вул. Ватутіна, вул. Шевченка та вул. Полтавської в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 125.448 | 2020-2021 | 125.448 | 0 |  |  |  | 125.448 | - |  | 125.06 | 125.06 | 100 | виконано | 125.0639 | 99.6938 | 0.38412 |  | 100 | виконано
| 188 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №5 по вул. Ястремській у м. Буча |  | Буча | - | 2020-2021 | - | 0 |  |  |  | - | - |  |  | 0
| 189 | Реконструкція існуючої мережі водопостачання d=100 мм в с. Гаврилівка, вул. Михайленка Київської області | Гаврилівка | Гаврилівка | 2684.323 | 2020-2021 | 2684.323 | 0 |  |  | 2147.463 | 536.86 | - |  |  | 0 |  |  |  | виконано частково | 2684.323
| 190 | Виготовлення та встановлення металевого паркану Кладовища с. Луб'янка Київської області | УЖКГ | Луб'янка | 922.5 | 2020-2021 | 922.5 | 0 |  |  |  | 922.5 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 922.5
| 191 | Капіальний ремонт - диспетчеризація ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності міста Буча Київської області |  | Буча | 687.398 | 2020 | 687.4 | 0 |  |  |  | 687.4 | - |  |  | 0 |  |  | 649.9335 | 94.5498 | 37.4645
69 | 192 | Капітальний ремонт свердловини в Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 145.763; 6: 2020; 5: 145.763; Субвенції з ДБ 10: 145.763 |  | 138.99 | 138.99 | 100 | виконано | 138.993 | 95.3555 | 6.77 |  | 100 | виконано
70 | 193 | Капітальний ремонт зелених зон в сквері «Сімейний», що розташований в межах вулиць Києво-Мироцької, Полтавської та Пушкінської в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 814.739; 6: 2020; 5: 814.739; Субвенції з ДБ 10: 814.739 |  | 679.58 | 679.58 | 100 | виконано | 679.58 | 83.4108 | 135.159 |  | 100 | виконано
| 194 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на розі вул.І.Франка та С.Красовських, в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 299.999; 6: 2020; 5: 299.999; Субвенції з ДБ 10: 299.999 |  | 0 | 0 |  |  |  | не виконано | 299.999
| 195 | Капітальний ремонт озеленення парку «Диво» в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 299.216; 6: 2020; 5: 299.216; Субвенції з ДБ 10: 299.216 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 299.216
71 | 196 | Капітальний ремонт озеленення парку Л.Ревуцького в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 299.867; 6: 2020; 5: 299.867; Субвенції з ДБ 10: 299.867 | 0 | 238.16 | 238.16 | 100 | виконано | 238.16 | 79.4219 | 61.707 |  | 100 | виконано
72 | 197 | Капітальний ремонт озеленення вхідної групи навпроти кладовища по вул. Михайловського в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 239.18; 6: 2020; 5: 239.18; Субвенції з ДБ 10: 239.18 | 0 | 171.87 | 171.87 | 100 | виконано | 171.87 | 71.858 | 67.31 |  | 100 | виконано
73 | 198 | Капітальний ремонт озеленення по вул.Склозаводська в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 219.384; 6: 2020; 5: 219.384; Субвенції з ДБ 10: 219.384 |  | 166.76 | 166.76 | 100 | виконано | 166.76 | 76.0128 | 52.624 |  | 100 | виконано
74 | 199 | Капітальний ремонт озеленення по вул.Тарасівська в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 179.136; 6: 2020; 5: 179.136; Субвенції з ДБ 10: 179.136 |  | 147.93 | 147.93 | 100 | виконано | 147.93 | 82.5797 | 31.206 |  | 100 | виконано
75 | 200 | Капітальний ремонт озеленення парку «Чорнобильців» в м.Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 179.136 | 2020 | 179.136 | 0 |  |  |  | 179.136 | - |  | 238.24 | 238.24 | 100 | виконано | 238.24 | 132.9939 | -59.104 |  | 100 | виконано
76 | 201 | Капітальний ремонт елементів благоустрою від нижньої частини парку до автостоянки, що біля озера на території Бучанського міського парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 1499; 6: 2020; 5: 1499; Субвенції з ДБ 10: 1499 |  | 1485.58 | 1485.58 | 100 | виконано | 1485.5837 | 99.105 | 13.4163 |  | 100 | виконано
77 | 202 | Капітальний ремонт земляного полотна біля парку розваг у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 1499.444; 6: 2020; 5: 1499.444; Субвенції з ДБ 10: 1499.444 |  | 1493.2 | 1493.2 | 100 | виконано | 1493.2041 | 99.5839 | 6.2399 |  | 100 | виконано
78 | 203 | Капітальний ремонт системи автоматичного поливу із влаштуванням озеленення вздовж парку розваг у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 1496.46; 6: 2020; 5: 1496.46; Субвенції з ДБ 10: 1496.46 |  | 1309.37 | 1309.37 | 100 | виконано | 1309.3686 | 87.4977 | 187.0914 |  | 100 | виконано
79 | 204 | Будівництво ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1418.9277 | 2020 | 1418.9277 | 0 |  |  |  | 1418.9277 | - |  | 1380.97 | 1380.97 | 100 | виконано | 1401.1999 | 98.7506 | 17.7278 |  | 100 | виконано
80 | 205 | Розроблення проектно-кошторисної документації «Будівництво ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області» | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 47.2826 | 2020 | 47.2826 | 0 |  |  |  | 47.2826 | - |  | 47.19 | 47.19 | 100 | виконано | 47.19 | 99.8043 | 0.09255 |  | 100 | виконано
81 | 206 | Здійснення технічного нагляду за «Будівництвом ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області» | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 20.2248 | 2020 | 20.2248 | 0 |  |  |  | 20.2248 | - |  | 20.22 | 20.22 | 100 | виконано | 20.22 | 99.9763 | 0.0048 |  | 100 | виконано
| 207 | Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська № 82 в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1149.695 | 2020 | 1149.695 | 0 |  |  |  | 1149.695 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1149.695 |  | 0 | не виконано
82 | 208 | Розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська № 82 в м. Буча Київської області» | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 21 | 2020 | 21 | 0 |  |  |  | 21 | - |  | 21 | 21 | 100 | виконано | 28.642 | 136.3905 | -7.642 |  | 100 | виконано
| 209 | Здійснення технічного нагляду за «Капітальним ремонтом озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська № 82 в м. Буча Київської області» | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 15.534 | 2020 | 15.534 | 0 |  |  |  | 15.534 | - |  |  | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 15.534 |  | 0 | не виконано
83 | 210 | Будівництво алеї Воїнам АТО по вул. Пушкінська в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 789.997 | 2020 | 789.997 | 0 |  |  |  | 789.997 | - |  | 729.59 | 729.59 | 100 | виконано | 761.332 | 96.3715 | 28.665 |  | 100 | виконано
84 | 211 | Розроблення проектно-кошторисної документації «Будівництво алеї Воїнам АТО по вул. Пушкінська в м. Буча Київської області» | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 28.642 | 2020 | 28.642 | 0 |  |  |  | 28.642 | - |  | 24.64 | 24.64 | 100 | виконано | 24.64 | 86.0275 | 4.002 |  | 100 | виконано
85 | 212 | Здійснення технічного нагляду за «Будівництвом алеї Воїнам АТО по вул. Пушкінська в м. Буча Київської області» | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 11.168 | 2020 | 11.168 | 0 |  |  |  | 11.168 | - |  | 10.34 | 10.34 | 100 | виконано | 10.34 | 92.586 | 0.828 |  | 100 | виконано
86 | 213 | Капітальний ремонт озеленення з облаштування майданчиків та влаштування системи автоматичного поливу біля озера у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1485.92 | 2020-2021 | 1485.92 | 0 |  |  |  | 1485.92 | - |  | 1412.4 | 1412.4 | 100 | виконано | 1412.4003 | 95.0522 | 73.5197 |  | 100 | виконано
87 | 214 | Капітальний ремонт майданчиків біля озера Бучанського міського парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1492.979 | 2020-2021 | 1492.979 | 0 |  |  |  | 1492.979 | - |  | 1492.16 | 1492.16 | 100 | виконано | 1492.1644 | 99.9454 | 0.81458 |  | 100 | виконано
88 | 215 | Капітальний ремонт покрівлі буд. № 14 по вул. Садова в с. Гаврилівка Київської області | УЖКГ | Гаврилівка | 749.422 | 2020-2021 | 749.422 | 0 |  |  |  | 749.422 | - | 0 | 738.731 | 738.731 |  |  | 738.731 | 98.5734 | 10.691
| 216 | Капітальний ремонт систем опалення багатоповерхових будинків комунальної власності за адресою Київська область м. Буча, вул. Польова, 24 | УЖКГ | Буча | 164.656 | 2020-2022 | 164.656 | 0 |  |  |  | 164.656 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 164.656
| 217 | Капітальний ремонт систем опалення багатоповерхових будинків комунальної власності за адресою Київська область м. Буча, вул. Польова, 26 | УЖКГ | Буча | 164.459 | 2020-2023 | 164.459 | 0 |  |  |  | 164.459 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 164.459
89 | 218 | Будівництво дитячого майданчика по вул. Шевченко ( біля будинку культури) в с. Луб’янка Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Луб’янка | 1319.782 | 2020-2021 | 1319.782 | 0 |  |  |  | 1319.782 | - |  | 913.05 | 913.05 | 100 | виконано | 958.759 | 72.6453 | 361.023 |  | 100 | виконано
90 | 219 | Будівництво дитячого майданчика по вул. Льва Толстого в м. Буча | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1496.854 | 2020-2021 | 1496.854 | 0 |  |  |  | 1496.854 | - |  | 924.26 | 924.26 | 100 | виконано | 911.889 | 60.9204 | 584.965 |  | 100 | виконано
| 220 | Розробка проектної документації на будівництво дитячого майданчика по вул. Вчительська в м. Буча | УЖКГ | Буча | 50 | 2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 50
| 221 | Капітальний ремонт системи водовідведення по вул. Горького в м. Буча Київської області |  | Буча | 829.756 | 2020-2021 | 829.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.756 | - |  |  | 0 |  |  | 551.8093 | 66.5026 | 277.9467
| 222 | Проектна документація «Капітальний ремонт системи водовідведення по вул. Горького в м. Буча Київської області.» | УЖКГ | 4: Буча; 5: 39.994; 6: 2020-2021; 5: 39.994; Субвенції з ДБ 10: 39.994 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 39.994
91 | 223 | Капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу зони відпочинку за фонтаном, що розташований в нижній частині в Бучанському міському парку в м. Буча, Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 247.824; 6: 2020-2021; 5: 247.824; Субвенції з ДБ 10: 247.824 |  | 241.91 | 241.91 | 100 | виконано | 241.9059 | 97.612 | 5.9181 |  | 100 | виконано
| 224 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку комунальної власності по вул. Героїв Майдану, 15 в м. Буча Київської області | УЖКГ | 4: Буча; 5: 2039.927; 6: 2020-2021; 5: 2039.927; Субвенції з ДБ 10: 2039.927 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2039.927
| 225 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку комунальної власності по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Буча Київської області | УЖКГ | 4: Буча; 5: 2826.077; 6: 2020-2021; 5: 2826.077; Субвенції з ДБ 10: 2826.077 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 2826.077
| 226 | Капітальний ремонт по підключенню мереж централізованого теплопостачання комунальної власності від теплової камери ТК-3 до будинку культури, за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 69 | Відділ молоді та спорту БМР | 4: Буча; 5: 260.3578; 6: 2020-2021; 5: 260.3578; Субвенції з ДБ 10: 260.3578 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 260.3578
| 227 | Капітальний ремонт теплового пункту в будівлі будинку культури комунальної власності, за адресою м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 69 | Відділ молоді та спорту БМР | 4: Буча; 5: 58.1966; 6: 2020-2021; 5: 58.1966; Субвенції з ДБ 10: 58.1966 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 58.1966
| 228 | Капітальний ремонт огорожі кладовища у с. Луб’янка | УЖКГ | 4: Луб’янка; 5: 298.837; 6: 2020-2021; 5: 298.837; Субвенції з ДБ 10: 298.837 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 298.837
92 | 229 | Капітальний ремонт покрівлі по вул. Свято-Троїцька, 56 в с. Гаврилівка Київської області | УЖКГ | 4: Гаврилівка; 5: 574.692; 6: 2020-2021; 5: 574.692; Субвенції з ДБ 10: 574.692 | 0 | 562.888 | 562.888 |  |  | 562.8882 | 97.9461 | 11.8038
93 | 230 | Капітальний ремонт покрівлі по вул. Свято-Троїцька, 54 в с. Гаврилівка Київської області | УЖКГ | 4: Гаврилівка; 5: 574.692; 6: 2020-2021; 5: 574.692; Субвенції з ДБ 10: 574.692 |  | 562.888 | 562.888 |  |  | 562.8882 | 97.9461 | 11.8038
| 231 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по вул. Садова, 7 в с. Гаврилівка Київської області | Гаврилівка | Гаврилівка | 34.897 | 2021 | 34.897 | 0 |  |  |  | 34.897 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 34.897
| 232 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по вул. Садова, 12 в с. Гаврилівка Київської області | Гаврилівка | Гаврилівка | 29.662 | 2021 | 29.662 | 0 |  |  |  | 29.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 29.662
| 233 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по вул. Садова, 16 в с. Гаврилівка Київської області | Гаврилівка | Гаврилівка | 36.293 | 2021 | 36.293 | 0 |  |  |  | 36.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 36.293
| 234 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по вул. Садова, 18 в с. Гаврилівка Київської області | Гаврилівка | Гаврилівка | 40.775 | 2021 | 40.775 | 0 |  |  |  | 40.775 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 40.775
94 | 235 | Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1428.176 | 2020 | 1428.1756 | 0 |  |  |  | 1428.1756 |  |  | 1282.42 | 1282.42 | 100 | виконано | 1299.999 | 91.0251 | 128.177 |  | 100 | виконано
95 | 236 | Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області (здійснення технічного нагляду) | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 20.526 | 2020 | 20.5956 | 0 |  |  |  | 20.5956 |  |  | 17.58 | 17.58 | 100 | виконано | 17.58 | 85.6475 | 2.946 |  | 100 | виконано
96 | 237 | Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням автоматичного поливу парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області (проектні роботи) | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 49.766 | 2020 | 49.7658 | 0 |  |  |  | 49.7658 |  |  | 21 | 21 | 100 | виконано | 21 | 42.1975 | 28.766 |  | 100 | виконано
| 238 | Будівництво водогону по вулицях Миру, Кооперативна, Козацька, Нова в смт. Бабинці, Бородянського району, Київської області | УЖКГ | Бабинці | 7360.141 | 2021 | 7360.141 | 0 |  |  | 6256.1199 | 1104.0211 |  | 0 | 0 | 0 |  | не ввиконано |  | не виконано | 7360.141
|  | Енергозбереження та енергозабезпечення: | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
97 | 239 | Проектні роботи "Капітальний ремонт мереж електропостачання по вул. Тарасівська 1Г в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 26.09 | 2020 | 26.09 | 0 |  |  |  | 26.09 | - | 0 | 25.449 | 25.449 |  |  | 25.449 | 97.5431 | 0.641
| 240 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а в м.Буча | УЖКГ | Буча | 13863.268 | 2020 | 13863.268 | 0 |  |  | 11090.618 | 2310.6 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 13863.268
| 241 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Блиставицького дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №18 "Золота рибка" за адресою: вул.Соборна,29, с.Блиставиця, Бородянського району Київської області | УЖКГ | Блиставиця | 3500 | 2020 | 3500 | 0 |  |  | 2800 | 700 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3500
| 242 | Заходи з енергозбереження - встановлення на об'єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням | УЖКГ | Буча | 3000 | 2020 | 3000 | 0 |  |  | 1500 | 1500 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3000
| 243 | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція мереж вуличного освітлення на території Бучанської ОТГ | УЖКГ | Буча | 3000 | 2020-2022 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3000
| 244 | Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації тепло споживання у підвальному приміщені Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів» № 4 Бучанської міської ради Київської області | УЖКГ | Буча | 521.352 | 2020 | 521.352 | 0 |  |  |  | 521.352 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 521.352
| 245 | Будівництво зовнішнього газопроводу до блочної котельні комунального закладу «Гаврилівський заклад дошкільної освіти №10 «Веселка» Бучанської міської ради Київської області | УЖКГ | Буча | 465.199 | 2020 | 465.199 | 0 |  |  |  | 465.199 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 465.199
| 246 | Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації тепло споживання у підвальному приміщені дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Капітошка» Бучанської міської ради Київської області | УЖКГ | Буча | 358.184 | 2020 | 358.184 | 0 |  |  |  | 358.184 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 358.184
| 247 | Диспетчеризація вуличного освітлення у м.Буча | УЖКГ | Буча | 304 | 2020-2021 | 304 | 0 |  |  |  | 304 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 304
98 | 248 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Києво-Мироцька (від №2 до вул.Тургенєва) в м..Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 279.671 | 2020 | 279.671 | 0 |  |  |  | 279.671 | - | 0 | 2700.936 | 2700.936 |  |  | 274.9295 | 98.3046 | 4.7415
| 249 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.1-го Травня в с.Лубянка | УЖКГ | Луб'янка | 238 | 2020 | 238 | 0 |  |  | 190.4 | 47.6 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 238
| 250 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання житлового будинку по вул. Склозаводській, №4 в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 215.649 | 2020 | 215.649 | 0 |  |  |  | 215.649 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 215.649
| 251 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Г. Верьовки у м.Буча | УЖКГ | Буча | 208 | 2020-2021 | 208 | 0 |  |  |  | 208 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 208
99 | 252 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Садова в с.Гаврилівка | Гаврилівка | Гаврилівка | 156 | 2020 | 156 | 0 |  |  | 124.8 | 31.2 | - | 131.135 |  | 131.135 |  |  | 131.14 | 84.0641 | 24.86
100 | 253 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення парку «Променад» в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 109.273 | 2020-2021 | 109.273 | 0 |  |  |  | 109.273 | - |  | 109 | 109 | 100 | виконано | 109.0012 | 99.7513 | 0.27177 |  | 100 | виконано
| 254 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров. Олекси Тихого у м.Буча | УЖКГ | Буча | 104 | 2020-2021 | 104 | 0 |  |  |  | 104 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 104
| 255 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.40-річчя перемоги в с.Гаврилівка | Гаврилівка | Гаврилівка | 103 | 2020 | 103 | 0 |  |  | 82.4 | 20.6 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 103
| 256 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Промислова в с.Гаврилівка | Гаврилівка | Гаврилівка | 98 | 2020 | 98 | 0 |  |  | 78.4 | 19.6 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 98
| 257 | Заміна світильників у ДНЗ №5 «Капітошка» та НВК «Берізка» на енергозберігаючі у м.Буча | УЖКГ | Буча | 92 | 2020-2021 | 92 | 0 |  |  |  | 92 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 92
| 258 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Жовтневій у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 259 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Тарасівській у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 260 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Островського у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 261 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Польовій у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 262 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Героїв Крут у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 263 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Шухевича у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 264 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Водопровідній у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 265 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Тургенєва у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 266 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Михайловського у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 267 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по пров. Санаторному у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 268 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче біля залізничного переїзду (зі сторони вул. Тарасівської) у м.Буча | УЖКГ | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 90.9
| 269 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Шевченка в с.Гаврилівка | Гаврилівка | Гаврилівка | 64 | 2020 | 64 | 0 |  |  | 51.2 | 12.8 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 64
101 | 270 | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення адмінприміщення комунальної власності по вулиці Шевченка, 100 в с Лубянка, Бородянського району Київської області | УЖКГ | Луб'янка | 51.25 | 2020-2021 | 51.25 | 0 |  |  |  | 51.25 | - | 0 | 128.32 | 128.32 |  |  | 46.5853 | 90.8981 | 4.6647
| 271 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Дунаєвського в м.Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 27.976 | 2020 | 84.558 | 0 |  |  |  | 84.558 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 27.976
| 272 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Коновальця в м.Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 27.976 | 2020 | 104.267 | 0 |  |  |  | 104.267 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 27.976
| 273 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Кондратюка в м.Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 27.976 | 2020 | 57.239 | 0 |  |  |  | 57.239 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 27.976
| 274 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Світличного в м.Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 27.976 | 2020 | 42.148 | 0 |  |  |  | 42.148 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 27.976
| 275 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Солов՚яненка в м.Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 27.976 | 2020 | 28.62 | 0 |  |  |  | 28.62 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 27.976
| 276 | Проведення енергоаудиту у школі мистецтв ім. Левка Ревуцького, проведення тепломодернізації приміщення у м.Буча | УЖКГ | Буча | 20 | 2020-2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 20
102 | 277 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Молодіжна, Шевченка, Дружби, Миру в с.Гаврилівка Київської обл. | УЖКГ | Гаврилівка | 280.054 | 2020 | 280.054 | 0 |  |  |  | 280.054 | - | 0 | 265.585 | 265.585 |  |  | 265.5852 | 94.8336 | 14.4688
103 | 278 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Промислова, Лесі Українки, пров.Парковий в с.Гаврилівка Київської обл. | УЖКГ | Гаврилівка | 292.229 | 2020 | 292.229 | 0 |  |  |  | 292.229 | - | 0 | 276.441 | 276.441 |  |  | 276.4415 | 94.5975 | 15.7875
104 | 279 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Молодіжна в с.Блиставиця Київської обл. | УЖКГ | Блиставиця | 155.676 | 2020 | 155.676 | 0 |  |  |  | 155.676 | - | 0 | 154.083 | 154.083 |  |  | 154.0826 | 98.9764 | 1.5934
| 280 | Проектні роботи Капітальний ремонт мереж електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул.. Тарасівська 1Г в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 25.499 | 2020 | 280.054 | 0 |  |  |  | 25.499 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 25.499
105 | 281 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Депутатська (від залізничного переїзду до вул. Горького) в м. Буча | УЖКГ | 4: Буча; 5: 171.2466; 6: 2020; 5: 171.2466; Субвенції з ДБ 10: 171.2466 | 0 | 169.479 | 169.479 |  |  | 169.4786 | 98.9675 | 1.7681
106 | 282 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Депутатська (від вул. Горького до ТК "Варшавський" та вул. Горького (від вул. Заводська до вул Депутатська) в м. Буча | УЖКГ | 4: Буча; 5: 199.8641; 6: 2020; 5: 199.8641; Субвенції з ДБ 10: 199.8641 | 0 | 197.55 | 197.55 |  |  | 197.5503 | 98.8423 | 2.3138
107 | 283 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж велодоріжки (від вул. Паркова до Бучанського міського парку) в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 299.548; 6: 2020; 5: 299.548; Субвенції з ДБ 10: 299.548 |  | 296.6 | 296.6 | 100 | виконано | 296.5967 | 99.0148 | 2.9513 |  | 100 | виконано
108 | 284 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж пішохідної зони між парком розваг та автостоянкою у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 269.872; 6: 2020; 5: 269.872; Субвенції з ДБ 10: 269.872 |  | 266.51 | 266.51 | 100 | виконано | 266.5113 | 98.7547 | 3.3607 |  | 100 | виконано
109 | 285 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж набережної у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 218.378; 6: 2020; 5: 218.378; Субвенції з ДБ 10: 218.378 |  | 216.29 | 216.29 | 100 | виконано | 216.2845 | 99.0414 | 2.0935 |  | 100 | виконано
110 | 286 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Нове Шосе (від бульвару Богдана Хмельницького до вулиці Лесі Українки) в м. Буча | УЖКГ | 4: Буча; 5: 76.312; 6: 2020-2021; 5: 76.312; Субвенції з ДБ 10: 76.312 | 0 | 73.809 | 73.809 |  |  | 73.8093 | 96.7204 | 2.5027
| 287 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Шевченка до вул. Михайловського) в м. Буча |  | 4: Буча; 5: 75.0959; 6: 2020-2021; 5: 75.0959; Субвенції з ДБ 10: 75.0959 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.0959
| 288 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по пров. Шевченка в м. Буча |  | 4: Буча; 5: 53.151; 6: 2020-2021; 5: 53.151; Субвенції з ДБ 10: 53.151 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.151
111 | 289 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Пушкінська (від вул. Яснополянська до вул. Тургенєва) в м. Буча |  | 4: Буча; 5: 199.9744; 6: 2020-2021; 5: 199.9744; Субвенції з ДБ 10: 199.9744 | 0 | 198.057 | 198.057 |  |  | 198.0574 | 99.0414 | 1.9169
| 290 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Києво-Мироцька до вул. Старояблунська) в м. Буча | УЖКГ | 4: Буча; 5: 73.3255; 6: 2020-2021; 5: 73.3255; Субвенції з ДБ 10: 73.3255 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 73.3255
| 291 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по пров. Гоголя в м. Буча | УЖКГ | 4: Буча; 5: 61.1921; 6: 2020-2021; 5: 61.1921; Субвенції з ДБ 10: 61.1921 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 61.1921
| 292 | Капітальний ремонт освітлення скейт-парку у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | 4: Буча; 5: 125.1765; 6: 2020-2021; 5: 125.1765; Субвенції з ДБ 10: 125.1765 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 125.1765 |  |  | не виконано
| 293 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Бориса Гмирі в м. Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 767.239 | 2021 | 767.239 | 0 |  |  |  | 767.239 |  |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 767.239
| Соціальна сфера. | [19 empty] | 0
Розвиток освіти:
| 294 | Будівництво дитячого дошкільного закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в м. Буча Київської області (субвенція на соц.-економ. розвиток) | Відділ освіти | Буча | 48168.018 | 2020-2021 | 48168.018 | 43351.2162 |  | 43351.2162 |  | 4816.8018 | - |  |  | 0 |  |  | 6899.4203 | не виконано | 41268.5977
| 295 | Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № 2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча (Залишки) (За рахунок ДФРР) | Відділ освіти | Буча | 44913.764 | 2020 | 44913.764 | 41261.984 | 41261.984 |  |  | 3651.78 | - |  | 32000 | 32000 |  |  | 29000 | не виконано | 15913.764
112 | 296 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК "СОШ I -III ст. - ЗОШ I -III ст." №3 із вулиці Назарія Яремчука в м. Буча Київської обл. " | Відділ освіти | Буча | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | 11552.723 |  | 35 | 35 |  |  | 35 | 100 | 0
| 297 | "Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А в м. Буча Київської області. Коригування робочого проекту» (НКПВУ) | УЖКГ | Буча | 13863.268 | 2020 | 13863.268 | 0 |  |  |  | 2310.545 | 7218.316 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 13863.268
| 298 | «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Загально-освітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка» в м. Буча Київської області (утеплення фасаду та зміна матеріалу покрівлі)»(НКПВУ) | УЖКГ | Буча | 8661.979 | 2020 | 8661.979 | 0 |  |  |  | 1443.663 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 8661.979
| 299 | Будівництво спортивного майданчику для баскетболу в Бучанській ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 по вул.Михайловського, 74 (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  |  | не існує | 1500
| 300 | Будівництво спортивного майданчику для волейболу в Бучанській ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 по вул.Михайловського, 74 (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  |  | не існує | 1500
113 | 301 | Будівництво футбольного спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
114 | 302 | Будівництво баскетбольного спортивного майданчику у Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
115 | 303 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
116 | 304 | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчику у Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
117 | 305 | Проектні роботи "Капітальний ремонт протипожежного проїзду на території Бучанського НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Буча Київської обл." | УЖКГ | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | - |  |  | 0 |  |  | 30 | 100 | 0
| 306 | Капітальний ремонт спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Вокзальна, 46-А м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 59.972 | 2020 | 59.972 | 0 |  |  |  | 59.972 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 59.972
| 307 | Будівництво футбольного спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Вокзальна, 46-А (співфінансування) | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | не виконано | 0
118 | 308 | Проектні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою - озеленення території спортивної зони ЗОШ №3 по вул.Вокзальна, 46-А м. Буча Київської обл. | УЖКГ | Буча | 40 | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | - |  |  | 0 |  |  | 40 | 100 | 0
119 | 309 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Вокзальна, 46-А (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
120 | 310 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Бучанському НВК «ЗОШ Іст.-ДНЗ «Берізка» (співфінансування) по вул. Яблунська,13 | УЖКГ | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
121 | 311 | Будівництво гімнастичного спортивного майданчику у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Гаврилівка по вул.Садова,21 (співфінансування) | Гаврилівка | Гаврилівка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
113 | 312 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи до Гаврилівського закладу середньої освіти І-ІІІ ст. №8 із вул. Садова в с. Гаврилівка Київської обл. | Гаврилівка | Гаврилівка | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - |  |  | 0 |  |  | 35 | 100 | 0
| 313 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Гаврилівка по вул.Садова,21 (співфінансування) | Гаврилівка | Гаврилівка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1500
| 314 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Блиставицькій ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Блиставиця по вул.Соборна,27 (співфінансування) | УЖКГ | Блиставиця | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1500
| 315 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику у Блиставицькій ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Блиставиця по вул.Соборна,27 (співфінансування) | УЖКГ | Блиставиця | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1500
122 | 316 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Луб’янській ЗОШ І-ІІ ст. у с.Луб’янка по вул.Шевченка,17 (співфінансування) | УЖКГ | Луб'янка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  | 1500 | 100 | 0
| 317 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику у Луб’янській ЗОШ І-ІІ ст. у с.Луб’янка по вул.Шевченка,17 (співфінансування) | УЖКГ | Луб'янка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 1500
114 | 318 | Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева, в м. Буча Київської області (ДФРР) |  | Буча | 118712.45 | 2020 | 11560.768 | 0 |  |  | 4735.651 | 6825.117 | - |  |  | 0 |  |  | 6825.117 | 5.7493 | 111887.333
| 319 | Експертиза кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з добудовою Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №2 по вул. Шевченка, 14 в м.Буча Київської області | УЖКГ | Буча | 44.55 | 2020 | 44.55 | 0 |  |  |  | 44.55 | 147559.836 |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 44.55
| 320 | Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської обл. (НКПВУ) *-Загальна сума реконструкції школи - 158 439 061,00грн. |  | Буча | 158439.61 | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | 10879.774 | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158439.61
115 | 321 | Будівництво мультифунціонального майданчику для занять ігровими видами спорту на території НВК «Берізка» в м. Буча Київської області (з ДБ виділено 742,145 тис.грн.) | Відділ освіти | Буча | 632.845 | 2020-2021 | 632.845 | 0 |  |  |  | 632.845 | - | 742.145 | 685.015 | 1427.16 |  |  | 1427.16 | 225.5149 | -794.315
| 322 | Капітальний ремонт спортивного майданчика Бучанського НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 по вул. Вокзальна,46-А в м.Буча Київської області. | УЖКГ | Буча | 59.972 | 2020 | 59.972 | 0 |  |  |  | 59.972 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 59.972
116 | 323 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК "СОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 із вулиці Назарія Яремчука в м.Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - |  |  | 0 |  |  | 35 | 100 | 0
| 324 | Проектні роботи "Капітальний ремонт протипожежного проїзду на території Бучанського НВК "СОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 в м.Буча Київської області" | УЖКГ | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 30
117 | 325 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи до Гаврилівського закладу середньої освіти І-ІІІ ст. №8 із вул. Садова в с. Гаврилівка Київської області" | Відділ освіти | Буча | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - |  | 35 | 35 |  |  | 35 | 100 | 0
118 | 326 | Проектні роботи "Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту на території НВК "Берізка" в м. Буча Київської області" | Відділ освіти | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | - |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 100 | 0
119 | 327 | Проектні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою - озеленення території спортивної зони ЗОШ № 3 по вул. Вокзальна, 46А в м. Буча Київської області" | Відділ освіти | Буча | 40 | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | 40 |  | 40 |  |  | 40 | 100 | 0
120 | 328 | Капітальний ремонт заїзду до Бучанського НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 2 з вулиці Тургенєва в м. Буча Київської області | Відділ освіти | Буча | 1932.187 | 2020 | 1932.187 | 1932.187 |  | 1932.187 |  | 0 |  |  | 2257.14 | 2257.14 |  |  | 1867.3553 | 96.6446 | 64.8317
121 | 329 | Будівництво спортивних майданчиків на території ЗОШ № 2 по вул.. Шевченка, 14 в м. Буча Київської області | Відділ освіти | 4: Буча; 5: 12733.862; 6: 2020-2021; 5: 12733.862; Субвенції з ДБ 10: 12733.862 |  | 17239.17 | 17239.17 |  |  | 17239.17 | 135.3805 | -4505.308
122 | 330 | Капітальний ремонт вхідної групи КЗ «Луб’янкський заклад середньої освіти І-ІІ ступенів» № 7 по вул. Шевченка, 17 с. Луб’янка, Київської області | Відділ освіти | 4: Луб’янка; 5: 297.349; 6: 2020-2021; 5: 297.349; Субвенції з ДБ 10: 297.349 |  | 297.35 | 297.35 |  |  | 297.9714 | 100.2093 | -0.62244
123 | 331 | Капітальний ремонт - благоустрій території КЗ «Луб’янкський заклад середньої освіти І-ІІ ступенів» № 7 по вул.. Шевченка, 17 с. Луб’янка, Київської області | Відділ освіти | 4: Луб’янка; 5: 369.999; 6: 2020-2021; 5: 369.999; Субвенції з ДБ 10: 369.999 |  | 370 | 370 |  |  | 370 | 100.0003 | -0.001
124 | 332 | Будівництво дитячого ігрового майданчику в КЗ «Луб’янкський заклад середньої освіти І-ІІ ступенів» № 7 по вул. Шевченка, 17 с. Луб’янка, Київської області – 370,00 тис. грн. | Відділ освіти | 4: Луб’янка; 5: 370; 6: 2020-2021; 5: 370; Субвенції з ДБ 10: 370 |  | 370 | 370 |  |  | 334.879 | 90.5078 | 35.121
125 | 333 | Капітальний ремонт огорожі комунальної власності на території Бучанської Української гімназії по вул. Вишнева в м. Буча Київської області | Відділ освіти | 4: Буча; 5: 416.848; 6: 2020-2021; 5: 416.848; Субвенції з ДБ 10: 416.848 |  | 416.8 | 416.8 |  |  | 416.8 | 99.9885
126 | 334 | Будівництво дитячого майданчика по вул. Склозаводська в м. Буча | Відділ освіти | 4: Буча; 5: 1493.556; 6: 2020-2021; 5: 1493.556; Субвенції з ДБ 10: 1493.556 |  | 1493.5 | 1493.5 |  |  | 1493.5 | 99.9963 | 0.056
| 335 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Бабинецької ЗОШ I-III ступенів, за адресою: вул. Травнева, 70 а, с. Бабинці, Бородянського району | Бабинецький старостинський округ | Бабинці | 6881.156 | 2021 | 6881.156 | 0 |  |  |  | 6881.156 |  | 0 | 0 | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 6881.156
Розвиток культури:
| 336 | Реконструкція будинку культури в с.Гавриловка Бучанської об"єднаної територіальної громади | УЖКГ | Гаврилівка | 400 | 2020-2021 | 400 | 0 |  |  | 320 | 80 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 400
| 337 | Реконструкція будинку культури в с.Лубянка Бучанської об"єднаної територіальної громади | УЖКГ | Луб'янка | 400 | 2020-2021 | 400 | 0 |  |  | 320 | 80 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 400
127 | 338 | Проведення капітального ремонту приміщень БДШМ ім.. Л.Ревуцького, розташованого за адресою: м.Буча, вул. М.Гориня, 2 | Відділ культури | Буча | 284.972 | 2020 | 285 | 0 |  |  |  | 285 | - | 0 | 181.47 | 181.47 | 100 | виконано | 181.47 | 63.6799 | 103.502
| 339 | Проведення капітального ремонту адміністративного приміщення відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, розташованого за адресою: м.Буча, вул. Героїв Майдану, 15 | Відділ культури | Буча | 633.65 | 2020 | 285 | 0 |  |  |  | 285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано |  | не виконано | 633.65
| 340 | Капітальний ремонт скверу Шевченка за адресою: м.Буча, вул. Вокзальна | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 1500 | 2020 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0 |  | не виконано |  | не виконано | 1500 |  |  | не виконано
128 | 341 | Капитальний ремонт приміщень актового залу та фойє будинку культури «Полісся» в с. Гаврилівка Бучанської міської ОТГ | Відділ культури | 4: Гаврилівка; 5: 1177.96; 6: 2020-2022; 5: 1177.96; Субвенції з ДБ 10: 1177.96 | 0 | 1020.31 | 1020.31 | 100 | виконано | 1020.31 | 86.6167 | 157.65
Розвиток спорту:
| 342 | Будівництво водно-спортивного комплексу в м. Буча | УЖКГ | Буча | 900 | 2020-2021 | 900 | 0 |  |  | 720 | 180 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 900
129 | 343 | Капітальний ремонт скейт-парку, що розташований в Бучанському міському парку в м. Буча Київської області | КП "Бучазеленбуд" | Буча | 199.914 | 2020 | 199.914 | 0 |  |  |  | 199.914 |  |  | 735.79 | 735.79 | 100 | виконано | 738.7881 | 369.553 | -538.8741 |  | 100 | виконано
Охорона здоров’я:
130 | 344 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини для 1-2 лікарів в с. Луб'янка | Охорона здоров'я | Луб'янка | 600 | 2020 | 600 | 0 |  |  | 480 | 120 | 0 |  | 840 | 840 | 100 | виконано | 840 | 140 | -240
131 | 345 | Спеціальний санітарний транспорт для роботи мобільної бригади та обслуговування хворих на коронавірус, які лікуються на дому ( 2 одиниці) для комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради | Охорона здоров'я | Бучанська МОТГ | 1100 | 2020 | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | 0 | 0 | 861.7 | 458.1 | 1319.8 | 100 | виконано | 1319.8 | 119.9818 | -219.8
132 | 346 | Закупівля апарату для поведення мамографії для комунального некомерційного підприємства "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради | Охорона здоров'я | Бучанська МОТГ | 1900 | 2020 | 1900 | 1900 |  | 1900 |  | 0 |  | 0 | 1895 | 1895 | 100 | виконано | 1895 | 99.7368 | 5
Соціальний захист населення та розширення ЦНАП:
| 347 | Розроблення проектної документації та проведення підрядних робіт по об’єкту «Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульвару Б.Хмельницького, 5/5 в м. Буча Київської області | Соц Захист | Буча | 8200 | 2020 | 8200 | 0 |  |  |  | 8200 | - | 814.466 | 0 | 814.466 | 0 | 0 |  | не виконано | 8200
133 | 348 | Капітальний ремонт вимощення будівлі по б-ру Богдана Хмельницького, буд5/5 в м. Буча Київської області | Соц Захист | Буча | 299.257 | 2020 | 299.257 | 0 |  |  |  | 299.257 | - | 0 | 299.257 | 299.257 | 100 | виконано | 274.555 | 91.7456 | 24.702
| 349 | Розроблення проектної документації та проведення підрядних робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі сільської ради з прибудовою вхідної групи по вул. Свято-Троїцька, 57 у с. Гаврилівка» | Гаврилівка | Гаврилівка | 5700 | 2020 | 5700 | 0 |  |  |  | 5700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не виконано | 5700
Безпека жителів громади, екологія:
| 350 | Здійснення очистки водойми по вул. Гагаріна та пров. Гагаріна у м.Буча |  | 4: Буча; 6: 2020-2021; 5: 0; Всього 6: 0; Субвенції з ДБ 11: - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 351 | Розробка проектно-кошторисної документації щодо здійснення очистки водойми по вул. Гагаріна та пров. Гагаріна у м.Буча |  | 4: Буча; 6: 2020-2021; 5: 0; Всього 6: 0; Субвенції з ДБ 11: - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 352 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вул. Склозаводська, 12-б | УЖКГ | Буча | 3500 | 2020-2021 | 3500 | 0 |  |  | 3150 | 350 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3500
| 353 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд (територія свердловини №39) із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вул. Тарасівська, 14 | УЖКГ | Буча | 3000 | 2020-2021 | 3000 | 0 |  |  | 2700 | 300 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 3000
| 354 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська обл., с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2 | Гаврилівка | Гаврилівка | 4000 | 2020-2021 | 4000 | 0 |  |  | 3600 | 400 | - | - |  | 0 |  | частково виконаний |  | часткове виконання | 4000
| 355 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська обл., с. Луб’янка, вул. Нова, 6 | УЖКГ | Луб'янка | 4000 | 2020-2021 | 4000 | 0 |  |  | 3600 | 400 | - |  |  | 0 |  |  |  | не виконано | 4000
|  | ВСЬОГО |  | 5: 206303.0411 | [5 empty] | 88598.334
|  | Секретар ради |  | 6: Т. О. Шаправський; Субвенції з ДБ 10: В. П. Олексюк
|  | Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій |  | 6: Т.М. Ліпінська
Note on U25: user: стадія ТЕО,П
Note on U26: user: роботи виконані частково
Note on U56: user: виконана частково
Note on T58: user: ТЕО + технологічне рішення, проектна документація, кошторисна документація
Note on U60: user: виконано частково
Note on B128: user: повтор попереднього рядка
Note on U154: user: виконано частково
Note on H312: user: Змінити вартість проекту в ПСЕР на 2021, експертний звіт 67 620,674 тис.грн