- БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

# 05.03.2024					                                                                    №  4216-56-VIІІ

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2024 роках», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 24.01.2024 № 52, Закону України «Про освіту», Указу Президента України від 25.05.2020 № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити план заходів з реалізації у 2024 році Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади, що додається.

- Відділу освіти Бучанської міської ради:

  - довести це рішення до відома керівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади;

  - створити умови щодо реформування системи шкільного харчування;

  - забезпечити неналежні умови організації достатнього, якісного, безпечного, збалансованого харчування у закладах освіти.

  - Надати дозвіл комунальному підприємсту «ФАБРИКА-КУХНЯ «ГОТУЇМО» Бучанської міської ради на укладання договорів оренди нежитлових приміщень та обладнання їдалень на пільгових умовах ( 1 грн. на рік) в:

- Бучанська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1  Бучанської  міської  ради  Київської  області; (площа 36 м. кв.);

- Бучанська гімназія  № 2 Бучанської  міської  ради  Київської  області (площа 97 м.кв.) ;

- Бучанський ліцей № 3 Бучанської міської ради Київської області (323,6 м. кв.);

- Бучанський ліцей № 4 Бучанської міської ради Київської області (163,39 м. кв.);

- Бучанський ліцей № 5 Бучанської міської ради Київської області (122,2 м. кв.);

- Комунальний заклад «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 6 Бучанської міської ради Київської області (51,7 м. кв.);

- Луб’янська гімназія № 7 Бучанської міської ради Київської області (46,5 м. кв.);

- Комунальний заклад «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської міської ради Київської області (157,8 м. кв.);

- Бучанський ліцей № 9 Бучанської міської ради Київської області (площа 217, 19 м.кв.)

- Ворзельський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Бучанської міської ради Київської області (187,1 м. кв.);

- Філія Ворзельська початкова школа Ворзельського ліцею № 10 Бучанської міської ради Київської області (площа 30,8 м. кв.);

- Бучанська початкова школа № 11 Бучанської міської ради Київської області (площа 64,20 м. кв.);

- Комунальний заклад «Мироцька гімназія № 12» Бучанської міської ради Київської області ( площа 20 м. кв.);

- Комунальний заклад «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13» Бучанської міської ради Київської області (площа 79, 2 м.кв.);

- Комунальний заклад «Здвижівська гімназія № 14» Бучанської міської ради Київської області (площа 11,76 м. кв.);

- Комунальний заклад «Синяківський хіміко-технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 15» Бучанської міської ради Київської області (площа 79,7 м. кв.).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чейчука Дмитра.

Міський  голова				             		Анатолій ФЕДОРУК

Додаток

до рішення 56 сесії  VIIІ скликання

Бучанської міської ради

№ 4216 - 56 - VIІI від  08.03.2024

ПЛАН
заходів з реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади

| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Строк виконання |  | Відповідальні за виконання |  | Індикатор виконання |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Упровадження нових технологічних моделей організації харчування за проєктом «Фабрика кухні» | Розроблення дорожньої карти, упроваження нових технологічних моделей організації харчування | 2024 рік |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | Впровадження моделі нового харчування |  | Впровадження проєкту «Фабрика – кухні» |  |
| - Комунікація з керівниками закладів освіти щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти | - проведення моніторингу за станом впровадження реформи харчування в закладах освіти | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | підготовлено звітні матеріали |  | зібрано наявні актуальні дані про стан організації харчування в закладах освіти |  |
|  | - надання необхідної методичної та консультативної допомоги щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти, КНП «БЦПМСД» |  | надано роз’яснення |  | сформовано розуміння і необхідний рівень знань керівників закладів освіти щодо особливостей і вимог до організації харчування |  |
|  | - участь у вебінарах на ресурсі «Інфобокс Prozorro» | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | взято участь |  | відповідальні особи володіють актуальною інформацією з питань щодо публічних закупівель |  |
| - Установлення вартості харчування на одну дитину | - аналіз показників вартості харчування в закладах освіти | червень щороку |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | проведено аналіз |  | отримано дані для прийняття ефективних управлінських рішень |  |
|  | - надання рекомендацій щодо встановлення вартості харчування на одну дитину | серпень 2024 року |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | надано розрахунок |  | збільшено обсяги фінансування на організацію харчування в закладах освіти |  |
| - Сприяння залученню коштів до місцевих бюджетів у вигляді субвенції з державного бюджету для забезпечення харчування в закладах освіти дітей пільгових категорій | - проведення розрахунку необхідного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | визначено необхідний обсяг субвенції з державного бюджету |  | надано пропозиції до місцевого бюджету на 2025 рік |  |
|  | - харчування дітей пільгових категорій (на умовах співфінансування) відповідно до внесених змін до законодавства щодо державного фінансування | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | нормативно-правові акти |  | встановлено підставу для визначення обсягу субвенції з державного бюджету |  |
| - Розгляд питання щодо можливості розширення переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти | підготовка аналітичної довідки про можливості забезпечення безоплатним харчуванням у закладах освіти учнів початкової школи | березень 2024 року |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | подано інформаційну довідку Бучанській міській раді |  | залучення коштів місцевого бюджету |  |
| - Сприяння залученню додаткових інвестицій, спрямованих на покращення харчування в закладах освіти | затверджено Програму розвитку освітньої системи Бучанської міської територіально громади на 2024-2026 роки (в частині «Безпечне харчування»), що дасть змогу залучити донорські кошти до місцевого бюджету для організації харчування | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | затверджено Програму розвитку освітньої системи Бучанської міської територіально громади на 2024-2026 роки |  | створено механізм для покращення фінансової спроможності місцевого самоврядування (на умовах співфінансування) |  |
| Операційна ціль 2. Зрозумілість і доступність процедури закупівель для замовників, а також механізмів впливу на постачальників харчових продуктів/послуг харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внесення змін до примірної тендерної документації та примірних договорів | - актуалізація примірної тендерної документації на закупівлю послуг з організації харчування відповідно до норм законодавства | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | використання примірної тендерної документації, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Мінекономіки |  | підвищено рівень конкурентності серед постачальників послуг з організації харчування та зменшено кількість скарг |  |
|  | 2. актуалізація методичних рекомендації щодо особливостей проведення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | використання оприлюднених методичних рекомендацій оприлюднених на офіційному веб-сайті Мінекономіки |  | підвищено рівень конкурентності серед постачальників послуг з організації харчування та зменшено |  |
| - Здійснення підвищення кваліфікації закупівельників | проходження онлайн-курсу «Професійні закупівлі», участь у вебінарах на ресурсі «Інфобокс Prozorro» | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | проходження онлайн-курсів |  | підвищено рівень знань осіб, відповідальних за закупівельний процес та їх поінформованості |  |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Завдяки відновленій та модернізованій мережі харчоблоків закладів освіти із застосуванням трьох технологічних моделей забезпечення учнів повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням (та інших груп населення за потреби та можливості) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проектів | - проведення опитування в закладах освіти щодо проблемних питань і потреб в організації харчування | квітень 2024 року |  | Відділ освіти |  | проведено опитування 15 закладів загальної середньої освіти та 1 філії |  | отримано набори даних для формування карти потреб в організації харчування в закладах освіти |  |
|  | - створення карти потреб в організації харчування в закладах освіти | червень 2024 року |  | Відділ освіти |  | створено карту |  | створено зручний інструмент, що дає змогу визначити пріоритети потреб в організації харчування в закладах освіти для прийняття ефективних управлінських рішень |  |
|  | - визначення попереднього переліку закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі — система HACCP) та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | лютий-травень 2024 року |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | визначено перелік закладів освіти |  | визначено потреби закладів освіти щодо відновлення та/або модернізації харчоблоків для прийняття ефективних управлінських рішень |  |
| - Дотримання нормативних вимог до проектування приміщень харчоблоків закладів освіти | дотримання вимог державного стандарту «Настанова з проектування під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту приміщень харчоблоків закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти. Моделі організації харчування» | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | Дотримання стандарту |  | конкретизовано вимоги до планування та проектування приміщень харчоблоків закладів освіти (закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти) |  |
|  | врахування в роботі оновленого посібника для проектувальників та архітекторів (рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоку закладу загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР, та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті) | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | Використання посібника |  | використано оновлений посібник проектними організаціями під час розроблення проектів будівництва, капітального ремонту, реконструкції харчоблоків закладів загальної середньої освіти |  |
| - Забезпечення спрямування коштів державного, місцевих бюджетів і коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури | визначення пріоритетних проектів, спрямованих на розвиток освітньої інфраструктури, у межах передбачених видатків | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | спрямовано кошти на реалізацію проектів, що охоплюють понад 10 тис. здобувачів освіти |  | поліпшено умови навчання в закладах загальної середньої освіти, понад 10 тис. здобувачів освіти мають покращені умови харчування |  |
| - Впровадження проектів з будівництва/ відновлення/ модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР, та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | урахування рекомендацій для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків під час розроблення проектної документації | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | враховано сучасний технологічний процес у проектах відновлення харчоблоків у закладах загальної середньої освіти |  | створено умови для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах освіти |  |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визначення цільових груп для комунікації та участі в інформаційно-комунікаційній кампанії | визначення цільової аудиторії для участі в онлайн-курсі з розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | визначено цільову аудиторію для участі в онлайн-курсі |  | Участь в онлайн-курсі |  |
| - Забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань | участь в онлайн-курсі, вебінарах на освітніх платформах із розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | участь в онлайн-курсі, вебінарах на освітніх платформах, до прослуховування якого залучено понад 150 осіб, отримання сертифікатів |  | підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування в закладах освіти осіб щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР, отримано сертифікати набуття професійних компетентностей у межах онлайн-курсу |  |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками харчоблоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перегляд умов оплати праці працівників харчоблоків і сестер медичних у закладах освіти | аналіз рівня оплати праці працівників їдалень і сестер медичних у закладах освіти | квітень 2024 року |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | підготовлено аналітичний звіт |  | отримано актуальні дані для прийняття управлінських рішень |  |
| - Перегляд типових штатних нормативів щодо працівників, які забезпечують організацію харчування в закладах освіти (зокрема щодо сестер медичних з дієтичного харчування) | розроблення проекту штатного розпису відповідно до внесених змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | врахування нового нормативно-правового акту |  | збільшено нормативну чисельність працівників, що забезпечують організацію харчування відповідно до нових нормативно-правових актів |  |
| - Забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти | забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, центрів підвищення кваліфікації кухарів тощо | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | направлено кухарів на навчання |  | підвищено професійні компетентності працівників їдалень закладів освіти |  |
|  | проведення профорієнтаційних заходів серед випускників шкіл щодо здобуття професії «Кухар закладу освіти» | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | проведено заходи серед випускників |  | здобуття професійно-технічної освіти за професією «Кухар», «Кухар закладу освіти», «Кухар дитячого харчування» |  |
| Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти, відповідних компетентностей і сприяння формуванню навичок здорового харчування учнів та їх батьків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Навчання керівників закладів освіти організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти | впровадження програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти щодо якісної організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | проведено навчання 31 керівника закладів освіти |  | підвищено рівень управлінської спроможності керівників закладів освіти з питань організації харчування |  |
| - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (здоров’язбережувальна галузь) закладів освіти | впровадження програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (здоров’язбережувальна галузь) закладів освіти | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | проведено підвищення кваліфікації понад 50 педагогічних працівників |  | впроваджено закладами освіти сучасні та практико-орієнтовні програми підвищення кваліфікації |  |
| Операційна ціль 3. Ефективне впровадження Бучанською міською радою реформи системи шкільного харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Залучення посадових осіб Бучанської міської ради, депутатів міської ради до участі у заходах щодо роз’яснень впровадження реформи системи шкільного харчування | сприяння залученню інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій для проведення вебінарів, семінарів та інших заходів | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада |  | проведено відповідні заходи за участю понад 50 осіб |  | підвищено ефективність впровадження реформи шкільного харчування |  |
| - Розгляд питання щодо можливості введення посади технолога громадського харчування у відділі освіти/закладі освіти та сприяння розвитку надання відповідних послуг | надання рекомендацій щодо можливості введення посади технолога громадського харчування у відділі освіти, закладу освіти, який самостійно забезпечує харчування | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | проведено аналіз штатних розписів |  | покращено організацію харчування в закладах освіти |  |
| - Створення цифрових інструментів щодо впровадження реформи системи шкільного харчування (зокрема щодо формування меню та аналізу його дотримання, потреб у закупівлях) | проведення аналізу потреб та можливостей щодо впровадження цифрових інструментів | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | впровадження цифрового інструменту |  | визначено функціонал цифрового інструменту організації харчування |  |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Затвердження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти | розроблення примірного чотиритижневого сезонного меню | серпень 2024 року |  | Відділ освіти |  | розроблено проект меню |  | створено передумови для зменшення навантаження на сестер медичних з дієтичного харчування у закладах освіти, що самостійно організовують харчування |  |
| - Розширення переліку страв і технологічних карток (рецептури) для харчування в закладах освіти | використання збірників технологічних карток для харчування у закладах освіти | вересень 2024 року |  | Відділ освіти |  | виготовлення технологічних карток |  | урізноманітнено харчування в закладах освіти, що відповідає нормам |  |
| - Організація харчування в закладах освіти на період воєнного стану відповідно до рекомендацій і нормативно-правових актів | підготовка проектів розпорядчих документів щодо організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану | лютий 2024 року |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | видано розпорядчі документи |  | удосконалено правове регулювання організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану |  |
| - Забезпечення організації харчування в закладах освіти | забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | організовано харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства |  | забезпечено комфортне та безпечне освітнє середовище, зокрема забезпечено державні гарантії щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |  |
| Операційна ціль 2. Сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поширення дидактичних та освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я | - залучення вчителів 1—4 класів та вихователів старших груп закладів дошкільної освіти до участі в освітньому курсі з основ здорового харчування | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | Направлено на навчання з основ здорового харчування 100 вчителів 1—4 класів та вихователів старших груп закладів дошкільної освіти |  | забезпечено готовність педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення здоров’язбережувального компоненту навчання |  |
|  | - поширення і застосування інтерактивних матеріалів для роботи з учнями підліткового віку (вікторини, конкурси, квести, зокрема на тему зменшення споживання солі і цукру) | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | використано інтерактивні матеріали, які розміщені на веб-порталі «ЗНАЇМО» |  | сформовано навички критичного мислення для протидії маркетинговим маніпуляціям з просування нездорової їжі, вміння робити вибір на користь здорової їжі |  |
| - Поширення матеріалів про вплив здорового харчування на покращення психологічного стану | розповсюдження мультимедійних матеріалів про вплив здорового харчування | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | Використано мультимедійні матеріали, які розміщені на веб-порталі «ЗНАЇМО» |  | сформовано компетентності, необхідні для здорового життя |  |
| - Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (майстер-класи, дегустації тощо) | участь у інтерактивних заходах щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | 2024 -2027 роки |  | Бучанська міська рада, Відділ освіти |  | проведено відповідні заходи |  | сформовано компетентності, необхідні для здорового життя у нових формах передачі знань |  |
| Операційна ціль 3. Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Використання інформації веб-порталу «ЗНАЇМО» | - використання інтерактивного конструктора харчоблоку | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | використано інтерактивні інструменти |  | забезпечено можливість автоматизованого обрахунку необхідного обладнання для харчоблоків закладів освіти |  |
|  | - використання веб-порталу «ЗНАЇМО» для отримання інформації стосовно вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів | 2024 -2027 роки |  | Відділ освіти |  | використано відповідну інформацію |  | підвищено поінформованість операторів ринку харчових продуктів, що забезпечують харчування у закладах освіти, стосовно законодавчих новацій |  |

Секретар   ради                                                                                                                                           Тарас ШАПРАВСЬКИЙ