**

**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

|  |
| --- |
| **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ** |

**(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.07.2025 |  | № 1369 |

|  |
| --- |
| **Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади** |

Відповідно до Плану України 2024-2027 Ukraine Fasility в межах реформи 2 Компоненту І «Удосконалення управління державними фінансами» на 2022-2025 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1805-р, статті 75² Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», керуючись підпунктом 2 пункту а статті 27, статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, що додається.
2. Виконавчим органам та структурним підрозділам Бучанської міської ради, що відповідають за галузь (сектор) для публічного інвестування Бучанської міської територіальної громади забезпечити реалізацію положень Порядку.
3. Відділу економічного розвитку та інвестицій, за результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану, подати сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності на розгляд місцевої інвестиційної ради.
4. Установити, що положення Порядку щодо використання Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами застосовуються після нормативно-правового врегулювання питання про функціонування такої інформаційної системи.

5. Контроль за виконанням рішення на першого заступника міського голови Дмитра Чейчука.

**В.о. міського голови Дмитро ЧЕЙЧУК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керуючий справами | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Особистий підпис* )  \_\_\_\_\_\_\_  *(дата)* | Дмитро ГАПЧЕНКО |
| Начальник управління юридично-кадрової роботи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Особистий підпис* )  \_\_\_\_\_\_\_  *(дата)* | Людмила РИЖЕНКО |
| Начальник Фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Особистий підпис* )  \_\_\_\_\_\_\_  *(дата)* | Тетяна СІМОН |
| Начальник відділу економічного  розвитку та інвестицій | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Особистий підпис* )  \_\_\_\_\_\_\_  *(дата)* | Тетяна ЛІПІНСЬКА |

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 10.07.2025 № 1369

**ПОРЯДОК   
розроблення та моніторингу реалізації**

**середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій**

**Бучанської міської територіальної громади**

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності держави, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій;

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;

середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей державної політики в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі.

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в [Бюджетному кодексі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17), Законах України [“Про засади державної регіональної політики”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19) і [“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19).

4. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу бюджету Бучанської міської територіальної громади.

5. Середньостроковий план розробляється відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного Фінансовим управлінням Бучанської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

6. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради для підготовки проєкту середньострокового плану:

використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;

формує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування із урахуванням рекомендацій, отриманих відвиконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування;

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування державної регіональної політики та Бучанської міської територіальної громади, із урахуванням рекомендацій, отриманих від Мінсоцполітики, Мінрозвитку, Міненерго, Міндовкілля.

7. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради не пізніше 1 червня року, що передує плановому, надсилає до виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради,відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструкцію про формування таких пропозицій (далі - інструкція), яка повинна містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

8. Пропозиція до середньострокового плану готуєтьсявиконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі відповідних галузевих (секторальних) стратегій, Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади (як кроссекторальної стратегії) і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку, галузевих (секторальних) стратегій, у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій;

цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути.

Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Бучанської міської територіальної громади, відповідними галузевими (секторальними) стратегіями;

орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

9. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану, виконавчі органи та структурні підрозділи Бучанської міської ради*,* відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування:

проводять необхідні консультації з установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності, що є потенційними отримувачами публічних інвестицій або користувачами результатів проєктів;

запитують та отримують в установленому законодавством порядку всю необхідну інформацію, документи та матеріали, що стосуються технічного стану об’єктів, потреб у розвитку, соціально-економічних ефектів тощо.

10. Виконавчі органи та структурні підрозділи Бучанської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 2 і подають їх відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради в електронній формі із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система) із накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

11. Пропозиції до середньострокового плану подаються виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, у місячний строк з дня надсилання відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради інструкції.

12. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих, виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту середньострокового плану здійснюється відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради .

13. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструкції відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції в Єдиній інформаційній системі повертає її для доопрацювання виконавчому органу або структурному підрозділу Бучанської міської ради, відповідальному за галузь (сектор) для публічного інвестування, шляхом надсилання програмними засобами Єдиної інформаційної системи повідомлення в електронній формі із відповідними обґрунтуваннями. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

14. Виконавчі органи та структурні підрозділи Бучанської міської ради, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради повідомлення в електронній формі, надісланого програмними засобами Єдиної інформаційної системи, забезпечують доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради відповідно до пункту 10 цього Порядку.

У разі необхідності Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради проводить консультації із виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

15. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 8-11 цього Порядку та інструкції, а також узагальнення інформації.

16. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 8 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради готує проєкт середньострокового плану.

17. Після доведення Фінансовим управлінням Бучанської міської ради відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проєкту середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради проводить консультації (наради) за участю представників Фінансового управління Бучанської міської ради і відділом містобудування та архітектури Бучанської міської ради (у частині узгодження із Державною стратегією регіонального розвитку, зокрема на рівні пріоритетів і цілей, а також застосування територіально орієнтованого підходу), інших структурних підрозділів Бучанської міської ради для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної такої галузі (сектору).

18. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради подає на схвалення Місцевої інвестиційної ради сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

19. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради подає Фінансовому управлінню Бучанської міської ради проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, не пізніше 28 липня року, що передує плановому.

Проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, затверджується рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради одночасно із прогнозом бюджету Бучанської міської ради (не пізніше 1 вересня року, що передує плановому).

20. Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

21. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

22. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання середньострокового плану.

23. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів) і подання відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради [моніторингового звіту](#n73) за формою згідно з додатком 3.

24. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

25. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Місцевої інвестиційної ради.

У разі необхідності Місцева інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету Бучанської міської ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

26. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи.

27. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток 1  
до Порядку

ПЕРЕЛІК  
галузей (секторів) для публічного інвестування

| Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування виконавчого органу та структурного підрозділу Бучанської міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування |
| --- | --- |
| Громадська безпека  Аграрна  Економічна діяльність  Спорт та фізичне виховання  Культура та інформація  Транспорт, в тому числі:   * Дороги, шляхопроводи, транспортні розв’язки; * розвиток міського транспорту; * забезпечення безпеки дорожнього руху. | Відділ муніципальної безпеки  Відділ економічного розвитку та інвестицій  Відділ економічного розвитку та інвестицій  Відділ молоді та спорту  Відділ культури, національностей та релігій  Відділ містобудування та архітектури  Відділ житлово-комунальної інфраструктури  Інспекція з благоустрою |
| Муніципальна інфраструктура та послуги, в тому числі:   * відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури центрального водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії; * розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури; * підвищення енергоефективності в громадських будівлях * відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфрастуктури для забезпечення їх стйкості до загроз та безперервності надання життєвоважливих послуг * удосконалення системи управління відходами від руйнуван, відходами будівництва та знесення | Відділ житлово-комунальної інфраструктури  Відділ містобудування та архітектури  Служба енергетичного менеджменту відділу економічного розвитку та інвестицій  Відділ житлово-комунальної інфраструктури  Інспекція з благоустрою |
| Житло, в тому числі:   * відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії; * будівництво нових житлових об’єктів та створення фонду соціального житла | Відділ житлово-комунальної інфраструктури  Відділ містобудування та архітектури |
| Енергетика | Відділ житлово-комунальної інфраструктури |
| Освіта і наука | Відділ освіти |
| Охорона здоров’я | Відділ охорони здоров’я |
| Соціальна сфера | Управління соціальної політики |
| Довкілля | Інспекція з благоустрою |
| Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку |
|  |  |
|  |  |

Керуючий справами Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток 2  
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ   
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування програмного документу\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Пріоритетність напряму\*\* | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій,  орієнтовний обсяг (тис. гривень) | | | Орган, відповідальний за напрям публічного інвестування |
| період 2 | період 3 | період 4 |
|  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування цільового показника 1 | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування цільового показника 2 | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |

Додаткова інформація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування посади керівника) (підпис) (власне ім’я, прізвище)

\* Зазначити стратегічну ціль Стратегії розвитку Бучанської міської територіальтної громади або стратегічний документ державної регіональної політики;

\*\* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції визначені структурним підрозділом, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, як основні.

Додаток 3  
до Порядку

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Галузь (сектор) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування програмного документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пріоритетний напрям публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень) | | | Статус за напрямом |
| Планове значення станом на \_\_\_\_ півріччя | Фактичне значення станом на \_\_\_\_\_ півріччя | Причина відхилення |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування цільового показника 1 | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Фактичне значення |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування цільового показника 3 | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Фактичне значення |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму) |  |
| Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму) |  |

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування посади керівника) (підпис) (власне ім’я, прізвище)