Додаток  2

до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради

(позачергове засідання)

від 08.05.2026 р. № 580

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту місцевого бюджету Бучанської міської територіальної  громади  на 2027 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення підготовчих заходів щодо розробки проєкту місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, уточнення показників: - виконання бюджету в поточному періоді, виявлення тенденцій у виконанні як дохідної, так і видаткової частин бюджету; - загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступні бюджетні періоди (на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та прийнятих рішень щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів); - уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток). | У терміни, встановлені законодавством | Фінансове управління Бучанської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, Головне управління ДПС у Київській області |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України. | Після отримання відповідного листа з Міністерства фінансів України | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення. | Після отримання інформації з Департаменту фінансів КОДА | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету. | Вересень 2026 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 5 | Інформування головних розпорядників бюджетних коштів про старт формування єдиного проєктного портфеля пріоритетних публічних інвестицій. | У 3-х денний термін з дня затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| 6 | Розроблення проєкту, проведення стратегічного, економічного, фінансового, управлінського та комерційного обґрунтування з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами. | У місячний строк після затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7 | Подання пріоритезованих переліків проєктів та програм за основними напрямами публічного інвестування для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями». | У 10-ти денний термін з дня доведення інформації про старт формування єдиного проєктного портфеля Бучанської міської територіальної громади | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Проведення експертної оцінки в частині розвитку та економіки з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями». | У місячний строк після затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| 9 | Проведення експертної оцінки в частині фінансів з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями». | У місячний строк після затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 10 | Формування єдиного проєктного портфелю пріоритетних публічних інвестицій (ЄПП) Бучанської міської територіальної громади з урахуванням вимог частини четвертої статті 752 Бюджетного кодексу України та подати на схвалення Місцевій інвестиційній раді Бучанської міської ради на основі затвердженого Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади. | У місячний строк після затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| 11 | Внесення єдиного проєктного портфеля пріоритетних публічних інвестицій (ЄПП) Бучанської міської територіальної громади до Єдиної інформаційної системи публічних інвестицій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради. | У 5-ти денний термін з дня схвалення єдиного проєктного портфеля пріоритетних публічних інвестицій | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради Загальний відділ Бучанської міської ради |
| 12 | Доведення до Фінансового управління Бучанської міської ради, схваленого Місцевою інвестиційною радою Бучанської міської ради, єдиного проєктного портфеля пріоритетних публічних інвестицій (ЄПП) Бучанської міської територіальної громади. | У 5-ти денний термін з дати прийняття відповідного рішення | Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради |
| 13 | Подання сформованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Фінансовому управлінню Бучанської міської ради разом з обґрунтуванням відповідності критеріям відбору, за формою, визначеною додатком 1 Методичних рекомендації щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2025 № 480. | до 05 жовтня року, що передує плановому | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Подання Комісії з питань розподілу публічних інвестицій на розгляд, схвалення сформованого консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення. | до 10 жовтня року, що передує плановому | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 15 | Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій здійснює розподіл коштів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій та схвалює Консолідований перелік пріоритетних публічних інвестицій та програм публічних інвестицій, з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проєктів та програм, включених до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади, та ступеня їхньої готовності до реалізації | У тижневий строк після отримання матеріалів | Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
| 16 | Оприлюднення рішення Комісії з питань розподілу публічних інвестицій і консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради. | Після ухвалення рішення Комісії з питань розподілу публічних інвестицій та затвердження виконавчим комітетом Бучанської міської ради | Загальний відділ Бучанської міської ради |
| 17 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, визначений у Консолідованому переліку для включення його до бюджетних запитів за бюджетними програмами, в межах яких передбачено підготовку та реалізацію відповідних публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій. | Після ухвалення рішення Комісії з питань розподілу публічних інвестицій та затвердження виконавчим комітетом Бучанської міської ради | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 18 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів. | Вересень 2026 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19 | Подання бюджетних запитів Фінансовому управлінню Бучанської міської ради. | Жовтень 2026 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту місцевого бюджету. | Жовтень – листопад 2026 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 21 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні. | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 22 | Проведення погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2027 рік; Надання уточнених бюджетних запитів Фінансовому управлінню за результатами погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей та з урахуванням показників уточнених обсягів міжбюджетних трансфертів. | У строки, визначені нормативними документами, з урахуванням змін, які будуть прийматися на державному рівні під час воєнного стану | Фінансове управління Бучанської міської ради; головні розпорядники бюджетних коштів Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 23 | Підготовка проєкту рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2027 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України. | Листопад 2026 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 24 | Подання проєкту рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2027 рік» до виконавчого комітету Бучанської міської ради для розгляду та схвалення. | Грудень 2026 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 25 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб (з урахуванням вимог законодавства під час воєнний стану). | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання Бучанській міській раді проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 26 | Затвердження місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади. | До 25 грудня 2026 р. | Бучанська міська рада |
| 27 | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через IAC «LOGICA». | До 31 грудня 2026 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 28 | Інформування щодо затвердження Бучанською міською радою рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2027 рік» через IAC «LOGICA». | В строки, визначені відповідним наказом Міністерства фінансів України | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 29 | Подання інформації, що міститься в затвердженому міської радою рішенні про місцевий бюджет через IAC «LOGICA». | До 31 грудня 2026 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 30 | Оприлюднення рішення Бучанської міської ради «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2027 рік» у засобах масової інформації. | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Фінансове управління Бучанської міської ради, редакція газети |

Керуючий справами                                                                               Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник Фінансового управління                                                     Тетяна СІМОН