БУЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«25» _лютого_2019 р.									№ 43

# Про здійснення у Бучанській міській об’єднаній

# територіальній громаді заходів з підготовки

# та проведення виборів Президента України

# 31 березня 2019 року

З метою організації виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі частини четвертої статті 59 Закону України «Про вибори Президента України», постанов Центральної виборчої комісії від 20.12.2018 № 250 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року» та від 27.12.2018 № 253 «Про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року»,

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

- Утворити міську робочу групу з координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року  (Додаток 1).

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення виборів Президента України та відповідальних осіб за його виконання (Додаток 2, 3).

- Першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами, в. о. старост сіл Бучанської міської об’єднаної територіальної громади взяти під особистий контроль забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів Президента України відповідно до розподілу обов’язків у межах, визначених чинним законодавством.

- Заступникам голови, керуючому справами, в. о. старост сіл:

4.1.Забезпечити у межах компетенції:

створення для всіх суб’єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку для підтримки окремих кандидатів — суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів;

складання відділом ведення Державного реєстру виборців попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» та передачу їх відповідним дільничним виборчим комісіям у строк та згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про вибори Президента України»;

обладнання місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації у строк, визначений Законом України «Про вибори Президента України»;

відведення місць та обладнання стендів, дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації;

надання приміщень, придатних для проведення публічних заходів передвиборної агітації, у порядку визначеному Законом України «Про вибори Президента України»;

належне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць та надання виборчим комісіям відповідних приміщень, транспортних засобів, обладнання, інвентарю, оргтехніки, інших засобів, необхідних для виконання ними функцій з підготовки та проведення голосування, згідно з нормативами, визначеними Законом України «Про вибори Президента України» та актами Центральної виборчої комісії України.

- Рекомендувати Бучанському відділенню поліції Ірпінського відділу ГУНП у Київській області (Пилю О. А.):

- Вжити заходів із забезпечення належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, у тому числі в день голосування та дні встановлення результатів виборів.

- Забезпечити охорону виборчої документації та виборчих дільниць, охорону та супровід під час отримання виборчих бюлетенів і транспортування їх до місця дислокації, а також під час транспортування виборчої документації після завершення голосування та підрахунку голосів від дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій.

- Відділу з надзвичайних ситуацій та оборонно-мобілізаційної роботи Бучанської міської ради (Коваленку С. М.) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у переддень та день проведення голосування на виборах Президента України 31 березня 2019 року, а також у дні встановлення результатів виборів.

- Відділу житлово-комунального господарства Бучанської міської ради (Докай О. А.) вжити необхідних заходів для забезпечення безперебійним енергопостачанням виборчих дільниць протягом виборчого процесу.

- Організаційно-контрольному відділу Бучанської міської ради (Бондаренко І. О.) вжити необхідних заходів для забезпечення надійного та безперебійного функціонування засобів зв’язку протягом виборчого процесу.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								А. П. Федорук

Перший заступник міського голови					Т. О. Шаправський

Заступник міського

голови з соціально-гуманітарних питань					С. А. Шепетько

В. о. керуючого справами		                                                            О.Ф. Пронько

Начальник юридичного відділу                                                                 М.С. Бєляков

Підготував:

Начальник

організаційно-контрольного відділу					І. О. Бондаренко

Додаток 1

до розпорядження

Бучанського міського голови

від ____ лютого 2019 р. № _____

СКЛАД

міської групи з координації діяльності органів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України

31 березня 2019 року

| 1.Федорук Анатолій Петрович | Міський голова |
| --- | --- |
| 2.Шаправський Тарас Олександрович | Перший заступник міського голови |
| 3.Шепетько Сергій Анатолійович | Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань |
| 4.Олексюк Василь Павлович | Секретар Бучанської міської ради |
| 5.Назаренко Ганна Василівна | В. о. начальника управління праці соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| 6.Коваленко Сергій Миколайович | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно–мобілізаційної роботи |
| 7.Гапченко Дмитро Олександрович | Керуючий справами |
| 8. Пиль Олександр Ананійович | Начальник Бучанського відділення поліції Ірпінського відділу ГУНП у Київській області |
| 9.Ляховець Вікторія Вікторівна | Начальник відділу «Медіа-центр» |
| 10.Сімон Тетяна Анатоліївна | Начальник фінансового управління |
| 11.Руденко Олег Вадимович | Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців |
| 12.Новиченко Анатолій Григорович | В. о. старости у селі Луб’янка |
| 13.Покрасьон Олег Григорович | В. о. старости у селах Гаврилівка, Тарасівщина |
| 14.Микиша Світлана Михайлівна | В. о. старости у селі Блиставиця |

Додаток 2

до розпорядження

Бучанського міського голови

від ____ лютого 2019 р. № _____

| План організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з.п. | Найменування | П.І.Б. відповідальної особи | Строк виконання | Примітки |
| 1 | Забезпечення фінансування видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень згідно постанови КМУ №31 від 10.01.19 р. та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу на території Бучанської об’єднаної територіальної громади згідно норм діючого законодавства | Якубенко С.В. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 2 | Забезпечення приміщень для дільничних виборчих комісій (ДВК) відповідно вимог діючого законодавства та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією | Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 3 | Матеріально-технічне забезпечення ДВК (столи, стільці, канцелярія, телефонні апарати, комп’ютер, принтер, сейф, державний прапор, аварійне освітлення, медична аптечка, засоби протипожежної безпеки, стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії) | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 4 | Організація отримання ДВК вивіски, печатки, штампу "ВИБУВ", виборчої документації та примірників Закону України "Про вибори Президента України" | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 5 | Організація отримання ДВК виборчих скриньок | Голова виборчої дільниці | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 6 | Організація отримання ДВК відповідної кількості кабінок для голосування та однієї кабінки на кожне ДВК для таємного голосування для громадян з особливими потребами | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 7 | Забезпечення ДВК легковими автомобілями | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 8 | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 9 | Вирішення питання ремонту ліфта на ДВК № 321409 | Докай О. А. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 10 | Забезпечення комунікації з виборчими комісіями | Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 11 | Забезпечення отримання на зберігання після припинення повноважень виборчих комісій матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України. | Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 12 | Опрацювання органами ведення Реєстру заяв виборців, членів окружних та дільничних виборчих комісій щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 13 | Внесення подань відповідними суб’єктами щодо зміни адреси приміщення для голосування та\або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що використовується для підготовки організації і проведення голосування | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 14 | Подання до органу ведення Реєстру відомостей, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» для складання попередніх списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 15 | Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, закладами, установами для складання попередніх списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 16 | Виготовлення попередніх списків виборців та іменних запрошень | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 17 | Передача одного примірника попереднього списку виборців до ДВК (звичайні, спеціальні ВД: УВП) та іменних запрошень для звичайних ВД, а також на паперовому та електронному носіях та іменних запрошень відповідній ДВК закордонної ВД | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 18 | Розгляд заяв виборців щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей на звичайній ВД | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 19 | Подання до органу ведення Реєстру відомостей, передбачених статтею 22 Закону України «Про державний реєстр виборців» для складання уточнених списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 20 | Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, закладами, установами для складання уточнених списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 21 | Виготовлення уточнених списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 22 | Повідомлення органом ведення Реєстру відповідної ДВК про виявлені кратні включення виборців до списків виборців на іншій виборчій дільниці (для спеціальних ВД) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 23 | Повідомлення органом ведення Реєстру відповідної ДВК про виявлені кратні включення виборців на іншій виборчій дільниці (для спеціальних ВД) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 24 | Повідомлення органом ведення Реєстру відповідної ДВК про виявлені кратні включення виборців на звичайній виборчій дільниці | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 25 | Отримання від ДВК відомостей про включених чи виключених з уточнених списків виборців на звичайних ВД | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |
| 26 | Отримання органом ведення Реєстру відомостей про виборців, включених чи виключених зі списків виборців, а також про зміни, внесені до уточнених списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |  |

Додаток 3

до розпорядження

Бучанського міського голови

від ____ лютого 2019 р. № _____

Перелік  відповідальних осіб

за матеріально-технічне забезпечення

дільничних виборчих комісій під час проведення виборів Президента України

| № з/п | № виборчої дільниці | Адреса та розташування | ПІБ відповідальних осіб (повністю) Контактний телефон | Відповідальна особа з числа працівників Бучанської міської ради Контактний телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 320198 | с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого, 1 3 кімнати, заг. площа 142,2 кв. м, в т. ч.: 1 - 8,8 кв. м, 2 - 4,1 кв. м, 3 - 88,3 кв. м Будинок культури | Виногородська Наталія Григорівна (098) 334 99 44 | Микиша Світлана Михайлівна (099) 096 81 71 |
|  | 320211 | с. Луб’янка, вул. Шевченка, 100 2 кімнати, 1 - 30 кв. м, 2 - 80 кв. м — приміщення виборчої комісії в спортивному залі місцевої школи | Кицун Ольга Петрівна (098) 201 99 60 | Новиченко Анатолій Петрович (066) 712 52 51 |
|  | 320362 | с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 66 Палац Культури « Поліський» Хол другого поверху | Покрасьон Олег Григорович (093) 457 07 25 | Покрасьон Олег Григорович (093) 457 07 25 |
|  | 321400 | с. Гаврилівка, вул. Садова, 21 Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хол першого поверху | Марченко Віра Дмитрівна (093) 379 88 24 | Покрасьон Олена Сергіївна (063) 737 67 52 |
|  | 320363 | с. Тарасівщина, вул. Шевченка, 2А Тарасівщинський ФАП Приміщення ФАПу | Покрасьон Олег Григорович (093) 457 07 25 | Іщенко Марина Миколаївна (068) 639 70 80 |
|  | 321259 | м. Буча, вул. М. Гориня, 2, школа мистецтв ім. Ревуцького, хол Місце знаходження ДВК дитячий центр творчості, каб.16, 3-й поверх. Площа приміщення ДВК 62 кв. м Площа приміщення для голосування 76 кв. м | Матерева Любов Василівна (097) 595 09 89 | Півчук Наталія Володимирівна (098) 515 80 51 |
|  | 321260 | м. Буча, вул. Енергетиків, 2 Бучанська Українська гімназія, хол Місце знаходження ДВК Бучанська Українська гімназія, кабінет № 2 іноземної мови. Площа приміщення ДВК 72 кв. м Площа приміщення для голосування 120 кв. м | Сторожик Лариса Яківна (096) 480 35 95 | Науменко Валентина Василівна (063) 991 55 86 |
|  | 321261 | м. Буча, вул. Енергетиків, 2, ЗОШ № 4, спортивна зала Місце знаходження ДВК школа № 4, кабінет психолога. Площа приміщення ДВК 62 кв. м Площа приміщення для голосування 260 кв. м | Ващенко Ірина Іванівна (050) 440 98 30 | Науменко Валентина Василівна (063) 991 55 86 |
|  | 321262 | м. Буча, вул. Пушкінська, 61Б, ЦБК Місце знаходження ДВК Центральний будинок культури, танцювальна зала. Площа приміщення ДВК 66 кв. м Площа приміщення для голосування 151 кв. м | Веретнова Юлія Миколаївна (097) 941 00 20 | Вознюк Ганна Адамівна (067) 235 18 00 |
|  | 321263 | м. Буча, вул. Пушкінська, 61Б, ЦБК Місце знаходження ДВК Центральний будинок культури, актова зала. Площа приміщення ДВК 60 кв. м Площа приміщення для голосування 111 кв. м | Веретнова Юлія Миколаївна (097) 941 00 20 | Вознюк Ганна Адамівна (067) 235 18 00 |
|  | 321264 | м. Буча, вул. А. Михайловського, 74, ЗОШ № 1, спортивна зала Місце знаходження ДВК школа № 1, актова зала. Площа приміщення ДВК 100 кв. м Площа приміщення для голосування 150 кв. м | Мохненко Ольга Володимирівна (093) 988 91 82 | Дученко Ярослав Миколайович (098) 750 00 80 |
|  | 321265 | м. Буча, вул. Шевченка, 14, ЗОШ № 2, хол Місце знаходження ДВК школа № 2, математичний кабінет. Площа приміщення ДВК 57,6 кв. м Площа приміщення для голосування 116 кв. м | Волинець Людмила Опанасівна (097) 400 47 97 | Бондаренко Ірина Олександрівна (099) 738 39 85 |
|  | 321266 | м. Буча, вул. Шевченка, 14, ЗОШ № 2, спортивна зала Місце знаходження ДВК школа № 2, спортивна зала. Площа приміщення ДВК 70 кв. м Площа приміщення для голосування 255 кв. м | Волинець Людмила Опанасівна (097) 400 47 97 | Бондаренко Ірина Олександрівна (099) 738 39 85 |
|  | 321267 | м. Буча, вул. Яблунська, 15, БК, актова зала Місце знаходження ДВК будинок культури, лекційна зала. Площа приміщення ДВК 63,1 кв. м Площа приміщення для голосування 384 кв. м | Ларіонова Валентина Прокопівна (096) 406 72 99 | Пронько Ольга Федорівна (050) 086 01 72 |
|  | 321268 | м. Буча, вул. Яблунська, 144, Виробничий кооператив фірма «Агробудпостач», лекційна зала Місце знаходження ДВК Виробничий кооператив «Фірма Агробудпостач», лекційна зала. Площа приміщення ДВК 58,6 кв. м Площа приміщення для голосування 218,6 кв. м | Терещенко Микола Олександрович (067) 905 36 34 | Якубенко Світлана Вікторівна (067) 284 06 80 |
|  | 321269 | м. Буча, вул. Вокзальна, 46А, ЗОШ № 3 спортивна зала Місце знаходження ДВК школа № 3, методичний кабінет. Площа приміщення ДВК 108 кв. м Площа приміщення для голосування 264 кв. м | Морозенко Любов Олександрівна (063) 474 78 05 | Коваленко Сергій Миколайович (066) 204 53 11 |
|  | 321270 | м. Буча, вул. Тарасівська, 32 ВАТ НДІ «Склопластиків і волокна», зала засідань Місце знаходження ДВК Відкрите акціонерне товариство Науково-дослідний «Склопластиків і волокна», зала засідань. Площа приміщення ДВК 45 кв. м Площа приміщення для голосування 120 кв. м | Марченко Сергій Миколайович (066) 179 54 43 | Докай Олена Андріївна (067) 580 51 42 |
|  | 321409 | м. Буча, вул. Б. Гмирі, 12 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Перлинка» Бучанської міської ради Київської області | Клименко Жанна Петрівна (067) 691 79 30 | Бєляков Максим Сергійович (067) 380 89 08 |
|  | 321410 | м. Буча, вул. Вокзальна, 104, ЗОШ № 5, хол Місце знаходження ДВК школа № 5, методичний кабінет № 103, № 104, Площа приміщення ДВК 75 кв. м Площа приміщення для голосування 90 кв. м | Наконечний Михайло Петрович (067) 951 95 07 | Назаренко Ганна Василівна (096) 364 11 70 |