ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України Від15.11. 2018 року № 908)

### Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0110000 Бучанська міська рада (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0112080 0721 Амбулаторно-полаклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9629932 | 314840 | 9944772 | 7561681 | 310418 | 7872099 | -2068251 | -4422 | -2072673 |

| 5. Напрями використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| «Комплексна програма з охорони здоров´я на 2018-2020 роки» | 9629932 | 314840 | 9944772 | 7561681 | 310418 | 7872099 | -2068251 | -4422 | -2072673 |  |
| Усього | 9629932 | 314840 | 9944772 | 7561681 | 310418 | 7872099 | -2068251 | -4422 | -2072673 |  |
| Зменшення касових видатків порівняно з плановими показниками виникло по причині виділення додаткових коштів медичної субвенції в останній декаді 2018 року,що унеможливило їх своєчасне освоєння в минулому році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од | мережа |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн. | Лімітна довідка | 9629932 | 314840 | 9944772 | 7561681 | 310418 | 7872099 | -2068251 | -4422 | -2072673 |
| Зменшення касових видатків порівняно з плановими показниками виникло по причині виділення додаткових коштів медичної субвенції в останній декаді 2018 року,що унеможливило їх своєчасне освоєння в минулому році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | Статистична звітність |  |  | 114,4 |  |  | 190,8 |  |  | 76,4 |
| В зв’язку з збільшенням чисельності населення за рахунок вільно переміщених осіб з східних областей України, а також створенням в вересні 2018 року Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, різко збільшилася кількість пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пацієнтів на одного лікаря | осіб | Статистична звітність |  |  | 1530 |  |  | 1600 |  |  | 70 |
|  | Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | Статистична звітність |  |  | 32,9 |  |  | 40 |  |  | 7,1 |
|  | Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | випадки | Статистична звітність |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  | 5 |
| В зв’язку з збільшенням кількості пацієнтів, відповідно, збільшилася кількість пацієнтів в розрахунку на 1 лікаря. Ріст онкозахворювань та випадків туберкульозу в занедбаних стадіях пояснюється загальною характеристикою соціально-економічного стану України, збільшенням рівня вказаних захворювань по Україні загалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність | % |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |

Міський голова А.П.Федорук Міський голова А.П.Федорук