Додаток

до рішення Бучанської міської ради

№ ____ 5-VIII від 24 грудня 2020 р.

Проєкт

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади

на 2021–2023 роки

Буча – 2020

Паспорт «Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.»

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Бучанська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Відділ економічного розвитку та інвестицій |
| 3 | Учасники Програми | Відділи, комунальні підприємства Бучанської міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ економічного розвитку та інвестицій, Фінансове управління |
| 5 | Підстава для розробки Програми | Забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади |
| 6 | Нормативно-правова база | Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2021-2023 рік |
| 8 | Фінансові ресурси для виконання Програми | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Кошти інших джерел |

ЗМІСТ

Вступ

І. Тенденції соціально-економічного розвитку Бучанської міської ТГ (за секторами).

ІІ. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку

Бучанської міської ОТГ на 2021–2023 роки

ІІІ. Перспективи щодо залучення спів фінансування на реалізацію ключових інвестиційних проектів Бучанської міської ОТГ у 2021-2023 рр.

IV. Перелік інвестиційних проектів розвитку Бучанської міської ОТГ на період 2021-2023 р.р.

V. Перелік місцевих програм

Вступ

Бучанська міська територіальна громада створена 28 вересня 2018 року шляхом приєднання до міста Буча трьох сільських рад – Блиставицької, Гаврилівської та Луб’янської – у складі чотирьох сіл: Блиставиця, Гаврилівка та Тарасівщина, Луб’янка. Відповідно до перспективного плану Київської області, у 2020 до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади входять 14 населених пунктів: м. Буча, смт. Ворзель, смт. Бабинці, с. Буда-Бабинецька, с. Блиставиця, с. Здвижівка, с. Луб’янка, с. Гаврилівка, с. Тарасівщина, с. Вороньківка, с. Раківка, с. Синяк, с. Червоне, с. Мироцьке. Загальна площа об’єднаної громади складає 261,34 км2. Загальна кількість населення на момент створення складала 39335 осіб, з них – 33856 міського, 5467 сільського населення.

Забезпечення соціально-економічного розвитку ТГ здійснюється на підставі Плану соціально-економічного розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021рр.» ухваленого рішенням Бучанської міської ради № 2895-53-VII від 24.01.2019 року.

13 серпня 2019 року рішенням Бучанської міської ради № 3779-63-VII було затверджено Стратегію розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2029 року та План реалізації Стратегії на період 2019-2022 років. Ці документи є основою для прийняття стратегічних та інвестиційних рішень громади.

Відповідно до затвердженої Стратегії Бучанська ОТГ – це:

- громада високої духовної культури та активної громадськості.

- громада, що сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, впровадженню інновацій. Де працює відкрита, відповідальна влада.

- курортний центр Київщини, громада з чистою екологією, де впроваджуються енергоощадні технології.

- громада, з розвинутим водним, фестивальним, спортивним та зеленим туризмом

Громада, де безпечно та хочеться жити молодому поколінню.

Ключові стратегічні напрями розвитку Бучанської ОТГ, що визначені у Стратегії:

А. Комфортні умови життя людини

B. Розвиток місцевої економіки

Тенденції соціально-економічного розвитку Бучанської міської ОТГ (за секторами).

Демографічна ситуація

Населення Бучанської міської територіальної громади  у складі 14 населених пунктів станом на 01.01.2020 року склало 56,9 тис. осіб. Темп приросту населення відносно 2019 року становив 3,5%, при цьому населення міста Буча зросло на 4%, а сільське населення громади в межах Блиставицького, Луб’янського та Гаврилівського старостинських округів збільшилося лише на 1%.

Серед населених пунктів, які приєдналися до Бучанської міської ОТГ з 17.11.2020 року наявна значна різниця в демографічних тенденціях – населення смт. Ворзель та смт Бабинці зростає в межах 2-3% на рік, в той час як загальна кількість населення сільських населених пунктів поступово скорочується. Враховуючи наявні тенденції, виходячи з наявних офіційних статистичних даних прогноз загальної кількості населення громади на 1 січня 2023 становить 60,0 тис. осіб, з яких 39,6 тис. осіб становитиме населення міста Буча, 10,5 тис. – населення смт. Ворзель і Бабинці, 9,9 тис. – населення сіл.

|  | 2018 На 01.01 Без урахування приєдгнаних з 25.09.2018 громад | 2019 На 01.01 З урахуванням приєднаних з 25.09.2018 громад | 2020 На 01.01 Без урахування приєднаних з 17.11.2020 громад | 2020 На 01.01 З урахуванням приєднаних з 17.11.2020 громад | 2021 На 01.01 | 2022 На 01.01 | 2023 На 01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість місцевих рад, що сформували громаду | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Кількість населених пунктів у складі громади | 1 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Перелік населених пунктів у складі громади | м. Буча | м. Буча, села: Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка, Тарасівщина | м. Буча, села: Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка, Тарасівщина | м. Буча, смт. Ворзель, смт. Бабинці, села – Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка, Тарасівщина, Мироцьке, Буда-Бабинецьке, Синяк, Вороньківка, Раківка, Червоне, Здвижівка. |  |  |  |
| Населення громади, всього, чол., у тому числі |  | 40777 | 42206 | 56503 | 57529 | 58650 | 60006 |
| Місто Буча | 33868 | 34914 | 36284 | 36284 | 37372 | 38494 | 39648 |
| Смт | - | - | - | 9781 | 9977 | 10176 | 10481 |
| Села | - | 5863 | 5922 | 10438 | 10180 | 9980 | 9877 |

Частка населення Бучанської міської ОТГ у 2020 р. становила 3,2 % загальної чисельності населення Київської області.

Чисельність економічно активного населення Бучанської міської ОТГ становить 25,98 тис. осіб. Це 45,5% населення Бучанської міської ОТГ та 1,5% трудового потенціалу Київської області.

Загальна кількість пенсіонерів, які проживають у Бучанській міській ОТГ – 11,3 тис. осіб, або 19,8% населення Бучанської міської ОТГ.

Основним фактором приросту населення є міграція за рахунок переїзду на постійне місце проживання власників новозбудованої нерухомості. 90% міграційного приросту населення громади забезпечує місто Буча, що визначається близькістю столиці з розвиненим ринком праці, конкурентною пропозицією нового житлового будівництва та розвиненою інфраструктурою міста. Одночасно природний приріст населення громади є від’ємним: за 10 місяців 2020 року кількість народжених склала 415 особи, померлих – 534.

У 2021-2023 роках очікується подальше зростання кількості населення Бучанської ОТГ за рахунок міграційного приросту із переважанням приросту за рахунок категорії осіб у віці 25-45 років, сімейних, з дітьми. За умови збереження поточних темпів приросту очікувана кількість населення ОТГ складатиме близько 60000 осіб.

Зайнятість населення, ринок праці та грошові доходи населення

Фактор близькості Бучанської міської ОТГ до міста Києва суттєвим чином впливає на зайнятість місцевого населення.

Маючи до 64% населення працездатного віку в місті Буча та близько 30% в селах Бучанська міська територіальна громада має низький рівень пропозиції робочих місць.

За даними Управління праці та соціального захисту населення Бучанської міської ради чисельність працюючих на території Бучанської міської ОТГ на 01.09.2020 року становила 9141 особи, що складає всього 35,18 % від економічно-активного населення громади.

Значна частина мешканців громади працює у місті Києві, де пропозиція робочих місць на ринку праці є значно більшою та різноманітнішою, а також вищою є середня заробітна плата. Так, у ІІІ кварталі 2020 року середня заробітна плата по м. Буча склала 10942 грн, що на 4,5 % вище аналогічного показника у ІІІ кварталі 2019 року. Одночасно, такий рівень середньої заробітної плати є нижче на 9,6 % середньої заробітної плати по Україні, на 17,95% нижче середнього рівня по Київській області, на 57,7 % нижче, ніж у Києві.

Тому важливим завданням Бучанської міської ради є створення умов для розвитку бізнесу, який створюватиме нові робочі місця в громаді із ринково конкурентним рівнем заробітної плати. Зростання кількості таких підприємств та відповідних робочих місць позитивно вплине на наповнення бюджету громади.

Внаслідок впровадження обмежень, пов’язаних із розповсюдженням захворюваності на SARS-COV-2, частина підприємств Бучанської міської ОТГ зазнали негативного впливу на свою діяльність. Так, протягом 2020 р. такі підприємства як ПП «Деліція», ТОВ «ЮТЕМ» та інші змушені були відправляти частину персоналу у незаплановані відпустки, скорочувати тривалість робочого дня. Дана ситуація поступово вирівнялася до 3го кварталу 2020 року, завдяки зняттю жорстких обмежень, однак, як свідчить аналіз надходжень ПДФО до місцевого бюджету від найбільших платників ПДФО, наявна негативна динаміка по окремих підприємствах:

| Сплата ПДФО до місцевого бюджету |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Січень-вересень 2019 | Січень-вересень 2020 | Динаміка, % |
| ТОВ "Комплекс Агромарс" | 13 141 500,7 | 11 093 250,0 | 84% |
| ПрАТ "Нова Лінія" | 4 784 784,6 | 5 282 855,8 | 110% |
| ПП "Деліція" | 3 016 331,8 | 3 249 189,0 | 108% |
| ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг" | 3 734 455,5 | 2 655 794,8 | 71% |
| ТОВ HВП МАДЕК | 2 898 458,3 | 2 599 096,0 | 90% |
| ТОВ "НОВУС Україна" | 2 161 698,5 | 2 580 197,7 | 119% |
| ТОВ "КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА" | 1 714 683,8 | 1 844 598,6 | 108% |
| ПКПП "ТЕПЛОКОМУНСЕРВIС" | 881 557,1 | 1 110 967,3 | 126% |
| ТОВ "Техпромсервiс ЛТД" | 778 915,8 | 891 531,0 | 114% |
| ТОВ `МЦ`СантаЛен` | 738 914,7 | 874 090,3 | 118% |
| ТОВ `ЮТЕМ-ЗМК` | 1 184 774,9 | 870 273,5 | 73% |
| Всього | 35 036 075,7 | 33 051 843,8 | 94% |

Згідно зі статистичними даними по м. Буча станом на 3-й квартал 2020 року 111 осіб знаходилися у відпустці без збереження заробітної плати, що складає 2,3% від середньооблікової кількості штатних працівників. Середньооблікова кількість штатних працівників по м. Буча на жовтень 2020 р. склала 4836 осіб, що на 2% менше показників 2019 року.

Розвиток місцевої економіки та підприємництва

Структура підприємницької діяльності в Бучанській міській ОТГ у розрізі галузей:

Економічний потенціал Бучанської МОТГ складають промислові підприємства переробної, приладобудівної та деревообробної промисловості, будівельні та транспортні організації, торгівельні підприємства.

Найбільші підприємства на території Бучанської міської ОТГ:

1. ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС»

2. ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ»

3. ПП «ДЕЛІЦІЯ»

4. АТ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

5. ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

6. ТОВ «НВП МАДЕК»

Промисловість

За офіційними статистичними даними станом на 30.09.2020 року обсяг реалізованої промислової продукції по м. Буча склав 475 800,10 тис. грн, що на 1,2 % нижче за показник 2019 року, за той самий період.

До найпотужніших підприємств Бучанської міської об’єднаної територіальної громади відносяться:

ЮТЕМ – одна з провідних інжинірингових компаній України. Головна виробнича бізнес-одиниця - ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" спеціалізується на: проектуванні, виконанні функцій генерального підрядника в новому будівництві, технічному переоснащенні та реконструкції об'єктів теплової і атомної енергетики, а також промислових об’єктів металургійної, нафтогазової, хімічної та інших галузей. Завод з виготовлення металоконструкцій та нестандартного обладнання ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК» входить до Групи компаній ЮТЕМ, одного з найбільших будівельно-монтажних холдингів України з більш ніж 90-то річною історією та досвідом будівництва складних об’єктів у сфері енергетики та промисловості, в тому числі, на міжнародному рівні. Виробнича потужність: до 6 000 Т/РІК Виробнича площа: понад 15 000 м2. За 9 місяців 2020 року до місцевого бюджету Бучанської МОТГ від групи компаній «ЮТЕМ» надійшло 3532,2 тис. грн. податків.

ПП «Деліція» - сучасна компанія – виробник з багаторічним досвідом та традиціями. Підприємство виробляє більш ніж 60 видів цукрового, здобного печива, вафель і заварних пряників. Команда співробітників ПП «Деліція» - це більше ніж 200 спеціалістів. Дане підприємство експортує товари в наступні країни: Азербайджан та Молдову, а імпортує товари з Китаю, Німеччини, Італії, Малайзії та Польщі. За 9 місяців 2020 року до місцевого бюджету Бучанської МОТГ від ПП «Деліція» надійшло 3265,1 тис. грн. податків.

ТОВ НВП "Мадек" – підприємство, що здійснює будівельно-монтажні роботи по установці дизель-генераторів, джерел безперебійного живлення, електрощитового обладнання, когенераційних газопоршневих електростанцій та іншого енергетичного обладнання. Загальна площа приміщень компанії «МАДЕК» становить понад 5’000 м.кв. За 9 місяців 2020 року до місцевого бюджету Бучанської МОТГ від ТОВ НВП «МАДЕК» надійшло 2599,3 тис. грн. податків.

Компанія «Комплекс Агромарс» займається виробництвом високоякісного м’яса курчат-бройлерів. Одним із стратегічних напрямів діяльності компанії є соціальна відповідальність, яка полягає не тільки у виробництві здорових продуктів, але і в забезпеченні здорового способу життя та турботі про здоров'я наших споживачів.Дане підприємство є найпотужнішим в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді. За 9 місяців 2020 року до місцевого бюджету Бучанської МОТГ від ТОВ «Комплекс Агромарс» надійшло 11415,3 тис. грн. податків.

Підприємницька діяльність

Протягом січня-вересня 2020 року в Бучанській МОТГ вели активну діяльність  фізичних-осіб підприємців, кількість активних ФОП збільшилася на 11%, загальний обсяг сплаченого фізичними-особами підприємцями єдиного податку за три квартали 2020 р. склав 45,3 млн. грн. (на 11% більше показника 2019 року), загальний обсяг сплаченого ПДФО становив 3,8 млн. грн., що на 3% більше показників 2019 року.

Обсяг сплати єдиного податку та ПДФО за категоріями ФОП наступний:

|  | 2019 | 2020 | Приріст, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОП 1 група, осіб | 327 | 387 | 118% |
| сплатили ЄП, млн. грн. | 0,4 | 0,5 | 125% |
| ФОП 2 група, осіб | 978 | 1010 | 103% |
| сплатили ЄП, млн. грн. | 5,1 | 6,4 | 125% |
| сплатили ПДФО, млн. грн. | 1,7 | 1,8 | 106% |
| ФОП 3 група, осіб | 1307 | 1397 | 107% |
| сплатили ЄП, млн. грн. | 35,9 | 38,5 | 107% |
| сплатили ПДФО, млн. грн. | 2,05 | 2,02 | 99% |
| Всього ФОП | 2612 | 2794 | 107% |
| сплатили ЄП, млн. грн. | 41,4 | 45,4 | 110% |
| сплатили ПДФО, млн. грн. | 3,75 | 3,82 | 102% |

У Бучанській ОТГ забезпечують підтримку та розвиток малого і середнього бізнесу відділення банківських установ (Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, АТ «КІБ», Укргазбанк), 2 лізингові компанії, 3 страхові компанії, Коворкінг-центр «Портал освіта і бізнес» та "БІЗНЕС-ЦЕНТР ПОЛІССЯ".

Торгівля

Близькість до столиці дає змогу місту широко розвивати споживчий ринок, вдале розташування на одній із трас державного значення (Київ-Ковель) дає можливість розміщувати потужні об’єкти торгівлі, які поліпшують сферу, створюють додаткові робочі місця, тим самим призводять до наповнення місцевого бюджету.

На території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади розміщені об’єкти мережевої торгівлі, такі як: супермаркет «NOVUS», 2 супермаркети «ЕКО маркет», супермаркет «АТБ», супермаркет «Фора», супермаркет побутової хімії та косметики ТОВ «Ватсон Україна», магазин косметики та парфумерії «Eva», ювелірний магазин «Золотий вік», магазин побутової техніки «Eldorado», гіпермаркет «Епіцентр», точка видачі товарів інтернет магазина «Rozetka», дитячий магазин "Антошка". Також здійснюють діяльність три ринки: ТОВ «Магазин 201», ТОВ «Кооператор-сервіс», ТОВ «Айдарис» та два торгівельних центра: «Буча Пасаж» та «Варшавський». Також значну частину споживчого ринку складають невеликі магазини, які функціонують на території міста.

Будівництво

У місті Буча у січні-вересні 2020р. прийнято в експлуатацію 12,1 тис.м2 житла, з яких 3,0 тис.м2 (або 24,4% загального обсягу житла) відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні-вересні 2020р. становила 65,9% від обсягу січня-вересня 2019 р.

За підсумками січня-вересня 2020р. місто Буча посідає 10 місце серед адміністративних територій Київщини з питомою вагою 1,7% від загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла.

Найбільші компанії, які ведуть будівельну діяльність в м. Буча: ТОВ "Незалежна Інвест.Агенція", ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД", ТОВ "МІДАС ХХІ", 
ТОВ "ПРОПЕРТІ КОНСТРАКШН", ТОВ "Інтербудсистеми", "Євробуд інвест" ФК" ТОВ, ПрАТ "Меліоратор", Berry Bud, Bricks Development, Comfort Life, Linevich Group, Max Art DG, ND Group Development, New Sigma Development, R-Building, Remi Group, Smart Universal Group, Strakhovskyi Group, Авантаж.

Загалом динаміка будівництва та введення в експлуатацію житла суттєво знизилася в наслідок загального зменшення економічної активності та платоспроможного попиту населення.

Інвестиційна діяльність

Приєднання до м. Буча навколишніх населених пунктів дає можливість розвивати інвестиційну діяльність. Внаслідок об’єднання територія громади зросла з 2658,14 га (м. Буча) у 2018 році до 26145,34 га.

З метою забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб жителів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади Бучанським міським головою та відділом економічного розвитку та інвестицій протягом 2020 року проводилася робота з розробки проекту створення передумов для формування території пріоритетного розвитку в межах Бучанської МОТГ, розробки технічного завдання та інвестиційних проектів щодо підготовки території до створення логістично-вантажного хабу на базі аеропорту «Антонов», інноваційного медичного кластеру в межах Ворзельського та Мироцького старостинських округів, а також в перспективі – технопарку, науково-дослідних підприємств та розвитку туристично-рекреаційної галузі.

Протягом 2021-2022 років передбачається реалізація проекту щодо створення інвестиційної пропозиції інноваційного медичного кластеру, в рамках якого буде розроблено концепцію розвитку медичного кластеру, збудовано під’їзні транспортні шляхи для сполучення по території індустріального парку «Мироцький» та перспективної території медичного кластеру із міжнародної трасою Київ-Ковель-Ягодин. Релізація проекту передбачає близько 75 млн інвестицій тільки у створення дорожньої інфраструктури, залучення коштів з державного та обласного бюджетів, а також коштів приватного інвестора.

В рамках підготовки проекту підписано меморандум про співпрацю з ТОВ «Індустріальний парк «Мироцький» та НТК «Антонов».

Очікуваний соціально-економічний ефект впровадження проекту  створення інноваційного медичного кластеру передбачає реалізацію комплексного підходу до залучення інвестицій та формування на території Бучанської міської ОТГ конкурентоздатного кластеру підприємств медично-рекреаційного спрямування. Перші інвестиції у розмірі 450 млн. грн. та створення 500 робочих місць очікується отримати вже на другий рік реалізації проекту. Загалом реалізація проекту забезпечить передумови для розвитку промислового інвестування з перспективою створення до 2000 робочих місць протягом 3х років з моменту завершення проекту, залученням більше 1 млрд. грн. інвестицій в економіку Бучанської МОТГ та збільшення щорічних надходжень до місцевого бюджету до 50 млн. грн.

В перспективі реалізація задумів щодо формування території пріоритетного розвитку на 3500 га дозволить забезпечити створення до 86000 робочих місць.

У І півріччі 2020 року, у місті Буча відкрився гіпермаркет «Епіцентр».  Компанія «Епіцентр К» – лідер на ринку роздрібної торгівлі України. «Епіцентр» – єдиний ритейлер такого мультиформату, де під одним дахом зібрана величезна кількість товарів різних груп: від будівельної групи до дитячих, спортивних, товарів для облаштування житла. Також інтернет магазин Rozetka відкрив у Бучі точку видачі товарів за адресою: вулиця Нове шосе, 8-А.

У 2021 році планується реалізація наступних проєктів:

- ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" – будівництво супермаркету по вул. Вокзальна м. Буча;

- ТОВ «Гранд Бурже» - завершення будівництва та відкриття торговельно-розважального комплексу по вул. Л. Бірюкова м. Буча;

- Будівництво ресторану швидкого харчування McDonald’s у м. Буча;

- Відкриття нових відділень Нової пошти у Бучанській ОТГ.

## Зовнішньоекономічна діяльність

До підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території м. Буча належать:

ПАТ “Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна” (ПАТ «НДІСВ») проводить свою науково-дослідну роботу у багатьох напрямках, зокрема, розробляла технології і обладнання для виробництва механічно-зв'язаних нетканих матеріалів із скловолокна і базальту; вдосконалення якості і виготовлення теплоізоляційних та вогнетривких матеріалів.

ПП «Деліція» - сучасна компанія – виробник з багаторічним досвідом та традиціями. На фабриці виробляється понад 80 видів продукції: печиво (цукрове, здобне, бісквітно-збивне, пряники заварні, а також вафельна продукція. Кондитерські вироби підприємства користуються високим попитом по всій Україні, а також в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

На підприємстві постійно проводиться модернізація існуючого обладнання, закуповується нове високотехнологічне європейське обладнання.

ПП «Деліція» регулярно бере участь в спеціалізованих та міжнародних виставках, було нагороджено знаком якості «Вища проба», «Триумфальна якість», «Кращий товар для роздрібної торгової мережі». Продукція, яка виробляється ПП «Деліція» отримала Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів: печива, пряників та вафель.

Продукція фабрики «Деліція» представлена ​​в фірмових магазинах, супермаркетах і в роздрібній торгівлі на всій території України. Також, експортує в більш ніж 20 країн Європи і Азії: Німеччину, Литву, Польщу, Великобританію, США, Азербайджан, Ізраїль та ін.

Крім вищеназваних підприємств, до переліку підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність належить ТОВ ТЕП «Транском» та ін.

За даними Державної служби статистики України:

- обсяг експорту товарів підприємств м. Буча за ІІІ квартал 2020 р. становив 7262,3 тис. дол. США, що на 13,1 % менше в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року;

- обсяг імпорту товарів підприємств м. Буча за ІІІ квартал 2020 р. становив 20226,6 тис. дол. США, що на 33,4 більше в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року;

- негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12964,3 тис. дол. США;

- обсяг експорту послуг підприємств м. Буча за ІІІ квартал 2020 р. становив 1412,8 тис. дол. США, що на 33,2 % менше в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року;

- обсяг імпорту послуг підприємств м. Буча за ІІІ квартал 2020 р. становив 420,5 тис. дол. США, що на 39,5% менше в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року;

- позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 992,3 тис. дол. США.

Дорожньо-транспортна інфраструктура

На території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади проводиться будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності. За 10 місяців 2020 року були виконано робіт по капітальному ремонту об’єктів дорожньої інфраструктури на загальну суму 19 709 968 грн та поточному ремонту на суму 5 000 000 грн.

Капітальний ремонт товаро-транспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м.Буча Київської області

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Заводська (від "2-В до вул. Депутатська) в м. Буча Київської області"

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча Київської області

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дачна в м. Буча Київської області"

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська (біля міського кладовища) в м. Буча Київської області

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського) в м. Буча Київської області"

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м. Буча Київської області"

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської області"

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в м. Буча Київської області"

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Яблунський в м. Буча Київської області"

Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб՚’янка Бородянського району Київської області. Коригування

Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по бульв. Леоніда Бірюкова в м. Буча київської області"

Проектні роботи "Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова №4, №6 в с. Гаврилівка Київської області"

Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча київської області"

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча київської області"

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Мельниківська в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Ястремська (від вул. Києво – Мироцька до №9-Г) в м.Буча Київської області

Виготовлення проектно – кошторисної документації з капітального ремонту дороги комунальної власності по вул.Озерна в м.Буча Київської області

Виготовлення проектно – кошторисної документації з капітального ремонту дороги комунальної власності по вул.Квіткова в м.Буча Київської області

Виготовлення проектно – кошторисної документації з Капітального ремонту дороги комунальної власності по вул.Малинова в м.Буча Київської області

Виготовлення проектно – кошторисної документації з Капітального ремонту дороги комунальної власності по пров.Озерний в м.Буча Київської області

капітальний ремонт дорожнього покриття комунальної власності по вул. Києво-Мироцька від №104-а до вул.Леха Качинського в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт покриття дороги комунальної власності по вул.Києво – Мироцька від №139 до вул.Ястремська в м.Буча Київської області

Реконструкція дороги комунальної власності по вулиці А.Михайловського від Л.Качинського до вул.Вокзальна в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нове Шосе (нижня дорога) в межах між зупинкою громадського транспорту «Нова лінія» до АЗС м.Буча Київської області

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Садова (біля закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №8) в с.Гаврилівка Київської області

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Інтернаціоналістів в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру в м.Буча Київської області

Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру в м.Буча Київської області»

Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між вул. Депутатська та вул. Нове Шосе в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Федорова в с.Тарасівщина Київської області

Капітальний ремонт дороги між вул. Л.Українки та бул. Б.Хмельницького в м.Буча Київської област

Капітальний ремонт пішохідного тротуару та велодоріжки між вул. Л.Українки та бул. Б.Хмельницького в м.Буча Київської област

Капітальний ремонт дороги по вул. Тургенєва від вул. Інституцька до пров. Тургенєва в м.Буча Київської област

Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Польова від вул.Енергетиків до вул.Михайла Гориня в м. Буча Київської обл.

Проектні роботи «Капітальний ремонт системи водовідведення вул. Горького в м.Буча Київської області»

Капітальний ремонт системи водовідведення вул. Горького в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Вишнева в м.Буча Київської області

Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Я.Мудрого в с.Блиставиця Київської області

Проектні роботи «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Вишнева в м.Буча Київської області»

Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Садова (від. Вуд.Водопровідна до вул. Центральна) в м.Буча Київської області

Бучанська міська рада постійно вживає заходи з організації безпеки дорожнього руху. За звітний період було розроблено та затверджено Схеми розміщення дорожніх знаків по вулицях Бучанської міської об’єднаної територіальної громади та були закуплені дорожні знаки. Частина знаків була встановлена у 2020, згідно розроблених схем. Також було закуплено розміточну машину, створено бригаду по розмітці доріг. На території ОТГ функціонує 40 відеокамер зовнішнього спостереження на вулицях та громадських місцях

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості і потребує виконання робіт з утримання та капітального ремонту. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш економічно вигідним за ямковий ремонт є капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним стандартам та може використовуватись довготривалий час.

У 2021-2023 рр. Бучанська міська рада продовжить спрямовувати фінансовий ресурс на виконання проектів реконструкції та капітального ремонту доріг та вулиць та працювати над залученням додаткового фінансового ресурсу з обласного та державного бюджетів.

Житлово-комунальне господарство

З метою реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування,  забезпечення  сталого  розвитку  для  задоволення потреб населення і господарського комплексу в  житлово-комунальних послугах проводиться робота: В Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді  працює одне комунальне підприємство, а саме: КП «Бучанське УЖКГ». Предметом діяльності комунального підприємства є експлуатація та утримання в належному стані будинків та прибудинкової територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціального, культурного призначення. Станом на 01.11.2020 р. на обслуговуванні КП «БУЖКГ» знаходиться 142 багатоквартирних будинка. У будинках які обслуговує КП «Бучанське УЖКГ»  були проведені наступні роботи:

| №п/п | Назва роботи | од.вим. | Кількість виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виконано заявок аварійною службою | шт. | 3252 |
| 2 | Проведено інструктаж мед.обстеження працівників та випущено на лінію механізмів | маш. | 1900 |
| 3 | Прибудинкова територія прибрано | тис м.кв | 590 |
| 4 | Проведено технічне обслуговування ліфтів | шт. | 46 |
| 5 | Поточн ремонт системи водопостач | шт. | 1690 |
| 6 | Поточн ремонт системи електропостач | шт. | 1203 |
| 7 | Ремонт підїзду | шт. | 10 |
| 8 | Скління вікон | м.кв. | 50 |
| 9 | Ремонт рам,дверей,лавки | шт. | 30 |
| 10 | Обстежено та відновлено димовенкан. | шт. | 131 |
| 11 | Прийнято письмових звернень | шт. | 1821 |
| 12 | Надано письмових відповідей | шт. | 1630 |
| 13 | Надано консультативних послуг | шт. | 5313 |

На 01.11.2020 р. сума заборгованості населення по сплаті житлово-комунальних послуг населенням становить 7552195,42  грн. Протягом звітного періоду населенням за житлово-комунальні послуги (квартирну плату) сплачено 11 млн.332 тис. грн. Бучанською міською радою проведено 2 конкурси на призначення управителя багатоповерхових будинків. За результатами першого конкурсу, який відбувся 22.05.2020 року, переможцем по двом лотам (81 будинок), визнано КП «Бучанське УЖКГ». За результатами другого конкурсу, який відбувся 16.07.2020 року, переможцем по (9 будинкам) визначено також КП «Бучанське УЖКГ».

Працівниками відділу ЖКГ постійно ведеться роз’яснювальна робота зіспіввласниками багатоквартирних будинків стосовно обрання форми управліннябудинками. Станом на 23.07.2020 року 11 багатоквартирних будинків самостійно обрали управителів, оформили протоколи зборів і надали їх на зберігання до Бучанської міської ради. Спостерігається позитивна динаміка по створенню ОСББ у м. Буча.

Поліпшення якості житла

Проведено реконструкцію житлового фонду м. Буча:

- відновлювальні роботи покрівель - 16 будинків,

- проведено ремонт під’їздів – 12 будинків.

Проведено 1974 поточних ремонтів та профілактики внутрішньобудинкових мереж, в т.ч.

-	мережі теплопостачання - 340;

-	мережі електропостачання - 1120;

-	мережі водопостачання та водовідведення - 1139.

Відремонтовано 15 дитячих майданчиків.

Проведено капітальні ремонти покрівель в с. Гаврилівка, вул.Свято-Троїцька,54,56, Садова,14.

На території Бучанської міської ОТГ будуть запроваджені такі програми:

1.Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків у Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2026 роки.

2. Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки.

3. Програма відшкодування частини кредитів, що надаються/надавались, починаючи з ІІ півріччя 2016р., об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово – будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих проектів в житлово – комунальному господарстві в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 рік.

Енергоефективність

Бюджетні будівлі

Ще в 2018 році були визначений основний напрямок роботи Бучанської міської ради в напрямку зменшення споживання теплової енергії бюджетними будівлями – цк встановлення систем погодно-режимного регулювання теплового потоку.

За бюджетні кошти реалізован

о перші пілотні проекти та встановлені 3 системи погодно-режимного регулювання теплового потоку в навчальних закладах м. Буча, які показали свою ефективність (мінімальне скорочення споживання склало 9%).

В 2020 році продовжилась робота зі встановлення вказаних систем з залученням коштів інвесторів.

Так, в 2020 році укладено 3 енергосервісні договори та встановлено 4 системи погодно-режимного регулювання теплового потоку з онлайн диспетчеризацією в бюджетних закладах м. Буча.

Ще 4 заклади м. Буча отримають аналогічні системи до кінця поточного року в рамках Київської обласної програми енергоефективності (отримано позитивний висновок держекспертизи, проведена процедура закупівлі послуг зі встановлення та визначено виконавця робіт).

Як наслідок, за 9 місяців  2020 року бюджетними закладами Бучанської міської ОТГ використано 4,0 тис. Гкал теплової енергії, що на 13% менше аналогічного періоду 2019 року.

Слід зазначити, що суттєвого скорочення споживання досягнуто будівлями відділу охорони здоров'я в селах територіальної громади (проведено ремонт та реконструкцію системи опалення) та Бучанської міської ради (встановлено лічильник - економія за півріччя 53,4 Гкал, або 101 тис. грн., тобто встановлення лічильника окупилось за половину опалювального сезону).

Відтак, проводиться робота по встановленню лічильників теплової енергії в приміщеннях і будівлях, де вони ще не встановлені (дитяче відділення, поліклініка, стоматологічне відділення, центральна бухгалтерія відділу культури та нова бібліотека в м. Буча).

За отриманими результатами початку опалювального сезону 2020-2021 років, буде визначена необхідність встановлення систем погодного регулювання в новоприєднаних населених пунктах Бучанської міської ОТГ та м. Буча.

В 2021 році планується отримання співфінансування з обласного та державного бюджету та грантових коштів на здійснення термомодернізації навчальних закладів с. Блиставиця та старого корпусу ЗОШ №3 м. Буча, по яким наявний повний пакет документів для проведення робіт.

Вуличне освітлення

Основні роботи, що проводилися Бучанською міською радою в першому півріччі 2020 року в напрямку вуличного освітлення:

- моніторинг якості надання послуг з технічного обслуговування мереж;

- розробка проектно-кошторисної документації по об’єктам, що включені в План соціально-економічного розвитку на 2020-21 роки та по  переліку вулиць, які визначені старостами першочерговими для здійснення заміни освітлення на енергозберігаюче або потребують встановлення освітлення;

- заміна освітлення на енергозберігаюче (36 світильників по вул. Києво-Мироцькій, 20 світильників по вул. Ступки, повністю замінено освітлення по алеї «Променад»);

- підготовка технічного завдання на придбання системи диспетчеризації вуличного освітлення с. Блиставиця;

- підготовка технічного завдання на розробку проектної документації для отримання співфінансування з обласного бюджету на реконструкцію освітлення в    м. Буча по вул. Яблунська та будівництво по вул. Яремчука та Парковій;

- розробка проекту Програми будівництва і реконструкції вуличного освітлення з залученням коштів фізичних, юридичних осіб та об’єднань в м. Буча на населених пунктів Бучанської міської ОТГ;

- моніторинг та контроль за споживанням електричної енергії;

- формування пропозицій для залучення ЕСКО-контрактів.

За 1-ше півріччя 2020 року на потреби вуличного освітлення використано 710 тис. кВт*год електроенергії, що на 13,8% менше аналогічного періоду 2019 року.

Зменшення споживання вдалося досягти, навіть не зважаючи на збільшення кількості світлоточок задіяних в освітленні, за рахунок проведення щомісячного моніторингу та максимального наближення режимів роботи мережі до початку та закінчення цивільних сутінків.

До кінця поточного року заплановано встановлення/оновлення мереж вуличного освітлення на 12 вулицях м. Буча, с. Блиставиця та с. Гаврилівка за рахунок міського бюджету.

В 2021 році заплановано реалізувати систему диспетчерізації вуличного освітлення та реконструкцію найбільших вулиць м. Буча, де ще відсутнє енергоефективне освітлення, за рахунок коштів з обласного та державного бюджету.

Місцева програма енергоефективності

В м. Буча діє 3 основні програми, які користуються популярністю серед ОСББ та ЖБК:

- Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-комунальному господарстві в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на період 2019-2023 років (надається компенсація до 30% основної суми заборгованості на провадження енергоефективних заходів для ОСББ та ЖБК) ;

- Програма відшкодування частини кредитів, що надаються/надавались, починаючи з ІІ півріччя 2016р., об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020 роки;

- Програма підтримки ОСББ та ЖБК м. Буча на 2019-2020 роки.

З метою заохочення ініціатив щодо енергоефективності в житловому секторі населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади Бучанською міською радою 23 вересня 2020 року підписано меморандум про співпрацю з державною установою Фонд Енергоефективності (далі – ФЕ), що була створена рішенням Кабінету Міністрів України на виконання завдань Національного плану щодо енергетичної ефективності.

Для можливості отримання ОСББ м. Буча та смт. Ворзель грантів на проведення  енергомодернізації багатоквартирних будинків по програмі «Енергодім» від ФЕ та додаткового фінансування з місцевого бюджету, Бучанська міська найближчим часом внесе необхідні зміни до вказаних програм та розширить їх і на програму «Енергодім».

В місцевому бюджеті на 2021 рік на ці цілі передбачено 2 млн. грн.

Соціальний захист населення

У складі виконавчого комітету Бучанської міської ради працює Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, при якому діє територіальний центр, основним завданням якого є надання адресної матеріальної допомоги (у вигляді товарів і послуг) одиноким малозабезпеченим громадянам похилого віку. Управління праці, окрім функцій, наданих йому державою, реалізує ще ряд регіональних програм та заходів, сприяє діяльності різних громадських об’єднань тощо.

Показники сфери соціального захисту 2019-2023 рік

| № | Показник | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заборгованість із виплати заробітної плати*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осіб з інвалідністю** | 2640 | 2720 | 2908 |  |  |
|  | Внутрішньо-переміщених осіб | 4038 | 3922 | 4211 |  |  |
|  | Кількість домогосподарств, що отримують субсидії на житлово-комунальні послуги | 1511 | 1491 | 1904 |  |  |
|  | Кількість населення, охопленого заходами міських програм, в тому числі: | 3077 | 6267 | 5613 | 4241 | 4241 |
|  | надання матеріальної допомоги на лікування та медичне обслуговування, вирішення соціально-побутових питань та ін. | 1665 | 1858 | 2410 | 2500 | 2500 |
|  | надання компенсації за оплату харчування вихованців ДНЗ, з числа дітей учасників АТО/ООС | 46 | 65 | 110 | 110 | 110 |
|  | організація безкоштовного харчування малозабезпечених верств населення | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | відшкодовано пільг сім’ям, члени яких загинули в Афганістані та в зоні АТО/ООС | 20 | 28 | 41 | 41 | 41 |
|  | надання адресної матеріальної допомоги шляхом підписки на газету «Бучанські новини» для малозабезпечених громадян | 1284 | 1371 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 |
|  | забезпечення безкоштовним проїздом в автомобільному транспорті членів сімей загиблих учасників АТО/ООС | 27 | 28 | 43 | 20 | 20 |
|  | забезпечення продуктовими наборами | - | 2865 | 1429 | - | - |
|  | забезпечення послугами відпочинку та оздоровлення членів сімей загиблих учасників АТО | - | 10 | 20 | 20 | 20 |
|  | Компенсації для здійснення ремонту житла членам сімей загиблих учасників АТО/ООС | - | 10 | 20 | 10 | - |

*- дані статистики медичної служби  м. Буча

** - дані територіального підрозділу ПФУ

*** - дані держстату

Пріоритети розвитку галузі 2020 рік

Забезпечення безперебійної та ефективної роботи у сфері соціального захисту в умовах пандемії та карантинних обмежень, безпечне обслуговування населення, що потребує соціального захисту, та своєчасне надання пільг, компенсацій, допомог і т. д., передбачених чинним законодавством.

Від початку оголошення карантинних заходів на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Бучанська міська ОТГ) пріоритетною є робота щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, що опинилися в скрутному матеріальному становищі, організація за необхідністю належного соціального супроводу. Протягом року організована доставка продуктових наборів, предметів першої необхідності, антисептиків незахищеним верствам населення, самотнім пенсіонерам, особам, що перебувають за межею бідності.

Пріоритети розвитку галузі на 2021-2023 роки.

Забезпечення безперебійної та ефективної роботи у сфері соціального захисту населення в умовах здійснення відповідно до урядових рішень реформи системи соціального захисту населення та адміністративно-територіальної реформи (об’єднання громад).

Служба у справах дітей та сім’ї

Службою у справах дітей та сім`ї Бучанської міської ради розпочато оздоровчу компанії з 1 серпня 2020 року. Протягом місяця, оздоровленням та відпочинком було охоплено 189 дітей за кошти бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади. На отримання путівки мали право діти, які потребують соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку направлення на оздоровлення та відпочинок дітей у літній період 2020 року. Діти мали змогу відпочити у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Для забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей Бучанською міською радою були виділені кошти, у сумі 1 млн. 288 тис. 50 грн.

За межами міста Буча на оздоровленні та відпочинку перебувало:

- 70  дітей – ДОТ «Сонячний берег» (смт. Сергіївка,  Одеська область);

- 70 дітей  –  ДЗОВ “Морська Хвиля” (с. Рибаківка, Миколаївська область).

- 49 дітей  –  Спортивний Оздоровчий Заклад «Гренада»

(с. Стрілкове, Херсонська область). (вихованці ДЮСШ м. Буча)

Триває оздоровлення на виконання обласної програми «Назустріч дітям», згідно Порядку направлення дітей Київської області на оздоровлення та відпочинок, станом на даний час оздоровленням охоплено 23 дитини.

Молодіжна політика та спорт

Діти та молодь віком до 20 років складають 22% населення Бучанської ОТГ. Бучанською міською радою спрямовуються значні фінансові ресурси на підтримку розвитку дитячого та молодіжного спорту, на відзначення талановитої та обдарованої молоді, на оздоровлення дітей соціально чутливих категорій, а також на підтримку національно-патріотичного виховання молоді.  Окремим напрямком діяльності є підтримка сімей, які мають дітей з особливостями розвитку.

Ключовим пріоритетом на 2021-2023 є відкриття та забезпечення функціонування спортивного комплексу у м. Буча, продовження популяризації та розвитку вуличних видів спорту, будівництво спортивних площадок.

Важливим завданням Бучанської міської ради є підтримка розвитку мото-спорту, забезпечення умов для проведення в м. Буча міжнародних змагань.

Освіта

| Показники | 2019 | 2020 | 2021 станом на 01.01.2020 з ново приєднаними населеними пунктами | 2021 станом на 01.09.2020 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість дошкільних закладів, одиниць | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Кількість дітей в дошкільних закладах тис. осіб | 2418 | 2237 | 2735 | 2735 | 2960 | 2960 |
| Кількість закладів загальної середньої освіти, одиниць | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, осіб | 6970 | 7501 | 9092 | 9600 | 10100 | 10600 |

Пріоритети розвитку галузі освіти

| 2020 | 2021-2023 |
| --- | --- |
| Дошкільна освіта: |  |
| - Розширення мережі закладів дошкільної освіти (на черзі перебуває 2200 дітей) Відкриттяресурснихкімнат Ремонт (оновлення) харчоблоків Придбання технологічного обладнаннята ігровогообладнання, комп’ютерноїтехніки Поновленняспортивних та ігровихспоруд на майданчиках | - Розширення мережі закладів дошкільної освіти Відкриття ресурсних кімнат Ремонт (оновлення) харчоблоків Придбання технологічного обладнаннякомп’ютерного та ігровогообладнання, посуду. Поновленняспортивних та ігровихспоруд на майданчиках |
| - Загальна середня освіта: |  |
| - Розширення мережі закладів загальної середньої освіти. - Відкриття ресурсних кімнат Ремонт (оновлення) харчоблоків, шкільних їдалень. Придбання кабінетів природничо-математичного циклу, комп’ютерного обладнання, засобів навчання та обладнання (дидактичні матеріали), сучасних меблів для початкових класів Будівництво спортивного комплексу, спортивних майданчиків Придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів сільської місцевості до місць навчання. | - Розширення мережі закладів загальної середньої освіти. - Відкриття ресурсних кімнат Ремонт (оновлення) харчоблоків, шкільних їдалень. Забезпеченнязакладівосвітисучаснимизасобаминавчання (комп’ютернікласи, ліцензованепрограмнезабезпечення, обладнання для кабінетів з дисциплінприродничо-математичного циклу) Придбання комп’ютерного обладнання, засобів навчання та обладнання (дидактичні матеріали), сучасних меблів. |
| - Позашкільна освіта |  |
| - Розширення мережі гуртків, зокрема у сільській місцевості | - Розширення мережі закладів позашкільної освіти. - Розширення мережі гуртків, зокрема у сільській місцевості - Придбання комп’ютерного обладнання |
| - Інклюзивна освіта |  |
| - Забезпечення якісного функціонування Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру. - Розширення мережі інклюзивних класів/груп. - Проведення корекційно-розвиткових занять (послуг)для дітей з ООП - Розширення мережі інклюзивних класів/груп. | - Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. - Забезпечення якісного функціонування Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру. - Розширення мережі інклюзивних класів/груп. - Проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з ООП |

Заходи для реалізації пріоритетів на 2021-2023 роки

| 2020 | 2021-2023 |
| --- | --- |
| Дошкільна освіта: |  |
| - Будівництво нового ЗДО по вул. Л. Українки на 144 місця - Будівництво зовнішнього газопроводу до блочної котельні у Гаврилівському ЗДО № 10 «Веселка» Поточний ремонт дитячих ігрових майданчиків: Бучанський ЗДО № 3 «Козачок», Луб’янський ЗДО № 9, Гаврилівський ЗДО № 10 «Веселка». Придбання технологічного обладнання Бучанський ЗДО № 1 «Сонячний», Бучанський ЗДО № 1 «Козачок», Луб’янський ЗДО №9 «Волошка». | - Будівництво: - нового ЗДО по вул. - Л. Українки на 144 місця; - нового ЗДО с. Бабинці на 75 місць. - Добудова ЗДО с. Синяк на 75 місць |
| Загальна середня освіта: |  |
| Будівництво гімназії на 800 місць по вул. Вишнева. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво Бучанської ЗОШ № 1 на 900 місць. Будівництво: - Спортивного комплексу; муль:тифункціонального спортивного майданчика – Бучанський НВК «Берізка»; - Багатофункціонального спортивного майданчика Луб’янський ЗЗСО № 7; - Спортивного майданчика Блиставицький ЗЗСО № 6; - спортивних майданчиківБучанського НВК № 2: 1 баскетбольне поле зі штучним покриттям, 2 футбольних поля зі штучним покриттям, 1 спортивний майданчик «Стрітфайт». Капітальний ремонт: - Харчоблоку Бучанський НВК № 3; - Харчоблоку Гаврилівський ЗЗСО № 8; - покриття дитячого майданчика - Бучанський НВК «Берізка» | Будівництво Бучанської ЗОШ № 1 на 900 місць. Капітальний ремонт будівлі Бучанського НВК № 2. |
| Позашкільна освіта: |  |
| Розширення мережі гуртків, зокрема у сільській місцевості | Будівництво центру позашкільної освіти у сільській місцевості. Розширення мережі гуртків, зокрема у сільській місцевості |
| Інклюзивна освіта: |  |
| - Розширення мережі інклюзивних класів/груп. | Створення нового інклюзивно-ресурсного центру |

Результатом інтенсивного міграційного приросту населення є прискорене зростання кількості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в громаді. Наслідком цього є значний дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах.

В усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти організовано інклюзивне   навчання.

Діє Бучанський міський Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ), в якому працює: 4 різнофахових спеціалісти (директор ІРЦ, спеціаліст спеціальної педагогіки,  практичний психолог з питань інтелектуального розвитку та порушень поведінки, вчитель-дефектолог (корекційний-педагог), реабілітолог.

Культура

Реалізовані у 2020 р. завдання щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів культури:

- Ремонтні роботи у новому приміщенні Центральної бібліотеки Публічної бібліотеки Бучанської міської об’єднаної територіальної громади;

- Оновлення інженерних мереж, санвузлів, косметичні ремонтні роботи у Бучанській дитячій школі мистецтв ім. Л.Ревуцького,

- Капітальні ремонтні роботи актового залу Будинку культури «Полісся» с.Гаврилівка.

Також за цей період були заплановані ремонтні роботи та розроблено відповідну проєктно-кошторисну документацію по відновленню Будинку культури (вул. Яблунська, м.Буча) та Центрального будинку культури (м.Буча), приміщень адміністративного підрозділу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

Були придбані книжкові видання, меблі та оснащено приміщення для Центральної бібліотеки Публічної. Також для приміщення Центральної бібліотеки Публічної бібліотеки Бучанської ОТГ була проведена закупівля акустичної техніки, яка забезпечить звукове оформлення заходів (в тому числі – конференцій) на високому технічному рівні. Комплект акустичної апаратури та звукової техніки був закуплений для Центрального будинку культури, що в свою чергу також забезпечить звукове оформлення культурно-мистецьких заходів на високому технічному рівні.

В мистецьких школах громади продовжують діяти пільги для визначених категорій населення. Звільняються від оплати за навчання діти із багатодітних сімей; діти-інваліди; діти-сироти; діти позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей, діти загиблих військовослужбовців в АТО та ООС.

Для мистецьких шкіл ОТГ (Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л.Ревуцького та Гаврилівська дитяча школа мистецтв) були придбані навчальні засоби (музичні інструменти, приладдя для художнього мистецтва).

З метою розширення спектру послуг з мистецької освіти у населених пунктах Бучанської міської ОТГ була проведена реорганізація Гаврилівської музичної школи у Гаврилівську дитячу школу мистецтв, в учбовий процес введені нові навчальні дисципліни, а саме: образотворче мистецтво, хореографія, театральне мистецтво.

Під час карантинних обмежень навчання у Бучанській дитячій школі мистецтв ім. Л.Ревуцького та в Гаврилівській дитячій школі мистецтв не припинялося, а проводилося в дистанційному режимі: заняття проходили онлайн, з використанням технічних засобів; педагогічним працівникам надавалася методична допомога та інформаційно-консультаційна підтримка. Талановиті учні брали участь у всеукраїнських та міжнародних дистанційних конкурсах, фестивалях, що сприяло презентації шкіл та громади на рівні України та світу. Діяльність гуртків при будинках культури також були переведені в дистанційний формат.

Були проведені інспекційні виїзди до закладів культури населених пунктів, що включені у перспективний план Бучанської міської ОТГ (с.Синяк, с.Раківка, с.Мироцьке, сел.Ворзель, с.Бабинці, с.Буда-Бабинецька, с.Здвижівка).

За звітній період були виявлені та проаналізовані потреби закладів культури (в першу чергу – ті, що стосуються модернізації матеріально-технічної бази та поліпшення умов праці і якості надання культурних послуг у закладі), відповідно до яких були розроблені та затверджені бюджетні запити на 2021 рік.

Головні завдання  розвитку культури Бучанської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2023 рр:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, технічне переоснащення галузі та підвищення кваліфікації кадрового складу галузі;

- задоволення потреб населення в наданні культурно-мистецьких послуг;

- поліпшення умов для розвитку творчих здібностей обдарованих дітей та юнацтва;

- вдосконалення мережі позашкільних культурно-мистецьких дитячих закладів

- збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності культурно-освітніх закладів, поліпшення культурного обслуговування населення;

- створення належних умов для збереження, відродження та розвитку народних промислів, діяльності майстрів народного мистецтва;

- пропагування української культури на загальнодержавному та міжнародному рівні, підвищення привабливості мистецьких і культурних закладів для української та світової спільноти;

- запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій;

- реорганізація бібліотечних установ;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження та відродження культурних традицій;

- започаткування нових культурно-мистецьких заходів.

Охорона здоров’я

У 2020 році здійснено важливий крок по забезпеченню населення невідкладною медичною допомогою. Згідно рішення сесії міської ради, укладений договір з обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на обслуговування непрофільних викликів з 20-00 до 8-00 в будні дні, а також у вихідні і святкові дні, коли не працює черговий кабінет. Таким чином вирішуватиметься  питання констатації смерті на дому. Оплата зазначених послуг буде здійснюватися за рахунок міського бюджету.

Важливим та життєво необхідним кроком було створення на первинці на базі Чергового кабінету мобільної бригади, до складу якої входять : лікар, лаборант і водій, які, при необхідності, виїжджають до хворого на дім для огляду, забору аналізів та інших необхідних процедур, унеможливлюючи небажані контакти між пацієнтами, що захворіли на CОVID-19, або мають підозру на зараження коронавірусом.

Постійно виділяються кошти на придбання медичного обладнання та ліків, виділені значні кошти для придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення обох закладів

В цьому році за кошти державного та міського бюджету закуплено автомобіль для КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги», відкрито нову лікарську амбулаторію в с. Луб’янка, яку укомплектовано меблями та медичним обладнанням, також готується до введення в експлуатацію приміщення амбулаторії в с. Мироцьке.

Для здійснення заходів для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції з міського бюджету на медичну галузь було витрачено майже 5 млн. грн.. В тому числі майже  1 млн. грн. виділилось на придбання 2 апаратів ШВЛ, 700 тис. грн. на ремонтні роботи в інфекційному відділенні КНП «Ірпінська центральна міська лікарня».

| Заклади охорони здоров’я | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Кількість медичних закладів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Кількість амбулаторій первинної медичної допомоги в складі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 |
| - Кількість працівників, які працюють в закладах | 280 | 271 | 288 | 293 | 297 |
| - Кількість лікарів, які працюють в закладах | 93 | 95 | 100 | 102 | 104 |
| - Оснащеність медичним обладнанням медичних закладів охорони здоров’я (від першочергової потреби закладів у медичному обладнанні), % | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| - Кількість відвідувань за рік | 229910 | 192556 | 233420 | 250680 | 256311 |
| - Чисельність населення, яке підписало декларацію з сімейним лікарем, осіб | 35356 (діючі) | 48286 (діючі) | 54000 | 58000 | 59500 |
| - Бюджет закладів (в тис. грн) | 39946 | 50329 | 57699 | 66428 | 75472 |

Приоритети розвитку галузі за 2020 рік:

- збільшення кількості укладених декларацій на 36%;

- розширення мережі медичних закладів шляхом відкриття амбулаторії первинної допомоги у віддаленому мікрорайоні ЖК «Нова Буча»;

- покращення матеріально-технічної бази :

- будівництво нового приміщення  амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с Луб'янка

- придбання нового дороговартісного обладнання (мамограф, цистоскоп, гастрофіброскоп).

- організовано роботу мобільної бригади при КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» для обслуговування хворих на коронавірусну інфекцію;

- проведено ремонтні роботи в інфекційному відділенні КНП «Ірпінська центральна міська лікарня»;

- придбано 2 апарати ШВЛ, 1 апарат був наданий у вигляді гуманітарної допомоги від благодійної організації. 3 апарати ШВЛ передано до КНП «Ірпінська центральна міська лікарня»

Пріоритети розвитку галузі на 2021-2023 роки:

- завершення будівництва нового приміщення  амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Мироцьке;

- будівництво нових приміщень  амбулаторій загальної практики сімейної медицини в смт Ворзель та смт Бабинці;

- придбання нової апаратури та обладнання;

- запровадження нових методик лікувально-діагностичного процесу.

Охорона навколишнього середовища.

З метою покращення показників соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської ОТГ впроваджується Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, покращення їх естетичного вигляду та покращення екологічного впливу на території.

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

-	покращення зовнішнього вигляду та санітарного-екологічного стану населених пунктів (організація прибирання, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покращення екологічного стану, шляхом висадження зелених насаджень.

-	впорядкування та утримання водойм та річок на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади;

-	проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання;

- визначення заходів, спрямованих на збереження та відновлення зелених насаджень;

- забезпечення сталого розвитку та подальшого збереження територій Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, а також поліпшення естетичного та технічно-екологічного стану парків, алей, скверів, площ,бульварів, бюветів, майданчиків.

| № п.п | Назва заходів | Кількісні показники галузі за 2019 рік | Кількісні показники галузі за 2020 рік | Кількісні показники галузі на 2021-2023 роки | Пріоритети розвитку галузі за 2020 рік | Пріоритети розвитку галузі на 2021-2023 роки | Які заходи планується провести для реалізації пріоритетів на 2021-2023 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Впровадження роздільного збору ТПВ | Охоплено 40 % території | Охоплено 60 % території | Охоплено 100 % території | Запровадити роздільний збір ТПВ на всій території БМОТГ. | Запровадити роздільний збір ТПВ на всій території БМОТГ | Встановити додаткові пункти приймання роздільного збору ТПВ. Встановити додаткові контейнери на існуючих майданчиках для роздільного збору ТПВ. Забезпечити своєчасний вивіз ТПВ на території БМОТГ. |
| 2. | Проведення поетапної, пооб’єктної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень територій Бучанської міської об’єднаної територіальної громади | Охоплено 40 % території | Охоплено 60 % території | Охоплено 100 % території | Отримання достовірних даних про якісні характеристики зелених насаджень та їх постійний контроль | Отримання достовірних даних про якісні характеристики зелених насаджень та їх постійний контроль | Отримання даних про якісні характеристики зелених насаджень та їх постійний контроль |
| 3. | Організація та проведення паспортизації водних об’єктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади | Охоплено 40 % території | Охоплено 60 % території | Охоплено 100 % території | проведення паспортизації водних об’єктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади | проведення паспортизації водних об’єктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади | Упорядкування використання водних об'єктів, охорона їх від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідація їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів |
| 4. | Висадження вздовж автомобільних доріг, парків та скверів, зелених насаджень | Охоплено 50% території | Охоплено 75% території | Охоплено 100 % території | Покращення естетичного вигляду та екологічного стану території громади | Покращення естетичного вигляду та екологічного стану території громади | Висадження вздовж автомобільних доріг, парків та скверів, зелених насаджень |

Очікувані результатами в цілому є значне покращення санітарного стану та благоустрою населених пунктів громади: утримання в належному санітарному стані території міста та сіл БМОТГ, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності довкілля,а також покращення існуючого екологічного стану.

Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Бучанської міської ОТГ на 2021–2023 роки

Відповідно до Плану реалізації Стратегії розвитку Бучанської міської ОТГ, затвердженого рішенням Бучанської міської ради від 13.08.2019 р. №3779-63-VII, передбачено реалізацію наступних напрямів розвитку громади та стратегічних цілей:

А. Комфортні умови життя людини

Програми (напрями розвитку громади)

Стратегічні цілі

В. Розвиток місцевої економіки

А.1. Безпека життя і правопорядок

А.2. Створення комфортної інфраструктури

А.3. Розвиток соціальної інфраструктури та сфери послуг

В.1. Сприяння розвитку промислового виробництва на території громади

В.2. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій

А.4. Створення активного громадського середовища

Мета реалізації

Програми 1: створення комфортних умов життя мешканців Бучанської громади через покращення якості надання послуг її мешканцям (комунальні, освітні, медичні та ін.), підвищення рівня безпеки громадян, запровадження енергоефективних заходів та проектів, створення активного громадського середовища, налагодження ефективної комунікації між органом міською радою та мешканцями громади, збереження чистоти навколишнього природнього середовища.

Завдання програми:

- Покращення рівня безпеки в громаді та підтримка правопорядку

- Реформа житлово-комунального господарства.

- Розвиток соціальної інфраструктури та сфери послуг

- Створення активного громадського середовища.

В рамках реалізації завдань напряму «Комфортні умови життя людини» на 2021-2023 роки передбачена реалізація наступних проектів:

- Створення  Бучанського водоканалу, будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, покращення якості питної води.

- Будівництво і реконструкція шкіл та садочків в м. Буча та інших населених пунктах Бучанської ОТГ, які цього потребують.

- Відкриття сучасних медичних амбулаторій в місті Буча, с. Луб'янка,                 с. Мироцьке, смт. Ворзель,  смт. Бабинці.

- Капітальний ремонт доріг та систем вуличного освітлення

- Реалізація програм енергоефективності вуличного освітлення, соціальних об'єктів та житлового фонду

- Покращення якості надання адміністративних та соціальних послуг – цифровізація, впровадження системи «Електронна черга», створення «Прозорого офісу» з надання соціальних послуг в м. Буча, запровадження «Соціальної картки Бучанця» для жителів всієї Бучанської ОТГ.

- Реалізація міської комплексної цільової програми «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2020-2022 рр.

- Безпека життя та правопорядок - реалізація проекту будівництва «Центру безпеки громадян» на території Бучанської міської ОТГ, впровадження систему відеомоніторигу в рамках програми «Безпечна громада»

- Турбота про вразливі соціальні групи – надання допомоги в рамках програми «З турботою про кожного», організація оздоровлення для людей похилого віку та людей з інвалідністю; доставки товарів та забезпечення медичними послугами людей похилого за програмою  «Послуга на дому», захист дітей з неблагополучних сімей – реалізація програми «Свідоме батьківство», безбар’єрний доступ до громадських будівель.

- Розвиток культури – капітальний ремонт будинків культури в с. Луб’янка та с. Здвижівка, ревіталізація та промоція культурно-туристичних об’єктів (культурний центр «Дім Уварових» у Ворзелі, дача-музей Патона в м. Бучата ін.)

- Розвиток спорту – реалізація програми «Безкоштовний спорт дітям», введення в експлуатацію спорткомплексу в м. Буча, будівництво мультифункціональних спортивних майданчиків (м. Буча, Гаврилівка, Мироцьке), будівництва спортивно-оздоровчого комплексу (басейну) Бучанської ОТГ, будівництво скейт-майданчиків та забезпечення доступності занять спортом для усіх категорій населення.

- Забезпечення умов для активного відпочинку на природі – благоустрій парків та водних об’єктів Бучанської ОТГ, створення зон відпочинку, розвиток велоінфраструктури.

- Впровадження проекту «Громадський бюджет», активізація роботи із громадським середовищем та експертами.

В рамках реалізації завдань напряму «Розвиток місцевої економіки» на 2021-2023 роки передбачена реалізація наступних проектів:

- Розробка та впровадження програми підтримки малого та середнього підприємництва, розробка інвестиційних пропозицій Бучанської ОТГ  -1 кв 2021 р.

- Реалізація проекту транспортно-логістичного хабу на базі індустріального парку «Мироцький» та Міжнародного аеропорту «Антонов».

- Реалізація проекту формування інноваційного медичного кластеру на території Блиставицького, Ворзельського та Мироцького старостинських округів

- Розробка туристичних продуктів та реалізація програми промоцій Бучанської ОТГ як напрямку культурного та рекреаційного туризму.

- Створення «Ради бізнесу», реєстрація та початок роботи «Бучанської агенції регіонального розвитку».

Перспективи щодо залучення спів фінансування на реалізацію ключових інвестиційних проектів Бучанської міської ОТГ у 2021-2023 рр.

Стабільний соціально-економічний розвиток та зростання рівня життя населення вимагає відповідних капітальних вкладень у виробничу і соціальну сферу. Проте, враховуючи обмеженість бюджетних коштів, важливим напрямком як державної, так і місцевої інвестиційної політики є створення сприятливих умов для залучення приватного інвестиційного капіталу.

Відділом економічного розвитку та інвестицій були подані заявки на участь у таких програмах: «Питна вода Київщини», «Конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу», «Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2021 рік», «Велике будівництво», «Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2021 рік». Згідно даних програм передбачено співфінансування наступних об’єктів:

- Будівництво дошкільного дитячого закладу на 115 місць в с. Бабинці Київської області

- Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А в м. Буча Київської області. Коригування робочого проекту (НКПВУ)

- Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня –  дошкільний навчальний заклад «Берізка» м. Буча Київської області (Утеплення фасадів та заміна матеріалу покрівлі)

- Будівництво водогону по вулицях Миру, Кооперативна, Козацька, Нова в смт. Бабинці, Бородянського району, Київської області

- Проект з експериментального будівництва  об’єкту  інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станції м.Буча з виходом до пасажирської платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного транспорту

- Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Блиставицької ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Київська область, с. Блиставиця, вул. Соборна, 27

- Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с. Гаврилівка, вулиця Соснова,2

- Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка,14  в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху)

- Будівництво дошкільного дитячого закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в м. Буча Київської області

- Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульвару Б.Хмельницького, 5/5 в м. Буча Київської області

- Реконструкція будівлі сільської ради з прибудовою вхідної групи по вул. Свято-Троїцька, 57 у с. Гаврилівка

- Реконструкція дому-музею Уварових у Ворзелі та благоустрій  прилеглого парку

- Будівництво дорожньо-транспортної та іншої інфраструктури для створення умов щодо залучення інвестицій у формування медичного кластеру в Бучанській міській ОТГ

- Капітальний ремонт дороги  комунальної власності по вул. Проектна №1 (від а/д Т10-01 до вул.Промислова) в м.Буча Київської області

- Капітальний ремонт дороги  комунальної власності по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча Київської області

- Капітальний ремонт тратуату та дороги комунальної власності  по вул. Горького в м. Буча Київської області

- Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги комунальної власності по вул. Котляревського, 21в в смт. Ворзель Київської області

- Реконструкція будівлі будинку культури за адресою вул. Київська, 57а, с. Синяк, Бучанський район, Київська область

- Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, м.Буча, вул. Тарасівська,14-а

- Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м.Буча, вулиця Склозаводська, 12-б

- Підвищення водозабезпеченості заплавниз земель р.Рокач на території м.Буча Київської області (ІІ черга)

Перелік проектів соціально-економічного розвитку Бучанської міської ОТГ на 2021-2023 р.р. наведено у Додатку 1 до Програми.

Перелік місцевих програм наведено у Додатку 2 до Програми.

Секретар ради								Т. А. Шаправський