Додаток 1

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн, |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І рік | ІІ рік | ІІІ рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Розвиток бібліотечної мережі та бібліотечної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними виданнями та періодикою | Придбання друкованих видань, поповнення фонду за рахунок благодійних надходжень | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 140,0 | 140,0 | 140,0 | Популяризації читання, збереження та розширення бібліотечних фондів. Покращення якості обслуговування читачів, підвищення рівня читацької компетентності, розвиток зацікавленості громадян у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації |
| 1.2. | Цифровізація бібліотечного простору | Придбання і впровадження автоматизованої бібліотечно- інформаційної системи | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 15,0 | 85,0 | 15,0 | Створення електронного каталогу книг, електронної бази читачів, що буде сприяти задоволенню інформаційних потреб мешканців громади і покращення обслуговування читачів через надання цілодобового онлайн – доступу до електронного каталогу, підвищить ефективність використання ресурсів бібліотек. |
| 1.3. | Організація та проведення заходів, спрямованих на промоцію читання серед різних верств населення | Організація та проведення літературних заходів, зустрічей з письменниками, виставок тощо | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Залучення більшої кількості населення до бібліотеки та читання, промоція книги, розширення читацького світогляду, розвиток літературно-творчих здібностей, підвищення рейтингу книги в дозвіллі як дітей так і дорослого населеня |
| - Розвиток та збереження музейної справи та охорона культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Популяризація пам’яткоохоронної діяльності та створення сприятливого інформацій ного поля для охорони культурної спадщини | Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини, збереження, раціональне використання, популяризація існуючих об’єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення нових |
| 2.2. | Формування у громади знань та поваги до історичного минулого | Проведення виставок, єкскурсій в музеї історії і культури «Уваровський дім» | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Формування у громади знань та поваги до історичного минулого територіальної громади та України. |
| - Забезпечення збереження та розвитку мережі закладів культури клубного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Розвиток аматорського мистецтва та народного промислу | Сприяння розвитку та участі колективів, аматорів народного мистецтва, учасників клубних угрупувань у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходах та конкурсах | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Розвиток всебічного простору творчого самовираження, комплексного виховання дітей та юнацтва, виявлення творчого потенціалу, підвищення креативності мешканців БМТГ. Розвиток учасників творчих колективів та клубних угрупувань. |
| 3.2. | Організація та удосконалення змістовного відпочинку різноманітних груп населення громади | Проведення культурно – мистецьких, навчально-пізнавальних та інщих заходів | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Якісне проведення масових культурно-мистецьких заходів, створення умов для розвитку аматорського музичного, театрального, хореографічного мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення |
| - Збереження та розвиток мережі початкових мистецьких навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Підвищення якості освіти і виховання шляхом покращення умов організації навчального процесу в мистецьких навчальних закладах | Розробка і введення в дію освітніх програм, розроблених з урахуванням Типових освітніх програм, затверджених наказом Міністерства культури України. Створення умов для впровадження експериментальних програм. | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Створення належних умов для функціонування системи початкової мистецької освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитей та молоді, створює оптимальні умови для розвитку та творчої реалізації дітей і молоді; надання якісної мистецької освіти |
| 4.2. | Забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, здобуття мистецької освіти | Розвиток культурної інфраструктури для дітей. Реалізація дитячих та молодіжних мистецьких проєктів, зокрема: хореографічних вистав, концертних програм, виставок робіт з метою інтеграції дітей та молоді в професійне культурно-мистецьке життя Бучанської громади. | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Сприяння творчому розвитку здобувачів освіти шляхом залучення до колективних творчих робіт Формування обізнаного слухача. Творче спілкування закладів, обмін досвідом. |
|  |  | Створення в рамках навчального процесу нових творчих колективів гри на народних інструментах із залученням учнів. | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Збереження та відродження національних традицій. |
| 4.3. | Створення умов для забезпечення практичної професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів системи мистецької освіти; | Участь викладачів мистецьких шкіл міста в обласних та всеукраїнських семінарах, школах досвіду, методичних об’єднаннях, майстер-класах тощо | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Поширення кращого педагогічного досвіду, презентація діяльності мистецьких навчальних закладів громади |
| 4.4. | Проведення та участь учнів у мистецьких заходів, конкурсах, виставках | Забезпечення участі колективів, учнів мистецьких закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозіумах, пленерах та виставках | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Реалізація дитячих та молодіжних мистецьких проєктів, зокрема: виставки робіт та концертні програми з метою інтеграції дітей та молоді в професійне культурно-мистецьке життя громади. Мистецькі конкурси: - «Осінній марафон» (щорічно) - «Об’єднаймося ж, брати мої» (щорічно) - «Зимовий дебют» (щорічно) та інші |
| - Поновлення матеріально – технічної бази та здійсення ремонтних і реставраційних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капітальний і поточний ремонт будівель, приміщень та систем комунікацій, ремонтно-реставраційні роботи | Центр культури та мистецтв, м. Буча, вул. В.Ковальського, 61-В | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 25059,7 | - | - | Запобігання руйнуванню фасадів несприятливих погодних умов, забезпечення збереження тепла в опалювальних приміщеннях, збереження цілісності будівлі, а також естетичного вигляду, подовження терміну експлуатації будівлі. |
|  |  | Будинок культури с.Блиставиця, с. Блиставиця. вул. Ярослава Мудрого, 1 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 3967,2 | - | - |  |
|  |  | Будинок культури "Полісся" с. Гаврилівка, с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька, 66 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 100616,0 | - | - |  |
|  |  | Будинок культури с. Луб'янка, с. Луб'янка. вул. Шевченко, 100-б | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 33057,9 | - | - |  |
|  |  | Музей істрії та культури "Уварівський дім", смт. Ворзель, вул. Курортна, 37-а | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 562,8 | - | - |  |
|  |  | Філія ім. Д.І. Безика ПБ БМТГ смт. Ворзель, смт. Ворзель, вул. Курортна, 74 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 12740,0 | - | - |  |
|  |  | Будинок культури с. Здвижівка, с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 3969,5 | - | - |  |
| 5.2. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів сфери культури відповідно до вимог сучасного рівня культурних послуг | Придбання звукопідсилювальної та світлової апаратури, сценічного одягу, музичних інструментів, комп’ютерної та оргтехніки, інвентарю тощо | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладів сфери культури, збільшення їх відвідуваності, урізноманітнення діяльності, підвищення культури обслуговування, створення комфортного середовища |
| - Організація та проведення культурно – мистецьких та протокольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сприяння культурному і духовному розвитку, патріотично му вихованню жителів БМТГ | Забезпечення організації і проведення культурно-мистецьких заходів: | 2024 - 2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Місцевий бюджет | 2 000,0 | 2 300,0 | 2 400,0 | Подальший розвиток культури і мистецтва БМТГ, збереження цілісності культури, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини Українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів; розширення доступу до історико-культурних цінностей громади, сприяння процесам національно-культурного відродження, культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів БМТГ |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня Соборності України | січень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня єднання в Україні | лютий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав | 15 лютого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні | лютий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення меморіального заходу «Початок війни росії проти України» | 24 лютого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Дня народження Лесі Українки | 25 лютого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення народного гуляння «Масляна» | лютий-березень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу-реквієму «Вшанування пам’яті невинно закатованих та розстріляних жителів Бучанської громади, біля офісної будівлі за адресою: вул. Яблунська, 144, у м. Буча» | 4 берез ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення протокольного, культурно-мистецького заходу – концертна програма до Міжнародного жіночого дня прав жінок і миру | берез ень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення культурно-мистецького заходу до Дня народження Т.Г. Шевченка | 9 берез ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Мітингу-реквієму до Дня українського добровольця | 14 берез ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення меморіальних заходів з нагоди річниці деокупації міста Буча | 31 берез ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення фестивалю «Пасхальний благовіст» | квітень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Організація та проведення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення | березень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення Мітингу-реквієму, приуроченому річниці трагедії на Чорнобильській АЕС | 26 квітня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Дня пам’яті та примирення та дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Мітинг біля пам'ятника Слави. Тематичний захід за участю духових оркестрів, дитячих творчих колективів школи мистецтв | тра вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення заходів, щодо охорони об’єктів культурної спадщини та охорони пам’ятників | протя- гом року |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Дня матері та міжнародного Дня сім'ї | тра вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення фестивалю дитячої та юнацької творчості «Травнева веселка» | тра вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення фестивалю дитячої школи мистецтв «Мистецький олімп» | тра вень- чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу-реквієму з нагоди Дня Героя | 23 травня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня Європи в Україні | тра вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Міжнародного Дня захисту дітей. Програма за участю дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, проведення конкурсу малюнків на асфальті. Концерт за участю дитячих творчих колективів | чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення меморіального заходу з вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії проти України | 4 червня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня медичного працівника | Чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення культурно-мистецького заходу - міжнародний музичний фестиваль оперети «O Fest» | чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | 22 червня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення протокольних заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України | 28 червня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення меморіального заходу з нагоди Дня Конституції України «Об’єднані заради перемоги» | чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Свята Івана Купала | чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу-реквієму до Дня Української Державності | липень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня Незалежності України. Урочиста частина. Тематичний концерт за участю народних колективів художньої самодіяльності і дитячих творчих колективів | 24 серпня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу-реквієму Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | 29 серпня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покладання квітів до пам’ятника Слави, до Дня завершення Другої Світової війни | 2 верес ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Дня партизанської слави | 22 верес ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек | 30 верес ня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня міста Буча | вере сень- жов тень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення протокольних, меморіальних заходів до Дня захисників і захисниць України | 1 жовтня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, покладання квітів до пам’ятника Слави | жов тень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня працівника соціальної сфери | листо пад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня визволення населених пунктів громади від німецько-фашистських загарбників, покладання квітів до пам’ятника Слави | листо пад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва | листо пад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня Гідності та Свободи | листо пад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Вечору-реквієму до Дня пам’яті жертв Голодомору | листо пад (4 субота місяця) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Міжнародного дня інвалідів. Вистава для дітей з особливими потребами за участю артистів | гру день |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення заходів до Дня Збройних Сил України | 6 грудня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Свята Святого Миколая Чудотворця. Театралізована вистава для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин | 6 грудня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відкриття центральної ялинки міста, урочиста частина, привітання від новорічних казкових персонажів | гру день |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення мітингу до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 14 гру дня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення театралізованих вистав для категорійних дітей БМТГ | Гру день |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відзначення Дня місцевого самоврядування | Гру день |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення фестивалів дитячо-юнацької творчості | протя- гом року |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення відкритих музичних вечорів, театралізованих вистав, ігрових програм, концертів, фестивалів та інших культурно-мистецьких заходів пов’язаних з діяльністю закладів культури | протя- гом року |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення благодійних заходів на підтримку Збройних Сил України | протя- гом року |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення протокольних, меморіальних, релігійних, урочистих заходів пов’язаних з подіями російсько-української війни | протя- гом року |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Гаврилівки | чер вень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Блиставиця | жов тень-листо пад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Луб’янка | сер пень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня селища Ворзель | вересень (перша неділя) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня селища Бабинці | сер пень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Мироцьке | ли пень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Синяк | жов тень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Здвижівка | жов тень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення Дня села Раківка | сер пень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вшанування пам’яті загиблих жителів БМТГ у війні з російською федерацією (виготовлення меморіальних дошок, банерів тощо) | 2024-2026 |  |  |  |  |  | Патріотичне виховання жителів БМТГ, сприяння зміцненню національної свідомості |
|  |  | Забезпечення виплати грошових винагород до державних, професійних свят та днів населених пунктів Бучанської міської територіальної громади | 2024-2026 | Бучанська міська рада | Міський бюджет | 800,0 | 900,0 | 900,0 | Зміцнення активної громадської позиції, підтримка волонтерської діяльноті, патріотичного духу мешканців громади, стимулювання соціально-економічного та культурного розвитку Бучанської міської територіальної громади |
|  |  | Забезпечення проведення протокольних заходів, відзначення мешканців громади, інформаційна продукція | 2024-2026 | Бучанська міська рада | Міський бюджет | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | Підвищення іміджу Бучанської громади. Враховуючи постійний інтерес до подій, що відбулися на території Бучанської МТГ під час воєнних дій, значно зросла кількість візитів делегацій міст-побратимів та представників іноземних держав. Це стимулює залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів. |