Додаток

до рішення Бучанської міської ради

від 09.08.2024 № 4701- 62-VIII

**ЗВІТ**

**про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на 2024 рік за 1 півріччя 2024 р.**

 **Демографічна ситуація, людський капітал**

 Станом на 01.07.2024 року в Бучанській громаді зареєстровано 56 029 осіб (чоловіків – 24 659 осіб, жінок 31 370 осіб), в тому числі дітей віком до 14 років - 8594 особи та 15-17 років - 2166 осіб.

На 01.07.2024 року на території громади зареєстровано 10 188 внутрішньо переміщених осіб, з них: чоловіків - 4248 осіб, жінок - 5940 особи, в т. ч. дітей до 18 років - 2 178 осіб, осіб працездатного віку - 4678 осіб, пенсіонерів - 2329 осіб.

Отже, загальна чисельність населення, враховуючи дані реєстру громади та кількості ВПО, на 01.07.2024 року складає 66 217 осіб (+3% відносно 1 півріччя 2023 року), у т.ч. чоловіків - 28 907 осіб (різниця становить менше 1% у порівнянні з тим же періодом 2023 року), жінок - 37 310 осіб (+6% щодо аналогічного періоду минулого року).

Відповідно до відкритої офіційної статистики Національної служби здоров’я України на території Бучанської міської територіальної громади на 01.07.2024 року заключено 53 169 декларацій, на основі цих даних сформовано статево-вікова структура населення громади, яка представлена на діаграмі.

У відсотковому відношенні до загальної кількості в громаді зареєстровано 44% чоловіків та 56 % жінок, у 1 півріччі 2023 року: 45% чоловіків та 55% жінок..

У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року помітно змінилося співвідношення дітей та осіб пенсійного віку: у 1 півріччі 2024 року частка дітей становила 19% (-7 п.п. відносно того ж періоду 2023 року), частка пенсіонерів зросла до 24% (+9 п.п.). Дещо знизилася частка осіб працездатного віку і становила 57% (-2 п.п.).

 У розрізі населених пунктів розподіл мешканців змінився несуттєво: як і в 1 півріччі 2023 року найбільше населення громади зареєстровано в м. Буча – 70% (+2 п.п.), селищі Ворзель – 10% (-3 п.п.), селі Гаврилівка – 6% (+1 п.п.).

**1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист**

Створення умов для безпечної життєдіяльності населення, забезпечення цивільного захисту й оборони, громадської безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям є пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади у 2024 році.

Фінансування заходів здійснюється відповідно до **Програми цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4031-51-VIІІ, протягом 1 півріччя 2024 року профінансовано заходи на суму 31559,9 тис. грн, а саме:

- усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт);

- технічне обслуговування системи оповіщення , послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення;

- послуги з наслідків буреломів та вітровалів (зрізка дерев);

- технічне обстеження житлового фонду;

- технічне обслуговування мереж вуличного освітлення;

- поточний ремонт (влаштування) майданчику для переробки сміття;

- придбання ПММ та одноразового посуду для пункту незламності;

- надано матеріальну допомогу потерпілим від пожежі;

- проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду, що був пошкоджений під час проведення бойових дій на території громади.

 З метою забезпечення територіальної оборони було реалізовано ряд заходів **Комплексної програми національного спротиву, мобілізаційної готовності та Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 05.03.2024 № 4221-56-VIII, протягом 1 півріччя 2024 року профінансовано заходи у розмірі 29380,6 тис. грн, а саме:

- придбано матеріали та інвентар (форма, інструменти, шини, акумулятори, генератори електричне обладнання, планшети, квадрокоптери, системи Cтарлінк, прилади нічного бачення - комплект засобів для 4 мобільних вогневих груп, 3 автомобіля);

- проведено техобслуговування автомобілів територіальної оборони;

- передано міжбюджетний трансферт військовим частинам.

На обліку в Бучанській міській раді перебуває 51 захисна споруда цивільного захисту:

* 2 сховища та 14 ПРУ, з них 14 комунальної форми власності;
* 35 найпростіших укриттів.

Облаштовано 3 швидкоспоруджувані споруди у закладах освіти за рахунок коштів благодійних фондів. Проведено щоквартальну оцінку стану готовності до використання за призначенням 51 захисної споруди цивільного захисту.

На території Бучанської міської територіальної громади розгорнуто 18 стаціонарних пунктів незламності, організованих Бучанською міською радою, відповідно до затвердженого переліку. Крім того, на території громади розгорнуто 2 стаціонарних та 2 мобільних пункти незламності організованих ДСНС, а також 1 стаціонарний пункт незламності організований РДА. Таким чином, загальна кількість пунктів незламності складає 23 об’єкти.

 З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із порушенням системи життєзабезпечення населення та руйнування об’єктів критичної інфраструктури, проведено облаштування захисту об’єктів водопостачання, водовідведення, газопостачання та теплопостачання на території Бучанської міської територіальної громади.

Безпека на рівні громади включає комплекс заходів, що забезпечують захист населення та територій Бучанської міської територіальної громади.

Правопорядок та публічну безпеку на території Бучанської МТГ забезпечують:

- відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП у Київській області, а також залучено для спільного патрулювання з працівниками поліції особовий склад Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1;

- 2 поліцейські офіцери громади Бучанського РУП ГУ НП у Київській області (сел. Ворзель та с. Гаврилівка).

Пожежну безпеку та оперативне реагування на надзвичайні ситуації здійснюють підрозділи 2 ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області:

* 35 ДПРЧ м. Буча;
* 52 ДПРП сел. Ворзель.

Для належного забезпечення публічної безпеки і порядку збільшено кількість патрулів на території всіх населених пунктів громади у вечірній і нічний час, а також залучено для спільного патрулювання з працівниками поліції особовий склад ДФТГ №1.

 **2. Відновлення інфраструктури та житлове будівництво**

Протягом 2024 року в громаді продовжується виконання ключових принципів відновлення та розвитку **Програми відновлення Бучанської міської територіальної громади "VDOMA KRASHCHE"**, затвердженою рішенням Бучанської міської ради від 20.09.2022 року №3151-33-VIII.

В рамках заходів з подолання наслідків військових дій в громаді триває облік пошкоджених об’єктів. Станом на 01.07.2024 року в громаді обліковувалося 3736 пошкоджених об’єктів, з яких:

- 3294 житловий фонд;

- 442 нежитлові об’єкти, (в тому числі 118 об’єкти громадської та соціальної інфраструктури (школи, садочки, адмінбудівлі, спортивні заклади тощо).

При цьому значних руйнувань (ІІ та ІІІ кат пошкоджень) зазнали 962 об’єктів, з них 164 об’єкти обліковується як такі, що не підлягають відновленню.

Станом на 01.07.2024 року в цілому по громаді, за участі міської ради повністю або частково вдалося провести відновлювальні роботи на 2345 об’єктах, з яких:

223 - житлові будинки (багатоповерхові);

1762 - житлові будинки (приватні садиби);

96 - об’єкти соціальної інфраструктури;

116 - об’єктів критичної інфраструктури;

148 – інші об’єкти.

Лише по житловому фонду повністю зруйнованими лишається близько 111 будинків приватного житлового фонду. Частина власників таких будинків звернулися за отриманням компенсації за знищене майно.

Потребують ремонту (в т.ч. для повного завершення ремонтів, виконаних частково) 146 багатоквартирних та 1309 приватних будинків.

Протягом 2023 року на відбудову було спрямовано 731,5 млн. грн з бюджетів різних рівнів, в тому числі близько 380 млн. грн з місцевого бюджету.

Всього за 2022-2023 років на відбудову було залучено понад 1,1 млрд грн з бюджетів різних рівнів.

За рахунок місцевого бюджету на 2024 рік на відновлення заплановано відновити 41 будинок на суму 38425 тис.грн, за 1 півріччя 2024 року фактично відновлено 32 будинки , на що використано 20232,3 тис.грн (52,7% від плану), до кінця 2024 року планується відновити ще 9 будинків.

Постановою КМУ від 05.03.2024 року № 247 за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету затверджено 223,2 млн. грн на фінансування 16 багатоквартирних будинків на території громади, у 2023 році на ці об’єкти було профінансовано 114,3 млн. грн. Станом на 01.07.2027 року проведено касові видатки на суму 85,3 млн. грн, що становить 38% від загального обсягу фінансування. Відповідно до проведених коригувань проектно-кошторисної документації на вищезазначені об’єкти для повного відновлення будинків залишається потреба у додатковому фінансуванні на суму 108,7 млн.грн, в тому числі на два багатоквартирні будинки у м. Буча по вул. Склозаводська, буд.7 та буд. 8, роботи в яких розпочато у 2023 році, а фінансування на 2024 рік не затверджено Постановою № 247.

Відповідно до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого Постановою КМУ від 10.02.2023 року № 118, до Мінвідновлення по дано перелік з 23 багатоквартирних будинків і одного закладу загальної середньої освіти на суму 527,7 млн. грн, що потребують відновлення. Станом на 01.07.2024 року фінансування не підтверджено.

В громаді працює Комісія з розгляду заяв щодо виплати компенсацій на проведення ремонтів за державною програмою «еВідновлення» через Портал ДІЯ.

Станом на 23.07.24:

- По єВідновленню (Постанова №381) надійшло 2153 заяв на компенсацію за ремонт, з яких по 1640 комісією прийнято рішення про надання компенсацій.

Надано компенсацій на суму – 183,020 млн грн.

- По знищеному майну надійшло:

1) 258 заяв на компенсацію у формі сертифіката, по яким:

- 236 - прийнято комісією рішень;

- 76 заяв задоволено, видано сертифікатів на суму 234,306 млн. грн.

2) 28 заяв на компенсацію у формі грошової компенсації, з яких:

- 25 - прийнято комісією рішень;

- 17 заяв задоволено на суму 55,103 млн грн.

Для формування портфелю проєктів та потреб громади активно використовується Цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням DREAM. Всього до системи занесено 128 проектів.

РЕАЛІЗОВАНО 17 проєктів на суму 226,9 млн, у т. ч.:

- 1 проєкт в рамках Програми з відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком, а саме "Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення води у м. Буча, вул. Тарасівська, 14 а".

- 13 проектів в рамках проекту реформи шкільного харчування «Фабрика-кухня», який фінансується за рахунок фонду Говарда Баффета;

- 2 проекти відновлення багатоквартирних житлових будинків профінансовано за рахунок місцевого бюджету.

- 1 проєкт з відновлення приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі, що було профінансовано за рахунок уряду Тайваню.

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ 30 проєктів на суму 1,54 млрд. грн:

-26 проєктів реалізуються за рахунок Фонду ліквідації збройної агресії;

- 5 проєктів реалізуються в рамках Програми з відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком;

- 1 проєкт, реалізується в рамках Надзвичайної кредитної програми, яка фінансується Європейським інвестиційним банком.

ПОТРЕБУЄ ФІНАНСУВАННЯ 81 проєкт на суму 4,45 млрд. грн в таких секторах:

- Промисловість, торгівля та послуги (відновлення багатоквартирних житлових будинків);

- Освіта (капітальний ремонт закладів освіти та будівництво протирадіаційного укриття);

- Охорона здоров’я;

- Транспортні послуги;

- Енергія та видобуток;

- Вода, санітарія та управління відходами.

**3. Розвиток дорожнього господарства**

В Бучанській громаді розташовано 4 мости автосполучення і 1 залізничного сполучення, які з’єднують автошляхи:

* через річку Рокач місто Буча з селищем Гостомель;
* через річку Буча місто Буча з містом Ірпінь;
* через річку Ірпінь автосполучення з населених пунктів громади по трасі М-07 до міста Київ та через річку Ірпінь залізничне сполучення з містом Київ;
* через залізничні колії автосполучення з с. Забуччя з подальшим виїздом на трасу М-06 до Києва.

Дорожня інфраструктура Бучанської міської територіальної громади представлена в таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Населений пункт | Проїзна частина в т.ч., м | Всього довжина, м |
| З твердим покриттям, м | Без твердого покриття(грунт, щебінь і т.д.), м |
| 1 | Буча | 95463 | 31302 | 126765 |
| 2 | Ворзель | 46180 | 11780 | 37960 |
| 3 | Бабинці | 19800 | 9185 | 28985 |
| 4 | Буда-Бабинецька | 4745 | 1773 | 6518 |
| 5 | Гаврилівка | 5940 | 4080 | 10020 |
| 6 | Тарасівщина | 4650 | 1810 | 6460 |
| 7 | Лубянка | 17000 | 2600 | 19600 |
| 8 | Блиставиця | 9550 | 800 | 10350 |
| 9 | Здвижівка | 10550 | 3800 | 14350 |
| 10 | Мироцьке | 11900 | 1750 | 13650 |
| 11 | Синяк | 5910 | 150 | 6060 |
| 12 | Червоне | 3080 | 250 | 3330 |
| 13 | Вороньківка | 2910 | 280 | 3190 |
| 14 | Раківка | 2355 | 1125 | 3480 |

Для забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані в рамках **Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 року № 4048-51-VIІІ, було виконано наступні заходи:

* Будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація утримання автомобільних доріг комунальної власності:

1. Капітальний ремонт дороги по вул. Захисників України (від вул. В. Ковальського до вул. Інститутська в м. Буча, профінансовано 876,0 тис.грн;

2. Капітальний ремонт перехрестя доріг між вул. Вишнева та бульв. Б.Хмельницького в м. Буча, профінансовано 4694,9 тис.грн;

3. Капітальний ремонт дороги по вул. Димитрова в м. Буча, профінансовано 1467,6тис.грн;

4. Капітальний ремонт дороги по вул. Нова в м. Буча, профінансовано 1449,7тис.грн;

5. Капітальний ремонт дороги по вул. Києво-Мироцька м. Буча, профінансовано 1449,7тис.грн;

6. Капітальний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Буча, профінансовано 69,6тис.грн.;

7. На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Проектна, №4 в м. Буча, профінансовано 387,1тис.грн;

8. На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Проектна, №1 в м. Буча», профінансовано 314,7тис.грн;

9. На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Коцюбинського в м. Буча», профінансовано 355,4тис.грн;

10. На розробку ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Степана Руданського в м. Буча, профінансовано 396,5тис.грн.

* Благоустрій та утримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування:

1. Утримання дорожньої служби, профінансовано 4177,9тис.грн;

2. Утримання в належному технічному стані доріг, зливної каналізації дорожньої інфраструктури, профінансовано 9365,4тис.грн;

3. Капітальний ремонт благоустрою між. вул. Леха Качинського та Захисників України в м. Буча, профінансовано 1475,9тис.грн.

**4. Якісна освіта для всіх**

Протягом 1 півріччя 2024 року виконавчими органами Бучанської міської ради вживались заходи щодо забезпечення стабільного функціонування закладів освіти в умовах воєнного стану. Реалізовувалися заходи **Програми розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4027-51-VIІІ, протягом 1 півріччя було профінансовано 16 940,15 тис. грн.

Посилена увага приділялася реконструкції та ремонту закладів освіти відповідно до сучасних вимог, а саме:

- проведено коригування ПКД по об’єктах «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів, м. Буча», «Реконструкція НВК № 2, м. Буча», «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13»;

- триває розробка ПКД « Будівництво ПРУ цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу КЗ «Бабинецький ЗЗСО І-ІІІ ст.» №13», « Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) КЗ «Гаврилівський закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8»;

- проведено поточний ремонт харчоблоків за проєктом «Фабрика – кухня» в Бучанському ліцеї №5, в Комунальному закладі «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8;

- розпочато поточний ремонт в ЗДО №2;

- розпочато поточний ремонт в ЗЗСО №6.

В усіх закладах освіти створено доступні, безпечні і нешкідливі умови навчання та перебування. У 14 ЗЗСО та 1 філії облаштовано найпростіше укриття. У Здвижівській гімназії укриття відсутнє, забезпечено перебування учасників освітнього процесу у приміщенні ЗДО, в межах 500 м.

У 16 ЗДО облаштовано найпростіше укриття. У Синяківському ЗДО № 15 «Дивограй» укриття відсутнє, забезпечено перебування учасників освітнього процесу у Синяківському ліцеї № 15, в межах 500 м.

 Усі укриття облаштовані відповідно до методичних рекомендацій, укомплектовані генераторами, забезпечені електроосвітленням, роутерами та підключені до мережі інтернет.

За рахунок субвенції з державного бюджету за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Київською обласною військовою адміністрацією у 2024 продовжується реалізація наступних проєктів:

* Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Травнева, 70а (утеплення фасадів) - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій;
* Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул.Курортна, 37 в селищі Ворзель Бучанського району ,Київської області.

Рішенням Бучанської міської ради від 05.03.2024 року № 4172-56-VIII до місцевого бюджету з державного бюджету прийнята субвенція на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України у сумі 63 530,5 тис. грн на реалізацію наступних проєктів:

* «Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа I - III ступенів - загальноосвітня школа I - III ступенів" № 2 по вул. Шевченка, 14а в м. Буча, Київської області. Коригування» у сумі 55 338 147,00 грн;
* «Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча, Київської області» у сумі 8 192 344,00 грн.

**4.1 Дошкільна освіта**

У 1 півріччі 2024 року мережа закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) налічувала 29 закладів усіх форм власності, що відповідає кількості у відповідному періоді 2023 року, з них:

* 17 закладів комунальної форми власності (13 – ЗДО комбінованого типу, 2 – ЗДО загального типу; 2 - дошкільні підрозділи у складі ЗЗСО),
* 12 закладів приватної форми власності.

 Протягом 1 півріччя 2024 року ЗДО всіх форм власності відвідувало 2412 дітей (на 4,2% менше у порівнянні з 1 півріччям 2023 року), у т.ч.:

- у комунальних ЗДО - 2204 вихованці (на 5,6% менше відносно того ж періоду 2023 року),

- у приватних - 208 дітей (на 13,7% більше відносно відповідного періоду 2023 року).

 Причиною такої динаміки є те, що один заклад перебував на простої у зв’язку з відсутністю укриття, а також через те, що частина дітей не повернулася із закордону.

В усіх закладах освіти проведено поточні ремонти навчальних та ігрових приміщень, спортивних та ігрових майданчиків, групових приміщень та кабінетів.

В закладах дошкільної освіти організовано безкоштовне харчування дітей, в т.ч. дiтей-сирiт; дiтей, позбавлених батькiвського пiклування; осiб з iнвалiлнiстю (у ЗДО); дiтей, якi потребують корекцii фiзичного та (або) розумового розвитку; дiтей з особливимu освiтнiми потребами, якi навчаються інклюзивних групах; дiтей, iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдо до Закону України, дiтей iз числа внутрiшньо перемiщiних осiб та інші. Було оплачено виготовлення проєктно-кошторисної документії по енергозбереженню приміщень.

На виконання заходів з надання дошкільної освіти Програми розвитку системи освіти БМТГ на 2024-2026 року, за рахунок місцевого бюджету у 1 півріччі 2024 року проведено видатки на суму 4 834,97 тис. грн (68,6 % від планових показників на 2024 рік).

**4.2 Загальна середня освіта**

Мережа закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) територіальної громади складається з 19 ЗЗСО усіх форм власності, у яких у 425 класах навчається 9841 учень (на 2,2% більше ніж у відповідному періоді 2023 року), з них:

* 15 ЗЗСО комунальної форми власності (10 ліцеїв, 4 гімназії, 1 початкова школа), де навчається 9407 учнів (на 1,3% більше ніж у 1 кварталі 2023 року),
* 4 заклади освіти приватної форми власності (2 ліцеї; 2 гімназії), де навчається 434 учня (+26,2% відносно відповідного кварталу 2023 року).

 Створено умови для реформування системи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». Створено новий освітній простір для навчальних кабінетів початкової школи у ЗЗСО. Навчальні кабінети, що працюють за Концепцією «Нова українська школа», забезпечені меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

 У 15 ЗЗСО та 1 філії організовано роботу 44 груп продовженого дня, які відвідують 1320 учнів (1 – 2 класів) за рахунок місцевого бюджету. У м. Буча – 30 груп відвідує 900 учнів, у сільській місцевості – 14 груп відвідує 420 учнів,

Створено всі умови для здобуття громадянами початкової, базової та повної загальної середньої освіти, запроваджено інституційну (очна) та індивідуальну (педагогічний патронаж, екстернат, сімейна (домашня) форми здобуття освіти.

У 15 ЗЗСО та філії за очною формою здобуття освіти (денна) у офлайн режимі навчається 7752 учнів, у 3 закладах освіти за змішаною формою навчається – 2614 учнів. У зв’язку з воєнним станом велика кількість дітей навчається за індивідуальною формою навчання - 1634 учні, у т.ч: педагогічний патронаж – 48, сімейна - 844; екстернат – 742 особи.

У 10 ЗЗСО державної форми власності створено 42 класи з профільними предметами, з 10 напрямами, зокрема: математики, інформатики, економіки, біології, географії, історії та правознавства, української мови та літератури та іноземної мови, у яких навчається 949 учнів.

На виконання заходів з загальної середньої освіти Програми розвитку системи освіти БМТГ на 2024-2026 року, за рахунок місцевого бюджету у 1 півріччі 2024 року проведено видатки на суму 10 140,48 тис. грн (75,9 % від планових показників на 2024 рік).

**4.3 Інклюзивна освіта**

У закладах освіти громади навчається 156 осіб з інвалідністю (дітей дошкільного віку – 19 осіб, дітей шкільного віку – 137 осіб); 429 дітей з особливими освітніми потребами (дітей дошкільного віку – 297 осіб, дітей шкільного віку – 132 особи).

В громаді функціонують 34 інклюзивні групи в 14 ЗДО, де виховується 97 дитина; 86 інклюзивних класів, в яких навчається 132 учні.

У закладах освіти, де здійснюється інклюзивне навчання, для індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків тощо створено та функціонують 14 ресурсних кімнат: у 9-ти ЗЗСО та у 5-ти ЗДО.

За кошти державного бюджету (освітньої субвенції) ресурсні кімнати забезпечено сучасним обладнанням, дидактичними матеріалами, комп’ютерною технікою.

 Продовжує діяти Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр та його Блиставицька філія. Бучанський ІРЦ надає послуги дітям з особливими освітніми потребами. На території обслуговування ІРЦ проживає 12744 дитини віком від 0 до 18 років. На обліку в ІРЦ перебуває 495 дітей з ООП. На території обслуговування Філії ІРЦ проживає 4434 дитини віком від 0 до 18 років. Перебувають на обліку у філії 148 дітей з ООП.

Забезпечено архітектурну доступність та умови для організації інклюзивного навчання в закладах освіти: безбар’єрний вхід та вихід до першого поверху (пандуси та поручні – у 15 ЗЗСО, 15 ЗДО, ІРЦ та філії); безперешкодний рух в приміщеннях коридорів, ліфти у 2-х ЗЗСО до 2-го та 3-го поверхів; пристосування приміщень (рекреаційні зони: у 3 ЗЗСО; універсальні кабіни в санітарних кімнатах: у 5-ти ЗЗСО).

**4.4 Позашкільна освіта**

Позашкільною освітою в Бучанській громаді охоплено 2800 учнів, які відвідують гуртки на базі закладу позашкільної освіти та шкільні гуртки на базі ЗЗСО.

У системі освіти громади функціонує Бучанський центр позашкільної роботи імені Андрія Куцевалова, де діють гуртки за 7 напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, науково-технічний, соціально-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, гуманітарний, дослідницько-експериментальний, що включають в себе 70 гуртків, 75 груп, які відвідують 1143 вихованці.

Відповідно до договору між керівниками ЗПО та ЗЗСО, на базі 15 ЗЗСО працює 36 гуртків, 41 група, які відвідує 557 вихованців.

 На базі 15 ЗЗСО та 1 філії працюють 90 гуртків за сімома напрямами позашкільної освіти: військово-патріотичний, фізкультурно-спортивний, соціально-реабілітаційний, художньо-естетичний, інформаційний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, які відвідує 1657 вихованців.

Вихованці та працівники БЦПР взяли участь у 9 міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних та місцевих конкурсах. До різноманітних заходів було залучено 70 учасників, серед яких були переможці, призери та лауреати конкурсів різних рівнів.

На базі Бучанського центру позашкільної роботи діє наукове товариство учнів, НТУ працює за 5 науковими напрямами: природничо-математичний; філологічний; еколого-природничий; історико-краєзнавчий; мистецтвознавчий.

**4.5. Реформа шкільного харчування**

З метою належного функціонування проєкту «Буча. Фабрика-Кухня», забезпечення якісним харчуванням для повноцінного розвитку дітей Бучанської міської територіальної громади, рішенням Бучанської міської ради від 09.01.2024 року № 4157-54-VIIІ створено комунальне підприємство «Фабрика-Кухня ГотоЇмо»».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2024 роках», рішенням Бучанської міської ради від 05.03.2024 року № 4126-56-VIII затверджено план заходів з реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади.

01.03.2024 року між Фундацією «Конфлікт та розвиток» та КП «Фабрика-Кухня «ГотуЇмо»» укладено договір пожертви на фінансування діяльності підприємства щодо організації безоплатного харчування дітей закладів освіти громади. За 1 півріччя 2024 року підприємство охопило послугою 3860 дітей в 13 закладах загальної середньої освіти громади.

**5. Розвиток медичної галузі**

З метою забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я Бучанської міської територіальної громади в умовах воєнного стану виконавчими органами Бучанської міської ради вживались заходи для забезпечення доступних, якісних медичних послуг, створення сприятливих умов для раціонального використання бюджетних коштів.

Інформація щодо медичної мережі громади станом на 01.07.2024 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заклади охорони здоров’я** | **за I півріччя 2023** | **за I півріччя 2024** |
| Кількість медичних закладів, у тому числі | 2 | 2 |
| * НКП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНП «БЦПМСД»)
 | 1 | 1 |
| * НКП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» (КНП «БКДЦ»)
 | 1 | 1 |
| Кількість амбулаторій ПМСД в складі КНП «БЦПМСД» | 13 | 14 |
| Кількість ФП | 1 | 1 |
| Кількість працівників, які працюють в закладах | 247 | 235 |
| Оснащеність медичним обладнанням медичних закладів охорони здоров’я (від першочергової потреби) % | 100% | 100% |
| Чисельність населення, яке підписало декларацію з сімейним лікарем | 64079 | 53169 |

У І півріччі 2024 року по **Програмі розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади 2022-2024 роки**, затвердженій рішенням Бучанської міської ради від 06.12.2021 № 2595-24-VIII, профінансовано заходи на суму 3201,9 тис. грн, по **Програмі розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади 2022-2024 роки**, затвердженій рішенням Бучанської міської ради від 06.12.2021 № 2594-24-VIII, – 998,2 тис. грн.

З метою покращення якості охорони здоров'я, доступу до медичних послуг, надання безплатних лікарських препаратів, психологічної підтримки населення, консультації вузькопрофільних спеціалістів, отримання медичного обладнання та транспорту протягом року були підписані меморандуми про співпрацю з Асоціацією Medicos del Mundo (психологічна підтримка населення – 367 консультацій), ТОВ «НЕОКЛІНІКА» (спеціалізована медична допомога – 40 консультацій), КНП КОР «Київський обласний спеціалізований центр» (спеціалізована медична допомога – консультація дерматологів – 210), Національна академія медичних наук України (високоспеціалізована медична допомога – 373 консультацій), проведено ФГ ОГК (флюорографічні дослідження) Impulse Medical в кількості 904, надана спеціалізована медична допомога (огляд сітківки ока) в кількості 1084. В II кварталі виконується договір з Благодійним фондом «Здорові рішення для відкритого суспільства» по проекту «Час обирати здоров’я» з проведенням профілактичних оглядів на підприємствах.

На 2024 року рік між Національною службою здоров’я України та Комунальним некомерційним підприємством «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради було укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, відповідно таким пакетам:

1. Первинна медична допомога (надходження за 6 місяців 2024 року – 25 670,1 тис. грн.);

2. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (надходження за 6 місяців 2024 року – 30,1 тис. грн);

 3. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів (надходження за 6 місяців 2024 року – 159,2 тис. грн.);

4. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (надходження за 6 місяців 2024 року – 168,9 тис. грн.);

5. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям (надходження за 6 місяців 2024 року – 736,2 тис. грн.).

 На 2024 рік між НСЗУ та КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» був укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно якого лікарі центру надають  медичні послуги відповідно таким пакетам: профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах; стоматологічна допомога; ведення вагітності в амбулаторних умовах; діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ; надання медичних послуг за пріоритетними напрямками (мамографія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія); мобільна паліативна допомога дорослим і дітям. В цілому на 2024 рік з НСЗУ заключений договір на загальну суму 14 995,8 тис. грн.

З метою наближення медичних послуг до пацієнтів, створення комфортних умов для пацієнтів і медичного персоналу у 1 півріччі 2024 року, в місті Буча відкрито дві сучасні амбулаторії первинної медицини:

* на вулиці Бірюкова, 7:
* амбулаторія інклюзивна, приміщення обладнане ліфтом для маломобільних груп населення, для людей з порушенням зору допоможуть інформаційні таблички та вказівники, виконані шрифтом Брайля;
* створено нові робочі місця для 7 лікарів загальної практики, таких як сімейні лікарі, терапевти та педіатри.
* на вулиці Водопровідна, 74:
* послуги в амбулаторії будуть надавати 6 лікарів (терапевти та сімейний лікар), переміщені зі старого приміщення на вулиці Польовій, 21/10;
* проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримці наших партнерів — Благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність», який надав будівельні матеріали для ремонту амбулаторії. Решту витрат профінансувала Бучанська міська рада з місцевого бюджету.

  В рамках ґрантової програми ЄС та Програма розвитку ООН у межах ініціативи «Мери за економічне зростання» завершується реалізація проєкту «Забезпечення широкого спектру реабілітаційних послуг для мешканців Бучанської територіальної громади». Дана ініціатива розширить спектр надання медичних послуг в громаді, а саме реабілітаційних, які до цього часу в громаді представлені не були.

В рамках грантового проєкту у приміщенні Бучанського консультативно-діагностичного центру створено відділення комплексної реабілітації в амбулаторних умовах для різновікових груп населення.

Під час реалізації проєкту:

* Зроблено поточний ремонт приміщення;
* Придбано та встановлено спеціалізоване реабілітаційне обладнання;
* Забезпечено доступ до відділення маломобільних груп населення;
* Забезпечено навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників;
* Створено нові робочі місця, залучено 10 вузькопрофільних спеціалістів.

У створеному відділенні буде надаватись широкий спектр комплексної реабілітації за напрямками:

* Реабілітація пацієнтів із наслідками і травматичного ураження головного мозку, патологією периферичної нервової системи, хворобою Паркінсона;
* Комплексна реабілітація після черепно-мозкових травм, травм спинного мозку, після переломів кінцівок, компресійного перелому хребта;
* Післяопераційна реабілітація суглобів;
* Остеохондроз, кили хребта, артрити суглобів, сколіоз, надлишкова вага тіла;
* Дитячий церебральний параліч;
* Проведення занять, направлених на відновлення або тренування моторних функцій дитини;
* Реабілітація після травм, отриманих під час бойових дій та після поранень.

Цей проєкт відкриває нові можливості для Бучанської міської територіальної громади у медичній сфері, фактично є стартом системної роботи в сфері реабілітаційної медицини, що забезпечує сталий розвиток комплексної реабілітації в громаді.

На виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між AMC Healthcare, LLC (США), ГО «Ukraine Focus» (Брок Бірман) та Бучанською міською радою від 12.01.2024 року, у червні 2024 року закладено капсулу для будівництва нового корпусу Київського обласного центру ментального здоров'я у селищі Ворзелі.

Новий корпус площею 5500 квадратних метрів стане потужним реабілітаційним центром для постраждалих у війні. Планова потужність закладу 120 койколіжок, планується ввести в експлуатацію до кінця поточного року.

Цей центр стане осередком зцілення для всіх, хто потребує професійної підтримки та відновлення. Завдяки допомозі американських партнерів — корпорації «АМС Healthcare» та ГО «Ukraine Focus» — буде забезпечено найсучасніші умови для одужання та реабілітації наших громадян.

**6. Соціальний захист населення**

Протягом І півріччя 2024 року було тривала реалізація заходів щодо забезпечення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, в умовах воєнного стану.

Протягом звітного періоду було профінансовано з місцевого бюджету заходи за наступними напрямками:

- надання пільг – 9,5 тис. грн,

- надання пільг з оплати зв’язку – 39,3 тис. грн,

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд – 450,5 тис. грн,

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування – 467,6 тис. грн,

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 454,8 тис. грн,

- забезпечення діяльності Центру соціальних послуг – 3387,2 тис. грн,

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 14412,5 тис. грн

В рамках реалізації М**ісцевої програми «З турботою про кожного» на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від **11.12.2023 № 4042-51-VIІІ,** виконані наступні заходи:

 1. На виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено, у т. ч. на :

- компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади 8 ос. – 69,6 тис. грн;

- громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 16 ос. – 600,0 тис. грн;

- військовослужбовцям, учасникам АТО/ООС, Захисникам чи Захисницям України при наявності поранення, контузії або каліцтва під час виконання бойового завдання 56 ос. – 773 тис;

- на лікування та медичне обслуговування 1041 ос. – 2385,1тис. грн;

- на вирішення соціально-побутових питань 84 ос. –214,33 тис. грн;

- на поховання – 36 ос. – 201,0 тис. грн;

- харчування малозабезпечених громадян – 10 ос. – 92,0 тис. грн.;

- забезпечення пасхальними виробами до Великодня 360 ос. – 147,3 тис. грн.;

- матеріальна допомога довгожителям громади – 147 ос. – 147,0 тис. грн.

2. Витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( 8 ос.).

3. Витрати за пільговий проїзд залізничним (5291 ос.) і автомобільним (23328 ос.) транспортом.

4. Витрати на оплату пільг з послуг зв’язку окремих категорій громадян (453 ос.)

 В рамках **Місцевої комплексної цільової програми «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 - 2026 роки»**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4043-51-VIІІ, у 1 півріччі 2024 року виконані наступні заходи:

- Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, учасників Революції Гідності;

- Надання матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям України; учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України; членам сімей полонених або зниклих безвісти на лікування, реабілітацію та вирішення складних життєвих обставин;

- Проведення виплати одноразової грошової допомоги на компенсацію витрат на проїзд членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, членам сімей загиблих учасників Революції Гідності;

- Виплата компенсації за харчування у закладах дошкільної освіти дітей учасників АТО/ООС; Захисників та Захисниць України;

- Оздоровлення та відпочинок дітей ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України;

- Надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України.

Чисельність осіб, які отримують матеріальну допомогу, - 271 271,

Чисельність сімей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, - 64,

Кількість отримувачів компенсації за харчуванням дітей, - 135.

З метою забезпечення тимчасовим житлом громадян, в рамках **Місцевої цільової програми «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2026-2024 роки»**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4045-51-VIІІ, протягом І півріччя 2024 року за рахунок місцевого бюджету було забезпечено утримання модульних містечок за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна, 46-А, вул. Є. Гребінки, 2в, с. Ворзель, вул. Курортна, 37 на загальну суму 2331,3 тис. грн.

**7. Підтримка дітей та сім`ї**

З метою створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей Бучанської міської територіальної громади, в тому числі ВПО, діє **Комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки**, затверджена рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4044-51-VIІІ. Протягом І півріччя 2024 року профінансовано 50,8 тис. грн, проведено святкування Дня захисту дітей.

Протягом поточного року заплановано проведення акції «Школяр», дитячої-розважальної програми до Дня м. Буча та Днів населених пунктів територіальної громади; благодійної акції «З любов’ю до дітей»; заходів до дня Святого Миколая; відзначення різдвяних та новорічних свят, забезпечення солодкими подарунками та квитками на ковзанку та атракціони, а також відшкодування компенсації витрат на перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок, туристично-екскурсійні та культурно-освітні подорожі.

З метою забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, рішенням Бучанської міської ради від 04.06.2024 року № 4416-59-VIII, затверджено Місцеву цільову програми розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, на фінансування заходів програми в місцевому бюджеті передбачено 4 560,6 тис. грн.

**8. Розвиток фізичної культури та спорту**

Протягом 1 півріччя 2024 р. в Бучанській громаді значна увага була приділена розвитку фізичної культури і спорту.

Галузь фізичної культури і спорту комунальної форми власності складається з таких установ:

* Стадіон по вул. Леха Качинського, м. Буча;
* Стадіон «Ювілейний», м. Буча;
* Комунальний заклад «Спортивний комплекс «Академія спорту» Бучанської МР;
* Комунальна організація (установа, заклад) Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа Бучанської МР.

 У травні 2024 року після проведення капітального ремонту було відкрито будівлю Бучанської ДЮСШ, в якій розпочали тренування спортсмени відділень дзюдо (22 ос.), боксу - 20 (ос.), заплановано розпочати тренування спортсменів з вільної боротьби, рукопашного бою, дзюдо, айкідо, карате та відкриття шахового клубу. Проєкт було реалізовано за рахунок благодійної допомоги уряду Тайваню, в рамках угоди про співпрацю між Міністерством закордонних справ Китайської Республіки (Тайвань) та Бучанською міською радою від 16.08.2023 року.

На виконання соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» було спрямовано 31,2 тис. грн. До занять руховою активністю залучені усі вікові категорії на безоплатній основі.

Фінансування заходів **Програми розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4030-51-VIІІ, протягом 1 півріччя 2024 року не було.

На спортивних базах було проведено низку спортивних змагань за кошти меценатів, у т.ч.:

- з олімпійських видів спорту – 24 заходи, в яких взяли участь 5411 осіб;

- з неолімпійських видів спорту – 17 заходів, в яких взяли участь 3056 осіб.

 На стадіоні «Ювілейний» проведено змагання Першої ліги чемпіонату України з футболу (Чемпіонська група), в яких брали участь ФК «Нива» (Бузова), ФК «Лівий Берег» (Київ), ФК «Вікторія» (Суми), СК «Полтава» (Полтава), ФК «Інгулець» (Петрове), ФСК «Маріуполь» (Маріуполь).

Масові заходи відбудувалися при дотримання Порядку проведення масових заходів на території Київської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого протоколом оперативного штабу Ради Оборони Київської області від 07.07.2022 р. № 145 та за умови виконання Доручення В.о. державного Секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 р. № 14 (щодо обмеження оприлюднення на офіційних веб сайтах, в медіа, в мережі Інтернет та інших публічних джерелах анонсів та інформації щодо запланованих подій у сфері фізичної культури і спорту).

**9. Розвиток культурного та духовного середовища, туристичного потенціалу**

На виконання пріоритетних завдань забезпечення задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення Бучанської міської територіальної громади було організовано проведення протокольних, меморіальних, культурно-мистецьких заходів в рамках **Комплексної програми розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4046-51-VIІІ.

Проведено експертизу проектної документації по об’єкту: Реконструкція будівлі «Бучанського центру культури та мистецтв» по вул. В. Ковальського, 61-в, в м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області з добудовою споруди цивільного захисту**.**

Отримано фінансування на здійснення обстеження технічного стану об’єкта: «Будинок-музей видатних діячів науки і культури ім. Є. О. Патона, розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Є. Патона, 8 В», пошкодженого внаслідок військової агресії рф**.**

Протягом 1 півріччя 2024 року було забезпечено:

1. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами комунальної власності, профінансовано 5206,7 тис. грн,
2. Діяльність бібліотек, профінансовано 1324,4 тис. грн,
3. Діяльність музеїв і виставок, профінансовано 349,2 тис. грн,
4. Діяльність будинків культури, профінансовано 4122,2 тис. грн,
5. Діяльність інших закладів культури, профінансовано 802,9 тис. грн,
6. Придбання обладнання та інвентарю (звукопідсилювальної та світлової апаратури, сценічного одягу, музичних інструментів) та оплата послуг на 704,9 тис. грн,
7. Заходи в рамках реконструкції Бучанського центру культури та мистецтв та Будинок-музей видатних діячів науки і культури ім. Є. О. Патона на 26,1 тис. грн,
8. Проведення протокольних заходів – 752,5 тис. грн,
9. Виплату грошових винагород до державних і професійних свят – 140,3 тис. грн.

В зв’язку з необхідністю дотримання «Порядку проведення масових заходів на території Київської області в умовах правового режиму воєнного стану», який затверджено протоколом оперативного штабу Ради оборони Київської області № 145 від 07.07.2022 року, протягом звітного періоду не було можливості проводити масові масштабні культурно-мистецькі заходи, а формат діяльності закладів культури необхідно було адаптувати під введені обмеження.

Бучанська міська рада та відділ культури, національностей та релігій підтримували участь творчих колективів та виконавців громади у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях, що сприяло формуванню міжрегіональних культурних зв’язків, популяризувало творчість та мистецтво, забезпечувало творчо-сценічну реалізацію населення громади. Учні мистецьких шкіл, творчі колективи та виконавці громади брали участь у фестивалях та конкурсах в очному та дистанційному режимі та здобули велику кількість перемог.

В мережі бібліотек громади проводилася велика кількість відкритих заходів, які сприяло перетворенню бібліотек на центри соціокультурного життя громади, організовувалися книжкові виставки, ілюстровані виставки та виставки-вшанування, інформаційні, патріотичні, правознавчі години та інші заходи. Проводилися фотовиставки, виставки декоративно-прикладного мистецтва, виставки малюнків, поетичні вечори, марафони та семінари.

Заходи культурно-мистецького напрямку проводилися для обмеженої кількості осіб, з урахуванням наявності поблизу укриття.

Протягом звітного періоду здійснювалися заходи із охорони і збереження об’єктів культурної спадщини на території Бучанської міської територіальної громади: проведено інвентаризацію з фотофіксацією об’єктів культурної спадщини та нововиявлених пам’яток.

В мистецьких школах громади продовжують діяти пільги для визначених категорій населення. Звільняються від оплати за навчання діти із багатодітних сімей; діти-інваліди; діти-сироти; діти позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей, діти загиблих військовослужбовців.

Під час звітного періоду пріоритетним завданням було відновлення закладів культури внаслідок воєнних дій, покращення матеріально-технічної бази закладів культури та забезпечення доступності для осіб з особливими освітніми потребами.

 З метою відновлення та покращення матеріально-технічної бази Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького були отримані в якості благодійної допомоги матеріальні цінності на загальну суму 427,2 тис. грн, а саме (акустичні системи, мікрофони, туфлі танцювальні тощо).

**10. Розвиток молодіжної інфраструктури, підтримка соціальних проєктів з розвитку молоді, її національно-патріотичного виховання**

У 1 півріччі 2024 р. у громаді здійснювалися заходи щодо створення умов для самореалізації молоді, зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі, виховання патріотизму.

Триває реалізація **Комплексної програми підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4029-51-VIІІ, було профінансовано виплату стипендій міського голови 35 обдарованим та талановитим дітям і молоді громади на суму 260,9 тис. грн.

В громаді діє Молодіжна рада, члени якої долучилися до проєкту "Соціальні дії молоді та влади" щодо напрацювань громади у сфері інклюзії, взяли участь у навчаннях у рамках програми «Мріємо та діємо» від USAID, а також вивчали потреби молоді громади. Триває напрацювання пропозицій щодо оновлення Комплексної програми підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

За підтримки USAID проведено тренінг «Розробка цільових програм для розвитку молоді разом з молоддю», в якому взяло участь 20 учасників. В рамках співпраці з Міжнародним республіканським інститутом IRI проведено тренінг «Академія політичного лідерства», де взяло участь 40 осіб.

В рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО» було скоординовано проведення першого, шкільного етапу змагань з футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування та черліденгу, де взяли участь 64 шкільні команди: 22 з футзалу, 32 з волейболу, 6 з баскетболу, 2 зі спортивного орієнтування та 1 з черліденгу, загалом 640 учасників.

Було проведено:

-благодійних ярмарок «Подаруй ЗСУ дрон-камікадзе»;

-акція «Зграя дронів»;

- семінар-тренінг для виховників джур в рамках підготовки роїв до етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»);

- майстер-класи з домедичної, тактичної та інженерної підготовки, теренової гри;

-творчо-мистецький конкурс «Ватра».

З метою національно-патріотичного, морально-духовного виховання учнів та учнівської молоді, серед учнів ЗЗСО Бучанської МТГ створено 39 роїв та 6 козацьких куренів, які взяли участь у:

- Міжнародному козацькому квест-змагу «Одна-єдина соборна Україна», присвяченому Дню Соборності України та посвяті джур та молодих козаків;

- обласному онлайн-уроці мужності «Полум’я ДАПу - у наших серцях»;

- обласному патріотичному форумі учнівської молоді «НЕЗЛАМНІ»;

- вишколи для джур у вигляді квесту «У пошуках козацьких скарбів».

На базі 15 ЗСО працює 71 гурток, якими охоплено 1136 вихованців, з них: 39 гуртків військово-патріотичного напряму, які відвідує 594 вихованці; 32 гуртка фізкультурно-спортивного напряму, які відвідує 542 вихованці.

**11. Забезпечення населення якісними комунальними послугами. Підвищення рівня енергоефективності**

У 1 півріччі 2024 року робота органів місцевого самоврядування була спрямована на забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг.

Житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших частин територіальної інфраструктури, що визначає умови життєдіяльності людини, комфортності його житла, якість і надійність послуг, від яких залежить соціальний клімат громади. В галузі житлово-комунального господарства на території громади функціонують:

- 2 комунальних підприємства Бучанської міської ради: КП «Бучазеленбуд» (115 працівників); КП «Бучасервіс» (207 працівник);

- 2 приватних підприємства ПКПП «Теплокомунсервіс» (89 працівників), ТОВ «Крамар ЕКО».

Найбільшим надавачем житлово-комунальних послуг в громаді є КП «Бучасервіс», яке здійснює свою діяльність у наступних напрямках :

- Надання послуг з управління багатоквартирними будинками;

- Надання в оренду комунального майна;

- Надання послуг поводження з побутовими відходами;

- Надання окремих видів ритуальних послуг;

- Надання послуг централізованого водопостачання;

- Надання послуг централізованого водовідведення;

- Надання транспортних та інших послуг.

В управлінні КП «Бучасервіс» знаходиться 154 багатоквартирні будинки загальною площею 305 562 кв.м (в т.ч. 7 гуртожитків загальною площею 9763,3 кв.м). На балансі підприємтва знаходиться 67 нежитлових приміщень загальною площею 13 994,5 кв.м., яким надавалися послуги з експлуатації та утримання в належному стані багатоквартирних будинків та прибудинкової території.

Протягом 1 півріччя 2024 року в Бучанській громаді реалізовувалися заходи:

1. **Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4048-51-VIІІ, у 1 півріччі 2024 року профінансовано – 42360,2 тис. грн;
2. **Програми поводження з ТПВ на території Бучанської міської територіальної громади 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4035-51-VIІІ, у 1 півріччі 2024 року профінансовано – 3231,7 тис. грн;
3. **Програми відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги для населення на території Бучанської міської територіальної громади 2023-2024 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4034-51-VIІІ, у 1 півріччі 2024 року профінансовано – 6536,6 тис. грн.

На території громади послуги з вивозу ТПВ надають КП «Бучасервіс» та ТОВ «Крамар ЕКО». Збір та утилізацію небезпечних і промислових відходів, заготівлю і переробку вторсировини (макулатура, скло, метал, пластик) здійснює МПП «Рада». Контейнери для роздільного збору ТПВ встановлено в м. Буча, сел. Ворзель, с. Гаврилівка, с. Луб’янка, с. Синяк. Пункти прийому вторсировини функціонують в м. Буча і сел. Ворзель.

ТОВ «Крамар ЕКО» здійснює свою діяльність з надання послуг з управління відходами в населених пунктах м. Буча і с. Ворзель.

Станом на 30.06.2024 у м. Буча скоротилася заборгованість населення за послуги з управління твердими побутовими відходами у порівнянні з показниками за 2 квартал 2023 року:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. Буча | 2 кв. 2023 | 2 кв. 2024 |
| нараховано | 3 045 833,43 | 3 508 234,78 |
| сплачено | 2 407 032,41 | 2 644 321,18 |
| борг  | 9 318 927,47 | 8 206 971,91 |

На території с. Ворзель протягом 2 кварталу 2024 р. заборгованість за послуги з управління твердими побутовими відходами зросла у порівнянні з показниками за 2 квартал 2023 року:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| сел. Ворзель | 2 кв. 2023 | 2 кв.2024 |
| нараховано | 383 455,66 | 517 694,05 |
| сплачено | 318 320,23 | 365 122,03 |
| борг  | 982 467,05 | 1 327 674,69 |

 В рамках **Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 року № 4048-51-VIІІ, на заходи з благоустрою та озеленення території громади було профінансовано 15446,5 тис. грн та проведені такі роботи:

- розконсервування, поточний ремонт систем поливу зелених насаджень,

- знесення сухих, аварійних, фаутних дерев та кронування,

- збирання, вивезення та утилізацію сміття та територіях парків, скверів, зелених зон,

- закупку матеріалів для озеленення та догляду за зеленими насадженнями.

- обслуговування та ремонт спецтехніки, транспортних засобів, інструментів, механізмів,

- закупку необхідної техніки, спецодягу, інвентарю, обладнання,

- придбання урн, лав, флаг штоків, кашпо, новорічних декорацій, ілюмінації, світильників, банерів, прапорів, елементів дитячих, ігрових майданчиків та інших елементів благоустрою,

- утримання фонтанів,

- поточний ремонт мереж освітлення, трансформаторів,

 - капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу по вул. Володимира Ковальського, вул. Шевченка в м. Буча тощо.

З метою удосконалення надання комунальних послуг було проведено низку заходів на об’єктах централізованого водопостачання, а саме:

1. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію до проєкту «Будівництво насосної станції ІІ підйому з резервуарами чистої води та станцією знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу по вул. Лесі Українки в сел. Ворзель – Розроблення проектної документації "Нове будівництво насосної ст.II п.з резервуаром чистої води по вул.Л.Українки,28/1,сел.Ворзель. – фактично профінансовано 49 тис. грн.

2. Модернізація. Відновлення експлуатаційних характеристик свердловин з застосуванням новітніх технологій, закупівля насосів - Розширення мережі водопостачання, підвищення якості води, використання сучасних технологій Ворзель. – фактично з місцевого бюджету профінансовано 3 398,56 тис.грн.

3. Капітальний ремонт водогону комунальної власності по вул. Котляревського в селищі Ворзель на суму 228,15871 тис. грн. та 3 133,23 грн. вартість послуг із технічного нагляду.

4. Капітальний ремонт КНС по вул. Яблунській, 84В,в м. Буча. на загальну суму 84 413,94 грн.

 5. Поточний ремонт водонапірної башти по вул. Тарасівська, 14Б м. Буча на суму 199 341,08 грн.

 6. Ремонт насосів по вул. Склозаводській, 12Б м. Буча на суму 13 400,00 грн.

7. Капітальний ремонт огорожі споруди для обслуговування свердловини по вул. В. Ковальського 78-А в м. Буча Київської області - фактично профінансовано 1 433,28 тис.грн.

Рішенням Бучанської міської ради від 05.03.2024 року № 4172-56-VIII до місцевого бюджету з державного бюджету прийнята субвенція на реалізацію проєктів в рамках **Програми з відновлення України** на заходи з покращення якості питної води у сумі 17 969,5 тис. грн на реалізацію наступних проєктів:

* «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Тарасівська, 14-а. Коригування» у сумі 3 666, 3 тис. грн;
* «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Склозаводська, 12-б. Коригування» у сумі 4 295, 7 тис. грн;
* «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2. Коригування» у сумі 10 007, 5 тис. грн.

Завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком у червні 2024 року у мікрорайоні Тарасівська відкрито модульну станцію знезалізнення води, протягом 3 кварталу 2024 року планується відкриття ще 2-х станцій знезалізнення води у мікрорайоні Склозаводська та с. Гаврилівка.

Тривають ремонтні роботи, в т.ч. утеплення будинків в багатоквартирних будинках по вул. Києво-Мироцька, 104Б, вул. Нове Шосе, 5, вул. Польова,24, вул. Яблунська, 203Г, 203В; вул. Захисників України, 129Г у м. Буча.

Також було проведено низку робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури, у т.ч.:

1. Поточне обслуговування та реконструкція мереж вуличного освітлення Бучанської МТГ (14 населених пунктів) - фактично профінансовано 1 788,08 тис.грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 5 000 тис. грн, виконання заходу – 44,70%;

2. Виготовлення ПКД, поточний ремонт та реконструкція розподільних мереж 10 і 0,4 кВ - Виготовлення ПКД, розподільних мереж 10 і 0,4 кВ, які знаходяться у власності Бучанської міської ради - фактично профінансовано 642 тис. грн. орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 741 тис. грн, виконання заходу – 86,64%;

3. Закупівля дизельних генераторів (4 шт.), фактично профінансовано 1 596 тис. грн. орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 596 тис. грн, виконання заходу – 100%.

У І півріччі 2024 року стан сплати за надані КП «Бучасервіс» комунальні послуги представлений в таблиці:

| **Статті доходу** | **І кв 2024, грн** | **ІІ кв 2024, грн** |
| --- | --- | --- |
| **нараховано** | **сплачено** | **борг на 01.04.24** | **нараховано** | **сплачено** | **борг на 01.07.24** |
| Квартплата | 6 288 633,69 | 5 807 598,93 | 12887980,38 | 6 623 329,64 | 5 726 412,12 | 13 919 353,20 |
| Кварплата юрид. ос. | 119 182,00 | 98 336,35 | 363 036,06 | 117 621,54 | 124 234,75 | 355 667,02 |
| Вивіз ТПВ та РПВ фіз.особи | 752 341,01 | 744 117,98 | 1182981,13 | 770 217,83 | 646 008,05 | 1 293 745,86 |
| Вивіз ТПВ підп | 86 829,12 | 62 836,69 | 270 952,35 | 52 097,84 | 71 954,80 | 267 795,07 |
| Централіз. Водопостачання (включно аб. Плату) | 3 895 074,18 | 2 974 678,12 | 13469258,47 | 5 248 591,90 | 3499127,12 | 15 717 981,14 |
| Централіз. Водовідведення (включно аб. Плату) | 2 795 924,15 | 2 133 085,25 | 3 176 803,33 | 2118850,52 |
| Юр. Особи - Централіз. Водопостачання (включно аб. Плату) | 501 833,30 | 363 865,51 | 403 158,01 | 349 938,05 | 481 395,65 | 383 750,61 |
| Юр. Особи - Централіз. Водовідведення (включно аб. Плату) | 340 558,14 | 248 967,03 | -39 762,73 | 228 397,04 | 302 293,54 | -47 538,51 |
| **ВСЬОГО:** | **14 780 375,59** | **12 433 485,86** | **28 537 603,67** | **16 566 997,17** | **12 970 276,55** | **318 907 54,39** |

Станом на 30.06.2024 року заборгованість населення по квартплаті перед КП «Бучасервіс» за складає 13,9 млн. грн, причинами зростання заборгованості за комунальні послуги є зниження платоспроможності населення та безвідповідальне ставлення до вчасної оплати за отримані комунальні послуги.

Надзвичайно важливим був і залишається процес залучення населення до утримання власного житла шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків (ОСББ). На 30.06.2024 року загальна кількість ОСББ в громаді налічує 78 об’єднаннь, що більше на 16 об’єднань у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

З квітня 2024 року, єдиним надавачем послуг з центрального водопостачання і водовідведення є КП «Бучасервіс». Підприємство продовжує роботу із заключення договорів на послуги з водопостачання і водовідведення з населенням та юридичними особами. Протягом ІІ кварталу 2024 року загальна кількість особових рахунків збільшилась на 1 598, загальна кількість відкритих особових рахунків у КП «Бучасервіс» на 30.06.2024 року становить 25 964 о/р. Заборгованість населення за послуги водопостачання і водовідведення складає 15,7 млн. грн, причини збільшення заборгованості полягають як у зниженні платоспроможності населення та безвідповідальному ставленні до вчасної оплати за отримані комунальні послуги так і у інертністі жителів багатоквартирних будинків щодо нерозуміння ситуації у розірванні договорів з КП «Ірпіньводоканал».

Основним надавачем послуг з централізованого теплопостачання у населених пунктах територіальної громади є ПКПП «Теплокомунсервіс». Для забезпечення стабільного функціонування системи теплопостачання громади проводяться організаційно-технічні заходи, у т.ч. заходи з підготовки до опалювального сезону 2024-2025 рр., а саме:

1. Введено в експлуатацію газову котельню по вул. Тарасівська, м. Буча, яка забезпечує опаленням 9 багатоквартирних будинків, побудовано газопровід для приєднання даної котельні до мереж газопостачання, виконано ремонт теплових мереж та заміну зношених труб на нові теплоізольовані труби;
2. Для покращення енергоефективності розроблено проєкт та розпочато будівництво модульної газової котельні у с. Здвижівка, яка забезпечить опаленням заклади освіти та культури;
3. Розроблено проєкт та розпочато будівництва перемички між тепловими мережами котелень вул. Героїв Майдану та вул. Енергетиків, м. Буча, що забезпечить безперебійну роботу системи опалення.

Станом на 30.06.2024 р. готовність централізованої системи опалення до опалювального сезону становить 61,5%. Залишається проблемним питання несвоєчасних розрахунків за надані послуги, для вирішення якого проводиться претензійно-позовна робота.

Важливим кроком у реалізації політики енергоефективності стало приєднання громади до Європейської ініціативи «Угода мерів» затверджене рішенням Бучанської міської ради від 26.01.2017 року № 1046-24-VII (зі змінами від 26.06.2019 року № 3563-61-VII). Бучанська міська рада взяла на себе зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року шляхом модернізації та проведення заходів з енергозбереження у муніципальних будівлях та комунальній сфері. Рішенням Бучанської міської ради від 26 серпня 2021 року № 1717-16-VIII затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року, який виступає орієнтиром для планування енергетичної політики громади і настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження.

Протягом 1 півріччя 2024 року з метою підвищення рівня енергоефективності та зниження викидів вуглецю у громаді, було вжито ряд заходів:

1. в рамках меморандуму між BE Berlin Economics GmbH, Центром екологічних ініціатив «Екодія» та Бучанською міською радою від 10.08.2023 року, проведено дослідження у напрямку зеленої реконструкції житлового сектору, техніко-економічний аналіз у місті Буча, результати кількісного аналізу та надання техніко-економчної оцінки різних сценаріїв енергоефективної реконструкції зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у м. Буча представлені 07.03.2024 року на загальнонаціональному рівні;
2. проведено аналіз використання енергоносіїв комунальними закладами;
3. проводяться роботи зі встановлення приладів обліку води та теплової енергії в комунальних закладах освіти, культури, де вони були відсутні;
4. триває розробка ТЕО щодо встановлення СЕС на будівлі міської ради;
5. впроваджено щоденний енергомоніторинг у будівлях бюджетної сфери (система UMUNI);
6. проведено наради за участю керівництва міської ради, представників банківських установ та надавачів комунальних послуг щодо забезпечення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, в т.ч. шляхом залучення кредитних коштів для закупівлі альтернативних джерел живлення;
7. триває оновлення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року.

**12. Надання якісних послуг з перевезення пасажирів**

З метою забезпечення потреб населення Бучанської міської територіальної громади регулярними пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом загального користування рішенням Бучанської міської ради від 17.11.2022 року № 3236-35-VIII було створено комунальне підприємство «Бучатранссервіс», яке у квітні 2023 року отримало ліцензію на пасажирські перевезення, а у травні 2023 року автобуси КП «Бучатранссервіс» офіційно вийшли на маршрути.

Для забезпечення функціонування підприємства та задоволення потреб населення Бучанської територіальної громади в регулярних пасажирських перевезеннях на балансі підприємства обліковуються 13 автобусів, які були передані Бучанській громаді як гуманітарна допомога, у т.ч. два з них Mercedes-Benz Citaro- у 1 кварталі 2024 р.

Підприємством здійснюється надання послуг пасажирських перевезень на чотирьох маршрутах приміського сполучення, які сполучають 11 з 14 населених пунктів громади.

Станом на 30.06.2024 року основний дохід отримується від наступних маршрутів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Транспортний засіб | Маршрут приміського сполучення | Маршрут |
| 1 | Man A-21 | м. Буча – смт. Ворзель | 101 |
| 2 | Man A-21 | м. Буча – смт. Ворзель | 102 |
| 3 | Mercedes-Benz Citaro | м. Буча – с.Блиставиця-с.Луб’янка-с.Гаврилівка-с.Вороньківка-с.Червоне-с.Раківка-с. Синяк | 103 |
| 4 | Mercedes-Benz Citaro | м. Буча – с.Бабинці-с. Здвижівка | 104 |

Оскільки підприємство розпочало регулярні перевезення пасажирів з 2 кварталу 2023 року, відсутня база для порівняння з 1 півріччям 2023 року.

В 1 півріччі 2024 року підприємство отримало дохід від перевезень пасажирів у розмірі 615,461 тис. грн, у т.ч. 106,4 тис. грн від нерегулярних перевезень.

Попит на перевезення щоквартально зростає, оскільки більше людей дізнається про нового перевізника в регіоні, а також повертаються додому мешканці регіону, які були вимушені покинути домівки через військові дії.

Протягом 1 півріччя 2024 року підприємством перевезено 68 628 пасажирів, з яких: 29 640 осіб за квитками (43%), 38 988 осіб пільгових категорій (57%).

В рамках **Цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради на 2023-2024 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 01.03.2023 № 3399-41- VIІІ, протягом 1 півріччя 2024 року підприємству було перераховано кошти в сумі 5703,1 тис. грн.

Комунальне підприємство «Бучатранссервіс» вживає заходи для збільшення доходу підприємства, а саме:

- оптимізує маршрути шляхом вивчення платоспроможності населення,

- рекламує свої послуги за допомогою ЗМІ;

- переймає досвід організації роботи міського пасажирського транспорту інших комунальних підприємств по всій території України.

 На даний час є актуальним питання оновлення транспортного складу, використання гібридних транспортних одиниць, транспортних засобів з електродвигунами, оснащення транспорту сучасною електронікою.

 **13. Цифрова трансформація**

У 1 півріччі 2024 р. з метою створення умов для цифрової трансформації, запровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади та підвищення цифрових навичок населення, виконувались заходи, заплановані **Комплексною місцевою цільовою програмою Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4036-51-VIII, були проведені видатки на суму 281,5 тис грн на виконання наступних заходів:

* закупівля примірників програмного забезпечення «Аскод»;
* обслуговування комп’ютерних програм;
* формування сертифікатів електронних підписів;
* веб-хостинг;
* продовження ліцензій «Ліга Закон», «ІС-ПРО», «Вчасно», «Умуні», «Погосподарча книга».

 З метою запровадження доступу громадян та суб’єктів бізнесу до отримання адміністративних послуг он-лайн в Управлінні ЦНАП у секторі інформування розміщено інформаційний кіоск, який працює в тестовому режимі, а також куточок самообслуговування відвідувачів, за допомогою яких громадяни та представники бізнесу можуть отримати ряд послуг та консультацій в онлайн-режимі. Послуги можна отримати через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (далі — портал Дія): diia.gov.ua, а також інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

У ЦНАПі широко використовується технологія безпаперового обміну документами Дія.QR. За допомогою даної технології відвідувачі можуть швидко поділитися своїми документами (паспорт у вигляді ID-картки, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО тощо) підтвердити свою особу та отримати послугу, не витрачаючи час на виготовлення копій.

 На виконання завдань Стратегії цифрового розвитку Бучанської міської територіальної громади до 2025 року, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 17.11.2022 року № 3206-35-VIII, упроваджено чат-бот КП «Бучасервіс»; тривають роботи інтеграції нового програмного забезпечення для автоматизації діяльності підприємства.

**14. Удосконалення системи надання адміністративних послуг**

Станом на 01.07.2024 року до ЦНАПу Бучанської міської ради та віддалених робочих місць адміністраторів старостинських округів надійшло 32846 звернень від громадян та суб’єктів господарювання, що на 25% більше у порівнянні із І півріччям 2023 року.

З них:

- 18901 адміністративних послуг надано безпосередньо адміністраторами ЦНАП (+34% у порівнянні із І півріччям 2023 року);

- 9374 прийнято звернень від фізичних, юридичних осіб до виконавчого комітету Бучанської міської ради, що на 4% більше у порівнянні із І півріччям 2023 року;

- 4571 адміністративних послуг надано адміністраторами віддалених робочих місць старостинських округів, що на 31% більше у порівнянні із І півріччям 2023 року;

- 16612 наданих консультацій адміністраторами ЦНАП та адміністраторами віддалених робочих місць старостинських округів (+26% у порівнянні із І півріччям 2023 року).

Кількість наданих послуг відповідно до виду послуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Напрямки адміністративних послуг** | **Кількість наданих послуг у І півріччі 2024 року** | **% від загальної кількості наданих послуг** | **% у порівнянні із І півріччям 2023 року** |
| 1 | Паспортні послуги | 5237 | 27% | >4% |
| 2 | Реєстрація/зняття з реєстрації | 4763 | 24% | >29% |
| 3 | Державна реєстрація нерухомого майна та їх обтяжень | 1986 | 10% | >32% |
| 4 | Послуги у сфері опіки та піклування | 1466 | 8% | >89% |
| 5 | Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 438 | 2% | <21% |
| 6 | Послуги державного архітектурного-будівельного контролю | 598 | 3% | >29% |
| 7 | Послуги у сфері містобудування та будівництва | 501 | 3% | >29% |
| 8 | Послуги Держгеокадастру | 345 | 2% | >5% |
| 9 | Послуги у сфері земельних відносин | 266 | 1% | >20% |
| 10 | Реєстрація пошкодженого майна | 17 | 1% | <96% |
| 11 | Послуги місцевого значення (юридичні послуги, благоустрій, Бучазеленбуд тощо ) | 205 | 1% | <4% |
| 12 | Послуги дозвільного характеру  | 73 | 1% | <25% |
| 13 | Послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану | 4 | 1% | - |
| 14 | Актуалізація даних військовозобов’язаних осіб | 3002 | 16% | - |
|  | Всього наданих адміністративних послуг | **18901** | **>34%** |

Інформація по старостинських округах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | ВРМ адміністраторів старостинських округів | Кількість наданих послуг у І півріччі 2024 року | % від загальної кількості наданих послуг | % у порівнянні із І півріччям 2023 року |
| 1. | Бабинецький старостинський округ | 796 | 17% | >46% |
| 2. | Блиставицький старостинський округ | 246 | 5% |  <15% |
| 3. | Ворзельський старостинський округ | 1191 | 26% | >35% |
| 4. | Гаврилівський старостинський округ | 1029 | 23% | >48% |
| 5. | Здвижівський старостинський округ | 243 | 6% | <1% |
| 6. | Мироцький старостинський округ | 218 | 5% | >57% |
| 7. | Луб’янський старостинський округ | 336 | 7% | <8% |
| 8. | Синяківський старостинський округ | 512 | 11% | >13% |
|  | ВСЬОГО | 4571 | 100% | >31% |

ЦНАП Бучанської міської ради у звітному періоді працював над вдосконаленням своєї діяльності, спрощенням процедур отримання адміністративних послуг.

З метою забезпечення фізичної, інформаційної та цифрової безбар’єрності отримання послуг особами з інвалідністю, ЦНАП отримав планшети від Київської обласної військової державної адміністрації в рамках Меморандуму про співпрацю між Київською областю та французькими партнерами Регіону Іль-де-Франс.

За допомогою отриманих планшетів у центрі надання адміністративних послуг Бучанської міської ради та віддалених робочих місцях старостатів люди з порушенням зору та слуху зможуть отримати адміністративні послуги та консультації спеціалістів за допомогою перекладача жестової мови через web-систему відеозв’язку «Сервіс УТОГ-24/7.

Станом на квітень 2024 року кількість послуг, що можна отримати у ЦНАПі збільшено до 328. Перелік адміністративних послуг приведено у відповідність із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», а саме до переліку додано 19 послуг для ветеранів, членів їх сімей, родин загиблих захисників та захисниць України, осіб з інвалідністю внаслідок війни та послугами у сфері Державної служби зайнятості населення.

З метою переведення якомога більше послуг Бучанської міської ради в електронний формат здійснені наступні заходи:

- видача результату надання електронної послуги в паперовій формі, під час замовлення послуги он-лайн через електронну пошту, інші інформаційно-телекомунікаційні системи, або ж, за бажанням замовника, направлення йому результату адміністративної послуги за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, при замовлені послуги безпосередньо у ЦНАПі;

- надання допомоги суб’єктам звернення у ЦНАПі під час замовлення та отримання електронних послуг (інформаційний кіоск, інформаційні ресурси, власні гаджети, куточок самообслуговування населення тощо);

- надання дистанційної консультації щодо порядку отримання адміністративних послуг по телефону, електронною поштою, за допомогою сторінки ЦНАП у Фейсбуці;

- дистанційний доступ громадян до завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.

На офіційному сайті Бучанської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» доступна актуальна та повна інформація щодо роботи управління ЦНАП, графік прийому суб’єктів звернення, перелік адміністративних послуг, інформаційні картки, зразки та бланки заяв, нормативні документи, якими керується діяльність управління ЦНАП, новини у сфері адмінпослуг тощо ( https://bucha-rada.gov.ua/legal-framework).

У ЦНАПі широко використовується технологія безпаперового обміну документами Дія.QR. За допомогою даної технології відвідувачі можуть швидко поділитися своїми документами (паспорт у вигляді ID-картки, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО тощо) підтвердити свою особу та отримати послугу.

Адміністратор ЦНАП на рецепції допомагає користуватися мобільним додатком Дія, демонструє його функціонал.

Усі адміністратори ЦНАП та віддалених робочих місць старостатів зареєстровані на Порталі Дія та періодично проходять навчання з підвищення свого фахового рівня.

**15. Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення**

Протягом 1 півріччя 2024 року ринок праці значною мірою знаходився під впливом воєнного стану, зокрема мобілізаційної кампанії, що ускладнює оцінку реальних показників по зайнятості та безробіттю.

Станом на 01.07.2024 р. мають статус безробітного 227 осіб (+13 ос. або +6%), з них – 148 осіб (-16 ос. або –10%) отримують допомогу по безробіттю, працевлаштовано за 1 півріччя 2024 р. - 218 осіб (+30 ос. або+16%) у порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

З метою підвищення рівня зайнятості в рамках співпраці [Бучанської міської рад](https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua?__cft__%5b0%5d=AZWtP9sqUzmVKcGsc4ayKU_7qJXgjBULWyG7lpPctI6zykOGMcHd8OtuCaZ5ZeKTYkrLZylpxoSi7HJUPNuj1N_27wEJlj-s53Bpijn2kwpahqpYMe9VRpcF8kmLhNt8M58mL0KsVSyunl9FuA-kK7i1VHp89ZX4Vtf1SOxmL4r26CGbmYLowjT9Gf8dZNUb27FrCCG1ohfCa-2L7ZGCEjkPVYNbQhUHFuDjLhd6-JS3W7mqwWL_wU60F7aPc0Eg3h8&__tn__=-%5dK-y-R)и, Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес.Буча та Бучанської філії Ірпінського управління Київського обласного центру зайнятості було проведено 8 інформаційних заходів щодо отримання грантового фінансування. Щодня в приміщенні Ірпінського управління проводяться індивідуальні консультації щодо активних програм зайнятості та грантових програм.

Протягом 1 півріччя 2024 року по Бучанській МТГ 18 осіб отримали позитивне рішення щодо отримання мікрогранту на відкриття або розвиток власної справи, ними було створено 35 робочих місць. Протягом 1 півріччя 2023 року було отримано 10 позитивних рішень та створено 18 робочих місць.

Галузева структура створення робочих місць різноманітна:

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- виробництво м'ясних продуктів;

- дошкільна освіта;

- індивідуальна мистецька діяльність;

- виробництво ювелірних і подібних виробів;

- виробництво меблів;

- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

- стоматологічна практика;

- роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах.

У 1 півріччі 2024 року у Бучанській громаді найбільш затребуваними були наступні професії:

* водій автотранспортних засобів (всі категорії),
* електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
* електрогазозварник,
* токар,
* охоронець.

**16. Заробітна плата та стан її виплати. Заходи, що вживаються в області, з метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати**

В громаді здійснює діяльність комісія Бучанської міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом 1 півріччя 2024 року відповідної заборгованості не зафіксовано. Засідання комісії не проводилися.

**17. Розвиток промислового потенціалу та інноваційно-орієнтованих галузей економіки**

Протягом 1 півріччя 2024 року промислові підприємства громади працювали під значним тиском проблем, зумовлених військовою агресією росії, а саме: відключення електроенергії, мобілізації працівників, скорочення ринків збуту продукції, ускладнення експортної діяльності через обмеження закордонних поїздок.

У 1 півріччі 2024 року найбільше податків сплатили підприємства, які здійснюють свою діяльність у сферах оптової та роздрібної торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров'я та соціальної допомоги, будівництва, а також у сфері транспорту.

Найбільшими платниками податків громади є:

1) ПП "Автомагістраль" - підприємство, що забезпечує широкий спектр послуг, включаючи будівництво та ремонт автомобільних доріг, утримання дорожньої інфраструктури, спорудження мостів та естакад. За 1 півріччя 2024 року підприємство сплатило до місцевого бюджету 12 781 810,13 грн (+36% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року);

2) ПП "Деліція" - сучасна кондитерська фабрика, яка виробляє більш ніж 60 видів цукрового, здобного печива, вафель і заварних пряників. У 1 півріччі 2024 року підприємство сплатило 3 918 801,65 грн (+22% відносно 1 півріччя 2023 року);

3) ТОВ НВП "МАДЕК" спеціалізується на інженерному аудиті та проєктуванні енергетичних систем будь-якої складності; забезпечують постачання, виготовлення та впровадження широкого спектру систем енергопостачання, включаючи різноманітність джерел електроенергії, системи розподілу та моніторингу. За 1 півріччя 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету 3 915 414,97 грн (-1 % у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року);

4) ТОВ "ЕС ЯК ДОЛАР" - підприємство, що здійснює управління нерухомим майном, наразі реалізує проєкт індустріального парку «КИТ», сплатило до місцевого бюджету податки в розмірі 2 667 225,41 грн (+491% відносно 1 півріччя 2023 року),

5) ТОВ "Техпромсервіс ЛТД" - інноваційна компанія, що займається високотехнологічними рішеннями у сфері промислового обладнання та сервісу. У 1 півріччі 2024 року підприємство сплатило до місцевого бюджету 1 658 768,45 грн (+23% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року).

Структурні підрозділи міської ради вишукують можливості залучення інвестицій для будівництва нових підприємств, підтримки екологічно нейтральних виробництв та виробництв замкнутого циклу.

**18. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва**

Агропромисловий комплекс Бучанської міської територіальної громади складається з сільськогосподарських підприємств різних форм власності та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств, порівняно з їх кількістю на початок минулого року, збільшилось на 7,7% та станом на 01.01.2024 року складає 181 голів, у тому числі поголів’я корів – 146 голів, що на 4,8 % більше показника на відповідну дату 2022 року. Чисельність поголів’я свиней збільшилося на 28,7 % та становить 327 голів. За 2023 рік зменшилась кількість вівець на 16,6% та становить 12 голів, кіз на 18,97 % та становить 174 голів, також зменшилася кількість коней на 200%, що станом на 01.01.2024 року складає 7 голів.

Загальна кількість об’єктів домогосподарств у сільській місцевості на території Бучанської міської територіальної громади складає 6 006 – усіх типів об’єктів, з них 3 579 – домогосподарства з реєстрацією місця проживання їх членів на території населеного пункту та 2795 – домогосподарств, членами яких надано земельні ділянки для ведення особистого селянського/підсобного господарства.

Площа усіх видів земельних ділянок, у тому числі земельні ділянки з цільовим призначенням в особистому користуванні домогосподарств, складає 3387,86 га, в тому числі:

- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - 20593 га;

- Для ведення фермерського господарства – 1366,3 га;

- Для ведення особистого селянського господарства - 10711,01 га;

- Для індивідуального садівництва - 727,5 га;

- Для колективного садівництва - 2757,9 га;

- Для сінокосіння і випасання худоби - 34,8 га;

- Для іншого сільськогосподарського призначення - 17,2 га;

- Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - 8437,7 га.

З метою вирішення питань продовольчої та біологічної безпеки, сприяння організації виробництва високоякісної, корисної та безпечної для життя і здоров’я споживача сільськогосподарської продукції, розвитку високотехнологічного ресурсозберігаючого сільськогосподарського виробництва, стабілізації розвитку галузі тваринництва, створення сприятливих умов для просування продукції сільськогосподарських товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки, залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки громади, протягом 1 півріччя 2024 року було забезпечено інформування сільськогосподарських та фермерських підприємств про можливості покращення рівня фінансового забезпечення залученням ґрантового фінансування, про доступ до систем та програм навчання і підвищення кваліфікації, сприяння організації участі у тренінгах, семінарах та курсах для фермерів, сільського населення для підвищення їх кваліфікаційних знань про розвиток органічного виробництва, сільськогосподарську кооперацію, механізми державної підтримки тощо.

**19. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва та збільшення інвестицій в економіку області**

З метою забезпечення сприятливого бізнес-клімату Бучанської громади у 1 півріччі 2024 року реалізувалися інформаційно-консультативні заходи, передбачені **Програмою розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**, що затверджена рішенням Бучанської міської ради від 25.11.2021 № 2376-23-VIII, фінансування Програми у звітному періоді не було.

Крім того, протягом 1 півріччя 2024 року тривала робота з розробки Програми розвитку МСП на 2025-2027 роки, що включала виявлення проблемних питань та потреб суб’єктів МСП, визначення пріоритетних галузей шляхом анкетування підприємців (онлайн і офлайн формат) та проведення фокус-груп у розрізі старостатів. Результати комунікації з представниками бізнесу, а також дані відкритих джерел, економічного профайлу платформи VKURSI було проаналізовано та сформульовано основні завдання для місцевої влади, що стане основою для Програми розвитку МСП на 2025-2027 роки.

За даними ГУ ДПС у Київській області за 1 півріччя 2024 року на території Бучанської міської територіальної громади зареєстровано 5115 фізичних осіб-підприємців (+4,3% відносно аналогічного періоду 2023 року) та 2475 юридичних осіб різних форм власності (що на 10,6% більше у порівнянні з 1 півріччям 2023 року).

Динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності протягом 1 півріччя 2021 року – 1 півріччя 2024 року є позитивною, при чому темпи зростання кількості фізичних осіб-підприємців традиційно є більш значними.

Протягом 1 півріччя 2024 року частка суб’єктів господарювання, які сплачують податки, у порівнянні з тим самим періодом 2023 року зросла по фізичним особам-підприємцям до 71% (+11 п.п), по юридичним особам – на 1 п.п. до 71% (діаграма).

Розподіл МСП за організаційно-правовою формою у 1 півріччі 2024 року залишається сталим відносно аналогічного періоду 2023 року: 32,6% - юридичні особи, 67,4% - ФОПи, переважна більшість МСП (98,3%) належить до суб’єктів мікробізнесу.

Динаміка частки прибуткових МСП дозволяє зробити помірно-позитивний прогноз.

Протягом 1 півріччя 2024 року надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів підприємництва демонструють позитивну динаміку.

З метою збільшення інвестицій в економіку, стимулювання розвитку МСП, Бучанська міська рада тісно співпрацює з місцевим бізнесом і закордонними інвесторами щодо створення індустріальних парків.

Так, підписано Меморандум про співробітництво між корейською компанією K-water, Бучанською міською радою й індустріальним парком Bucha Techno Garden щодо його модернізації на основі корейського зразка та стимулювання розвитку, а також компанія K-water презентувала концепцію розвитку індустріальної зони у Бучанській громаді. Наразі на планування та створення проєкту індустріального парку корейські партнери вже виділили майже 1 млн доларів США.

Також триває процес організації індустріального парку «КИТ» на території м. Буча. Фахівцями Бучанської міської ради було перевірено надані документи стосовно створення індустріального парку «КИТ» щодо відповідності Закону України «Про індустріальні парки» та надано позитивні висновки.

Протягом 1 півріччя 2024 року у м. Буча продовжувалася відбудова ТРЦ «Епіцентр», загальною площею 100 000 кв. м.

**20. Надходження до бюджетів усіх рівнів**

За 1 півріччя 2024 року до загального та спеціального фондів бюджету Бучанської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) надійшло доходів у сумі 383 948 380,24 грн, що становить 109% від надходжень у відповідному періоді 2023 року.

Доходи загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) склали 347 415 518,48 грн (45% від загальної суми надходжень), сума надходжень на 15 % більше надходжень відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) фактично надійшло 36 532 861,76 грн, що складає (5% від загальної суми надходжень), що на 29% менше надходжень відповідного періоду 2023 року.

Трансфертів з інших бюджетів фактично отримано 385 992 512,00 грн, що складає 50% від загальної суми надходжень до бюджету та на 39% більше відповідних надходжень у 1 півріччі 2023 року.

Доходи до загального та спеціального фондів бюджету Бучанської міської територіальної громади (з урахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2024 року склали 769 940 892,24 грн, що на 22% більше, ніж за відповідний період 2023 року.

Виконання плану на 1 півріччя щодо надходжень до дохідної частини по загальному фонду склало 103%, у т.ч.:

- податкові надходження – 334 307 886,79 грн (104% виконання плану);

- неподаткові надходження - 13 107 631,69 грн (102% плану);

- офіційні трансферти – 162 785 509,00 грн. ( 100% плану).

Річний план по доходам за спеціальним фондом виконано на 34%, у т.ч.:

* податкові надходження – 30 568,06 грн (190% виконання плану);
* неподаткові надходження - 30 421 602,25 грн (56 % плану);
* доходи від операцій з капіталом – 5 867 598,45 грн (11% плану);
* офіційні трансферти – 223 207 003,00 грн. (73% плану);
* цільові фонди – 213 093,00 грн (67% плану).

 Податкові надходження демонструють позитивну динаміку за винятком показника 1 півріччя 2022 року, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом мають змішану динаміку

За 1 півріччя 2024 року видатки з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади становлять 559 487 061,15 грн, в т.ч. по загального фонду 403 767 971,6 грн (84% виконання плану), по спеціальному фонду 155 719 089,55 грн (30% плану).

У розрізі головних розпорядників видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади у 1 півріччі 2024 року були розподілені наступним чином:

1. Бучанська міська рада - 265 729 434,25 грн, у т.ч.:
* Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради – 32 823 825,99 грн,
* Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  - 2 674 538,73 грн,
* Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - 998 185,20 грн,
* Первинна медична допомога населенню – 3 201 896,60 грн,
* Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - 3434559,82 грн,
* Організація благоустрою населених пунктів - 45 591 888,29 грн,
* Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво - 6 536 568,64 грн,
* Утримання та розвиток автотранспорту - 5 703 131,47 грн,
* Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури –

13 695 548,63 грн,

* Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 112 196,00 грн,
* Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій - 31 559 849,04 грн,
* Заходи та роботи з територіальної оборони - 25 224 618,51 грн,
* Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 4 156 000,00 грн,
* Будівництво медичних установ та закладів - 350 000,00 грн,
* Будівництво інших об`єктів комунальної власності - 10 449 666,00 грн,
* Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України - 21 563 421,00 грн,
* Реалізація проектів за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії - 223 207 003,00 грн,
* Заходи в галузі культури і мистецтва - 892 797,91 грн,
* Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки - 100 000,00 грн,
* Виконання заходів за рахунок цільових фондів – 640 000,00 грн;
1. Відділ освіти Бучанської міської ради – 232 670 887,57 грн;
2. Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 29 775 698,99 грн;
3. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 24 598 124,89 грн;
4. Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 4 090 937,71 грн;
5. Фінансове управління Бучанської міської ради – 2 621 977,74 грн.

**21. Розвиток міжнародного співробітництва**

Протягом 1 півріччя 2024 року в рамках міжнародного співробітництва було отримано наступну допомогу від зарубіжних партнерів:

* машина швидкої допомоги від литовського Благодійного Фонду Maltos Ordina Pagalbos Tarnyba, Литва;
* автомобіль Nissan KING CAB від Благодійного Фонду Zero Line Finland, Фінляндія;
* автомобіль Mitsubishi L-200 від партнерів з Фінляндії;
* газові обігрівачі (270 шт) від міста-побратима Кашкайш, Португалія в рамках Угоди про співробітництво і партнерство від 22.06.2022 року;
* 2 сміттєвозів в рамках співпраці з ПРООН (UNDP);
* 30 ноутбуків від міста Клостенойбург, Австрія;
* 2 пасажирські автобуси від міста Прага, Чеська республіка;
* 15 бронежилетів та ліхтарі на сонячних батареях для Бучанського ДФТГ від фонду Ukraine Focus (США);
* електроскутер в рамках допомоги соціальним службам від Міністерства соціальної політики України, які були придбані в межах проєкту Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною» за підтримки уряду Японії;
* 200 продуктових наборів отримала Бучанська громада від Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА);
* допомогу для надання соціальних послуг отримало управління соціальної політики у вигляді дитячого крісла, душових стільців, вітамінів, ношей, електричних радіаторів, ролетів, інвалідних візків;
* для освітніх закладів: комп'ютерні монітори, шкільні парти, шкільні стільці, табурети, комп'ютерні столи, класна дошка, матеріали для виготовлення окопних свічок надало місто-побратим Бергіш Гладбах в рамках Угоди про співробітництво і партнерство; інтерактивні дошки від японського видавництва Gakken;
* часткове фінансування капітального ремонту Реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю у розмірі 35 000 Euro від БФ Comitato Razom (Італійська Республіка) в рамках Угоди про співпрацю від 14.02.2024 року;
* мікроавтобус FIAT, пожежна машина;
* сміттєвоз, бульдозер, автомобільні ваги від ПРООН;
* трансформатори, розподільчі пристрої від USAID в рамках Проєкту енергетичної безпеки;
* будівельні інструменти та матеріали від GIZ;
* медикаменти від міста Єревана (Вірменія).

У 1 півріччі 2024 року задля розвитку міжнародного співробітництва і представлення інтересів Бучанської міської територіальної громади за кордоном, працівники Бучанської міської ради взяли участь у таких міжнародних заходах:

1. навчальний візит до м. Кочевʼє щодо створення бізнес-інкубатора в рамках програми «Мости довіри з U-LEAD»;
2. обмін досвідом у розвитку медицини, соціальної та адміністративної сфери в м. Бергіш- Гладбах, Німеччина;
3. конференція «Виклики в охороні здоров’я під час війни: боротьба з тютюновою залежністю та збереження психічного здоров’я» в місті Прага, Чеська Республіка;
4. участь у Панелі «Зелена реконструкція» та представлення проекту з енергоефективності в Бучанській міській територіальній громаді, Берлін, Німеччина;
5. участь у тренінгу з порятунку життя у Бабинецькій школі №13, проведеному представниками проєкту Rescuebike (Іспанія);
6. участі у підготовчій конференції «Відкриваючи можливості, створюючи імпульс: Трансформаційна реконструкція міст в Україні», Берлін, Німеччина;
7. зустріч з членами Конгресу США, директоркою агентства USAID Самантою Пауер та підписання угоди про будівництво Багатопрофільної лікарні на базі КНП КОР «Центр ментального здоров’я» в Сполучених Штатах Америки;
8. Конференція з відбудови України, Париж, Франція;
9. Панельна дискусія "Життя та зміцнення демократії в Європі через низові ланки", м. Ляйпциг, Німеччина
10. Міжнародна навчальна сесії «Психічне здоров’я та зростання залежностей під час війни: нові виклики для системи охорони здоров’я», м. Тімішоар (Румунія)
11. Конференція з відновлення України (URC2024), Берлін, Німеччина;
12. 5-й Міжнародний колоквіум міст пам’яті: участь у симпозіумі «Пам’ять, історія, пильність і примирення»; офіційне підписання маніфесту «Міста пам’яті»: колективне мислення».

Підписано наступні угоди:

- меморандум про взаєморозуміння з UNICEF щодо підтримки дітей та молоді в умовах надзвичайної ситуації, в стадії відновлення та розвитку;

- меморандум з DAI Global щодо реалізації проєкту «Розумна громада»;

- додаткову угоду до меморандуму про розуміння між БМР-ЮТЕМ-Tsubame-Hynfra-Мінекономіки Японії-CONNEXX SYSTEMS Corporation щодо розвитку проєкту у формі відновлення економічного потенціалу БМТГ до економіки з низьким рівнем викидів, заснованої на виробництві відновлюваної енергії, відновлюваного тепла та відновлюваного палива (водню, аміаку, електроенергнії);

- меморандум між Бучанською міською радою, БО Ukraine Focus (США) та AMC Healthcare (США), а згодом і Угоду про будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті;

- угода про співпрацю між Бучанською міською радою та БО Comitato “Razom”;

- договір про побратимство між Бучанською міською радою та муніципалітетом Кочевʼє, Словенія;

- меморандум про співпрацю з Фондом Енн-Кетрін Лінзенхофф для Юнісеф, Громадською організацією «Інститут сталого розвитку громад»;

- угоду про організацію програми обмінів для молоді з Радою Дюнкерку (Франція), Крефельд, Орадур-Сюр-Глан (Франція);

- меморандум про взаєморозуміння з CORE Ukraine;

- меморандум з корейською компанією K-Water.

Проєкти міжнародної технічної допомоги, які реалізуються на території громади:

- «Буча. Фабрика-кухня», фінансування Howard G. Buffett Foundation;

- CESVI, Італія: надання послуг психологів на безоплатній основі для жителів громади;

- International Medical Corps: забезпечення населення харчуванням, а також проведення заходів з протидії гендерному насильству, охорони психічного здоров'я та психологічної підтримки місцевого населення, яке постраждало внаслідок війни в Україні;

- Libraries Without Borders (BSF), Франція: скринька ідей та куб ідей, додаткові книги та ігри для населення яке постраждало від війни (ліцей №3 та № 4);

- БФ «The World Orphan Fund», БО «Надія і житло для дітей»: Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю;

- USAID «ГОВЕРЛА»: проєкт «Розумна Буча», метою якого є впровадження технологічних рішень для покращення надання послуг населенню;

- БО Ukraine Focus (США) та AMC Healthcare (США): будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті;

- Фонд Енн-Кетрін Лінзенхофф (Німеччина) та ГО «Інститут сталого розвитку громад»: відбудова Бучанського ліцею №3 (укриття, актова зала, спортивна зала);

- Народна допомога України (Австрія): ремонт укриттів дитсадків №2 «Горобинка», №5 «Капітошка, Бучанської початкової школи №11;

- В рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» з Європейським інвестиційним банком реалізовується проєкт «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води» за адресами м.Буча, вул. Склозаводська 12-б та с.Гаврилівка, вул. Соснова 2.

Заплановані проєкти:

1. проєкт розвитку Bucha Techno Garden;
2. проєкт RE:Ukraine Community Hub – будівництво центру взаємодії та відновлення у Ворзелі;
3. створення проєкту Меморіального комплексу памʼяті жертв Бучанської трагедії;
4. відновлення дитсадка по вулиці Лесі України, м. Буча.

**22. Містобудівна діяльність**

У 1 півріччі 2024 року фінансування заходів **Програми оновлення та розроблення картографічної основи, містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на території громади на 2021 – 2025р роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 24.06.2021 № 1336-13-VIII, не проводилось.

З метою відновлення територій населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, яка постраждала і зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії російської федерації, у т.ч. залучення інвестицій, до системи DREAM станом на 01.07.2024 р. було внесено 128 об’єктів.

**23. Екологічна безпека, удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами**

Протягом 1 півріччя 2024 року відповідно до **Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4035-51-VIІІ, проведено фінансування вивезення ТПВ та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на суму 3231,7 тис. грн.

 На території громади послуги з вивозу ТПВ надають КП «Бучасервіс» та ТОВ «Крамар ЕКО».

Роздільний збір ТПВ, збір та утилізацію небезпечних і промислових відходів, заготівлю і переробку вторсировини (макулатура, скло, метал, пластик) здійснює МПП «Рада». Контейнери для роздільного збору ТПВ встановлено в м. Буча, сел. Ворзель, с. Гаврилівка, с. Луб’янка, с. Синяк. Пункти прийому вторсировини функціонують в м. Буча і сел. Ворзель. Крім того, підприємство реалізує проєкт «Екосерце», в рамках якого збираються кришки від пластикових пляшок та надається допомога хворим дітям.

Також у Бучі впроваджується екологічна ініціатива за підтримки найбільших виробників упаковки і товарів в упаковці. Підписано меморандум про забезпечення м. Буча спеціальними контейнерами для сортування відходів упаковки, а також їх вивезення, сортування та передачу на рециклінг. Фінансування проєкту повністю взяли на себе компанії-члени Українська Пакувально-Екологічна Коаліція (ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», ТОВ «Данон Дніпро», ПРАТ “Eлопак-Фастів”, Карлсберг Україна, ТОВ «КЕНПАК УКРАЇНА», ІП “Кока-Колa Беверіджиз Україна Лтд.”, ТОВ “Нестле Україна”, ТОВ “Сандора” (PepsiCo Україна), ТОВ «Тетра Пак», ТОВ «Проктер Енд Гембл Україна»).

У м. Буча було відкрито інноваційний майданчик для переробки будівельних відходів, що накопичились внаслідок руйнувань росіянами під час окупації. Це одна з перших в Україні стійких і повноцінних станцій із переробки сміття такого виду, завдяки якій КП “Бучасервіс” займатиметься утилізацією та переробкою цих відходів, яких залишилося близько 75 тис. кубометрів після демонтажу зруйнованих об’єктів. Відходи можна буде подрібнювати та сортувати за фракціями, а надалі використовувати для будівництва доріг чи виробництва протиожеледних сумішей. Проєкт реалізовано спільними зусиллями Бучанської міськради, Програми розвитку ООН та за підтримки Європейського Союзу.

**Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

В.о. начальника відділу

економічного розвитку та інвестицій Анастасія МАРЧЕНКО