Додаток 1

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн, |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І рік | ІІ рік | ІІІ рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Розвиток бібліотечної мережі та бібліотечної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними виданнями та періодикою | Придбання друкованих видань, поповнення фонду за рахунок благодійних надходжень | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством Місцевий бюджет | 140,0 98,1 | 140,0 | 140,0 | Популяризації читання, збереження та розширення бібліотечних фондів. Покращення якості обслуговування читачів, підвищення рівня читацької компетентності, розвиток зацікавленості громадян у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації |
| 1.2. | Цифровізація бібліотечного простору | Придбання і впровадження автоматизованої бібліотечно- інформаційної системи | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 15,0 | 85,0 | 15,0 | Створення електронного каталогу книг, електронної бази читачів, що буде сприяти задоволенню інформаційних потреб мешканців громади і покращення обслуговування читачів через надання цілодобового онлайн – доступу до електронного каталогу, підвищить ефективність використання ресурсів бібліотек. |
| 1.3. | Організація та проведення заходів, спрямованих на промоцію читання серед різних верств населення | Організація та проведення літературних заходів, зустрічей з письменниками, виставок тощо | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Залучення більшої кількості населення до бібліотеки та читання, промоція книги, розширення читацького світогляду, розвиток літературно-творчих здібностей, підвищення рейтингу книги в дозвіллі як дітей так і дорослого населення |
| - Розвиток та збереження музейної справи та охорона культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Популяризація пам’яткоохоронної діяльності та створення сприятливого інформацій ного поля для охорони культурної спадщини | Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 98,8 | 100,0 | Здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини, збереження, раціональне використання, популяризація існуючих об’єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення нових |
| 2.2. | Формування у громади знань та поваги до історичного минулого | Проведення виставок, екскурсій в музеї історії і культури «Уваровський дім» | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Формування у громади знань та поваги до історичного минулого територіальної громади та України. |
| 2.3. | Збереження та контроль стану будівель музейних установ | Проведення експертизи технічного стану об’єкта – Будинку-музею видатних діячів науки і культури ім. Є.О.Патона, розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Є.Патона, 8в | 2024 - 2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Місцевий бюджет | 60,0 | - | - | Контроль за технічним станом будівель |
| 2.4. | Впровадження в музейну діяльність сучасних технологій і інновацій медіа простору | Придбання інтерактивної сенсорної панелі | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Місцевий бюджет | 382,1 | 412,0 | 0,0 | Можливість накопичення, збереження та поширення інформації в цифровому форматі |
| - Забезпечення збереження та розвитку мережі закладів культури клубного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Розвиток аматорського мистецтва та народного промислу | Сприяння розвитку та участі колективів, аматорів народного мистецтва, учасників клубних угрупувань у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходах та конкурсах | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Розвиток всебічного простору творчого самовираження, комплексного виховання дітей та юнацтва, виявлення творчого потенціалу, підвищення креативності мешканців БМТГ. Розвиток учасників творчих колективів та клубних угрупувань. |
| 3.2. | Організація та удосконалення змістовного відпочинку різноманітних груп населення громади | Проведення культурно – мистецьких, навчально-пізнавальних та інших заходів | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Якісне проведення масових культурно-мистецьких заходів, створення умов для розвитку аматорського музичного, театрального, хореографічного мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення |
| - Збереження та розвиток мережі початкових мистецьких навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Підвищення якості освіти і виховання шляхом покращення умов організації навчального процесу в мистецьких навчальних закладах | Розробка і введення в дію освітніх програм, розроблених з урахуванням Типових освітніх програм, затверджених наказом Міністерства культури України. Створення умов для впровадження експериментальних програм. | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Створення належних умов для функціонування системи початкової мистецької освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей та молоді, створює оптимальні умови для розвитку та творчої реалізації дітей і молоді; надання якісної мистецької освіти |
| 4.2. | Забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, здобуття мистецької освіти | Розвиток культурної інфраструктури для дітей. Реалізація дитячих та молодіжних мистецьких проектів, зокрема: хореографічних вистав, концертних програм, виставок робіт з метою інтеграції дітей та молоді в професійне культурно-мистецьке життя Бучанської громади. | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Сприяння творчому розвитку здобувачів освіти шляхом залучення до колективних творчих робіт Формування обізнаного слухача. Творче спілкування закладів, обмін досвідом. |
|  |  | Створення в рамках навчального процесу нових творчих колективів гри на народних інструментах із залученням учнів. | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Збереження та відродження національних традицій. |
| 4.3. | Створення умов для забезпечення практичної професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів системи мистецької освіти; | Участь викладачів мистецьких шкіл міста в обласних та всеукраїнських семінарах, школах досвіду, методичних об’єднаннях, майстер-класах тощо | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Поширення кращого педагогічного досвіду, презентація діяльності мистецьких навчальних закладів громади |
| 4.4. | Проведення та участь учнів у мистецьких заходів, конкурсах, виставках | Забезпечення участі колективів, учнів мистецьких закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозіумах, пленерах та виставках | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Реалізація дитячих та молодіжних мистецьких проектів, зокрема: виставки робіт та концертні програми з метою інтеграції дітей та молоді в професійне культурно-мистецьке життя громади. Мистецькі конкурси: - «Осінній марафон» (щорічно) - «Об’єднаймося ж, брати мої» (щорічно) - «Зимовий дебют» (щорічно) та інші |
| - Поновлення матеріально – технічної бази та здійснення ремонтних і реставраційних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капітальний і поточний ремонт будівель, приміщень та систем комунікацій, ремонтно-реставраційні роботи | Центр культури та мистецтв, м. Буча, вул. В.Ковальського, 61-В | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством Місцевий бюджет | - 26,1 | 25059,7 | - | Запобігання руйнуванню фасадів несприятливих погодних умов, забезпечення збереження тепла в опалювальних приміщеннях, збереження цілісності будівлі, а також естетичного вигляду, подовження терміну експлуатації будівлі. |
|  |  | Будинок культури с.Блиставиця, с. Блиставиця. вул. Ярослава Мудрого, 1 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | - | 3967,2 | - |  |
|  |  | Будинок культури "Полісся" с. Гаврилівка, с. Гаврилівка, вул. Свято - Троїцька, 66 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | - | 100616,0 | - |  |
|  |  | Будинок культури с. Луб'янка, с. Луб'янка. вул. Шевченко, 100-б | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | - | 33057,9 | - |  |
|  |  | Музей історії та культури "Уваровський дім", смт. Ворзель, вул. Курортна, 37-а | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | - | 562,8 | - |  |
|  |  | Філія ім. Д.І. Бедзика ПБ БМТГ смт. Ворзель, смт. Ворзель, вул. Курортна, 74 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством | - | 12740,0 | - |  |
|  |  | Будинок культури с. Здвижівка, с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством |  | 3969,5 | - |  |
| 5.2. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів сфери культури відповідно до вимог сучасного рівня культурних послуг | Придбання звукопідсилювальної та світлової апаратури, сценічного одягу, музичних інструментів, комп’ютерної та оргтехніки, інвентарю тощо | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Інші джерела не заборонені законодавством Місцевий бюджет | 1 000,0 45,0 | 1 000,0 - | 1 000,0 - | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладів сфери культури, збільшення їх відвідуваності, урізноманітнення діяльності, підвищення культури обслуговування, створення комфортного середовища |
| - Організація та проведення культурно – мистецьких та протокольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сприяння культурному і духовному розвитку, патріотично му вихованню жителів БМТГ | - Забезпечення організації і проведення культурно-мистецьких заходів: | 2024 - 2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Місцевий бюджет | 3114,0 | 5506,8 | 2 400,0 | 100% Організація та проведення протокольних, культурно-мистецьких та інших заходів відповідно до плану проведення заходів затвердженого рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради протягом періоду дії Програми, з урахуванням державних свят та визначних дат |
|  |  | - Вшанування пам’яті загиблих жителів БМТГ у війні з російською федерацією (виготовлення меморіальних дошок, банерів тощо) | 2024-2026 | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | Місцевий бюджет | 48,0 | 60,0 | - | 100 % забезпечення вшанування загиблих Героїв України шляхом встановлення меморіальних дошок відповідно до визначеного Бучанською міською радою переліку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради |
|  |  | - Забезпечення виплати грошових винагород до державних, професійних свят та днів населених пунктів Бучанської міської територіальної громади | 2024-2026 | Бучанська міська рада | Місцевий бюджет | 595,0 | 1316,0 | 900,0 | 100 % забезпечення виконання рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради протягом періоду дії Програми щодо виплати грошової винагороди до державних, професійних свят та днів населених пунктів Бучанської міської територіальної громади |
|  |  | - Забезпечення проведення протокольних заходів, відзначення мешканців громади, інформаційна продукція | 2024-2026 | Бучанська міська рада | Місцевий бюджет | 2559,9 | 2789,0 | 2200,0 | 100% Організація та проведення протокольних, культурно-мистецьких та інших заходів відповідно до плану проведення заходів затвердженого рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради протягом періоду дії Програми, з урахуванням державних свят та визначних дат |

Секретар ради                                                            				Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник Відділу культури,

національностей та релігій

Бучанської міської ради				          				Наталія ПІВЧУК