**Додаток 1**

**до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради**

**(позачергове засідання)**

**від 08.08.2025. 2025р № 1636**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання проєкту місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання відповідного листа з Міністерства фінансів України | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;  - методики їх визначення | Після отримання інформації з Департаменту фінансів КОДА | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - інструкції з підготовки бюджетних запитів;  - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;  - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Вересень 2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 4 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень 2025 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5 | Подання бюджетних запитів Фінансовому управлінню Бучанської міської ради | Жовтень 2025 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту місцевого бюджету | Жовтень – листопад 2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 7 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 8 | Розгляд доведених Фінансовим управлінням відповідних обсягів субвенцій з державного та місцевих бюджетів, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, інших додаткових дотацій та інших міжбюджетних трансфертів ( в разі уточнення обсягів) та врахування у бюджетних запитах | У триденний строк після отримання відповідних даних від Фінансового управління Бучанської міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9 | Проведення погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2026 рік;  Надання уточнених бюджетних запитів Фінансовому управлінню за результатами погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей та з урахуванням показників уточнених обсягів міжбюджетних трансфертів | У строки, визначені нормативними документами, з урахуванням змін, які будуть прийматися на державному рівні під час воєнного стану | Фінансове управління  Бучанської міської ради; головні розпорядники бюджетних коштів  Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10 | Підготовка проєкту рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | Листопад  2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 11 | Подання проєкту рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» до виконавчого комітету Бучанської міської ради для розгляду та схвалення. | Листопад - грудень 2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 12 | Направлення схваленого виконавчим комітетом міської ради проекту рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» до міської ради | Грудень 2025 року | Фінансове управління |
| 13 | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» через IAC «LOGICA» | До 31 грудня 2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 14 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання Бучанській міській раді проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 15 | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через IAC «LOGICA» | До 31 грудня 2025 р. | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 16 | Доопрацювання проєкту рішення Бучанської міської ради «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень  2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 17 | Затвердження місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік | До 25 грудня 2025 р. | Бучанська міська рада |
| 18 | Інформування щодо затвердження Бучанською міською радою рішення «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» через IAC «LOGICA» | В строки, визначені відповідним наказом Міністерства фінансів України | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 19 | Подання інформації, що міститься в затвердженому міської радою рішенні про місцевий бюджет через IAC «LOGICA» | До 31 грудня 2025 р. | Фінансове управління Бучанської міської ради |
| 20 | Оприлюднення рішення Бучанської міської ради «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2026 рік» у засобах масової інформації. | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Фінансове управління Бучанської міської ради, редакція газети |

**Керуючий справами Дмитро ГАПЧЕНКО**

**Начальник Фінансового управління Тетяна СІМОН**