ПРОЄКТ

- БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІСІМДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

( П О З А Ч Е Р Г О В Е       З А С І Д А Н Н Я )

РІШЕННЯ

# 24.12.2025					                                                                 №____ - 86 – VIІІ

Про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2025—2027 роках Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2025 № 1216-р «Деякі питання реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року», яким внесені зміни до Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 р. № 990, Указу Президента України від 25.05.2020 р. № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», Закону України «Про освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2025—2027 роках Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади (далі — операційний план), що додається.

- Визначити відділ освіти Бучанської міської ради відповідальним виконавцем за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування та реалізацію операційного плану.

- Співвиконавцям операційного плану забезпечити виконання заходів та інформувати відділ освіти Бучанської міської ради про хід і результати виконання заходів операційного плану  щороку починаючи з 2026 року до 1 березня.

- Відділу освіти Бучанської міської ради забезпечити:

  - виконання завдань і заходів операційного плану за рахунок і в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством;

  - надання даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти до програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»;

  - подання щороку починаючи з 2026 року до 1 березня Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації інформації про стан виконання операційного плану;

  - довести це рішення до відома керівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступницю міського голови Людмилу Риженко.

Міський  голова				             		Анатолій ФЕДОРУК

Додаток                                                                                                                                                                                               до рішення сесії

Бучанської міської ради

від 24.12.2025  № ______

Операційний план заходів з реалізації у 2025—2027 роках

Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Посилення фінансової та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади для забезпечення ефективності і прозорості реформування системи шкільного харчування |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Забезпечення стратегічного підходу до впровадження реформи системи шкільного харчування на регіональному і місцевому рівні |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору, оброблення та аналізу даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти | 1) забезпечення роботи програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ) з метою збору та регулярного оновлення даних щодо харчування учнів (ихованців) у закладах освіти та автоматизації розрахунків | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти | визначено перелік даних, забезпечено їх збір та регулярне оновлення |
|  | 2) забезпечення оновлення даних інформаційної системи (дашборду) щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти (чисельність та категорії учнів (вихованців), фінансування, кадри, інфраструктура тощо) | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти | забезпечено регулярне оновлення даних інформаційної системи (дашборду) та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів |
|  | 3) визначення відповідальної особи за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування в Бучанській міській територіальній громаді (далі – територіальна громада), надання даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти до програмно-апаратного комплексу АІКОМ | 2025 р. | Бучанська міська рада Відділ освіти | надано Київській обласній державній (військовій) адміністрації (далі – КОДА) інформацію та контактні дані щодо відповідальної особи |
| 2. Удосконалення норм та порядку організації харчування у закладах освіти | 1) внесення змін до норм та порядку організації харчування у закладах освіти, зокрема щодо харчування в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 2025 рік, далі у разі потреби протягом 2026-2027 років | Відділ освіти Керівники закладів освіти оператор ринку (за згодою) Держпродспоживслужба (за згодою) | внесено зміни до норм та порядку |
| 3. Ефективне впровадження міських програмних документів щодо реформування системи шкільного харчування | 1) розроблення/оновлення міських програмних документів впровадження Стратегії реформування шкільного харчування на період до 2027 року (далі – Стратегія) з урахуванням операційного плану | протягом трьох місяців після затвердження операційного плану | Бучанська міська рада Відділ освіти | розроблено/оновлено міську програму з впровадження Стратегії |
|  | 2) проведення аналізу та підготовка річних звітів щодо реалізації міської програми з впровадження Стратегії | щороку до 1 березня протягом 2026-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти Відділ охорони здоров’я | підготовлено річний звіт та подано КОДА |
|  | 3) залучення агенції регіонального розвитку до впровадження Стратегії (проведення заходів/тренінгів, залучення грантових коштів, обмін досвідом тощо) | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада | виконано агенцією регіонального розвитку завдань та заходів з впровадження Стратегії |
| 4. Підвищення спроможності територіальної громади щодо впровадження реформи системи шкільного харчування | 1) розроблення/оновлення розділу реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти до Програми розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади (далі – Програма), зокрема з урахуванням підтримки суб’єктів ветеранського підприємництва | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | підготовлено та надано проєкт Програми розроблено/оновлено та затверджено Програму, зокрема з урахуванням підтримки суб’єктів ветеранського підприємництва |
|  | 2) підготовка розрахунку щодо вартості безоплатного гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) відповідно до норм харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування | 2026 рік | Бучанська міська рада Відділ освіти | підготовлено та надано розрахунки щодо вартості гарячого харчування в ЗЗСО |
|  | 3) здійснення видатків з місцевого бюджету на фінансування Програми | щороку протягом 2025-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти | здійснено видатки з місцевого бюджету на фінансування Програми |
| 5. Забезпечення ефективної комунікації між Відділом освіти, Бучанською міською радою, КОДА, оператором ринку щодо впровадження Стратегії | 1) проведення регулярних зустрічей за участю Відділу освіти з Бучанською міською радою, КОДА, оператором ринку щодо впровадження Стратегії | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) | проведено чотири зустрічі щороку |
| Операційна ціль 2. Формування достатнього фінансового ресурсу для розширення категорій учнів, що забезпечуються якісним і збалансованим гарячим харчуванням у закладах освіти |  |  |  |  |
| 6. Розподіл наданої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів ЗЗСО | 1) проведення розрахунку необхідного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | визначено необхідний обсяг субвенції у розрізі ЗЗСО |
|  | 2) удосконалення порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО з урахуванням аналізу попереднього досвіду реалізації субвенці | у разі потреби протягом 2025-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | прийнято рішення сесії |
|  | 3) проведення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | прийнято рішення сесії |
| 7. Поетапне впровадження ініціативи щодо забезпечення безоплатного харчування в закладах освіти для учнів 5-11 (12) класів | 1) проведення комунікаційних заходів щодо поетапного впровадження ініціативи із забезпечення безоплатного харчування в закладах освіти для учнів 5-11 (12) класів | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | проведено комунікаційні заходи, підготовлено інформаційно-презентаційні матеріали |
|  | 2) поетапне розширення категорій учнів 5-11 (12) класів, які забезпечуються безоплатним харчуванням в закладах освіти | вересень 2026 р. вересень 2027 р. | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | прийнято рішення сесії. виконавчого комітету |
| 8. Забезпечення сталого фінансування розширення програми безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти | 1) перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатного харчування визначених категорій учнів ЗЗСО | щороку протягом 2025-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | прийнято рішення сесії |
|  | 2) здійснення видатків з місцевого бюджету на фінансування/обов’язкове співфінансування безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти | щороку протягом 2025-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники закладів освіти | здійснено видатки з місцевого бюджету на забезпечення безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти |
|  | 3) залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіт, зокрема коштів міжнародних партнерів, благодійної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | залучено додаткові кошти на забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |
| Операційна ціль 3. Забезпечення створення умов для проведення ефективних і прозорих закупівель в системі шкільного харчування |  |  |  |  |
| 9. Удосконалення процедур для проведення закупівель харчових продуктів, послуг з харчування | 1) проведення аналізу кількісних та вартісних показників закупівель основних харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти | щороку протягом 2026-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | підготовлено та надано інформаційно-аналітичні матеріали |
|  | 2) проведення аналізу закупівель харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти щодо дотримання принципів прозорості та доброчесності із залученням експертної підтримки | 2026-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | підготовлено та надано інформаційно-аналітичні матеріали |
| 10. Використання електронного каталогу закупівель | 1) напрацювання ефективних способів закупівель послуги з харчування учнів (вихованців) в закладах освіти (аутсорсингу/кейтерингу) | 2026-2027 роки (після внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | можливість закупівлі послуги з харчування учнів (вихованців) в закладах освіти через електронний каталог закупівель |
| 11. Сприяння підвищенню кваліфікації замовників | 1) проведення нарад і семінарів для замовників з питань закупівель харчових продуктів, послуг з харчування, використання відповідних інформаційних матеріалів (у разі потреби) | 2026-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | проведено наради і семінари, надано відповідні інформаційні матеріали |
|  | 2) надання консультацій та роз’яснень з питань закупівель у разі надходження запитів | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | надано відповідні консультації та роз’яснення, використано інформацію на офіційному веб-сайті Мінекономіки |
| Операційна ціль 4. Сприяння залученню підприємств та підприємців до постачання товарів та послуг для забезпечення шкільного харчування |  |  |  |  |
| 12. Застосування механізму публічно-приватного партнерства в системі забезпечення шкільного харчування | 1) Участь у навчальних заходах щодо застосування механізму публічно-приватного партнерства для реалізації проектів у сфері шкільного харчування | 2026-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | взято участь у навчальних заходах |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, дотриманням принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та покращенням показників енергоефективності |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Відновлення та модернізація мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти із впровадженням технологічних моделей організації харчування, завдяки яким забезпечується якісне, безпечне та різноманітне харчування для учнів (вихованців) |  |  |  |  |
| 13. Моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 1) проведення комплексного аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти з метою оцінки фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення у відповідності до кодексу усталеної практики 4:2024 «Настанова з проектування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування», а також вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | грудень 2025 р. | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники закладів освіти | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
|  | 2) формування мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти відповідно до моделі організації харчування «фабрика-кухня» з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти та прогнозування чисельності учнів (вихованців) | 2025-2026 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники закладів освіти | сформовано мережу їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
|  | 3) проведення моделювання для визначення попереднього переліку їдалень (харчоблоків) закладів освіти, що будуть відновлені та/або модернізовані із застосуванням моделі організації харчування «фабрика-кухня», з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти | 2025-2026 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | проведено моделювання мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти, результати якого інтегровано до Програми |
|  | 4) наповнення інтерактивної карти / інформаційної системи (дашборду) проектами з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | забезпечено регулярне наповнення інтерактивної карти/ інформаційної системи (дашборду) проектами з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти, та їх оновлення |
| 14. Використання нормативних вимог до проектування приміщень їдалень (харчоблоків) закладів освіти, підприємств, які надають послуги з харчування | 1) впровадження технологічної моделі організації харчування «фабрика-кухня», відповідно до державних будівельних норм та/або національних стандартів | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | складання завдання на проектування приміщень їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
| 15. Участь у відборі проєктів з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, що відповідають державним будівельним нормам, національним стандартам, вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи HACCP | 1) забезпечення наповнення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (далі – Єдина цифрова система система) проктами з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти для відбору та дистанційного моніторингу реалізації проєктів | 2026-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | розширено перелік проеєктів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти в Єдиній цифровій системі |
|  | 2) проведення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | І-ІІ квартал протягом 2026-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | прийнято рішення сесії |
| 16. Забезпечення спрямування коштів державного та місцевих бюджетів, включаючи кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, на реалізацію проектів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків), в тому числі в рамках проектів з комплексного відновлення та модернізації освітньої інфраструктури | 1) удосконалення порядку та умов отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | у разі потреби протягом 2025-2027 років | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | прийнято рішення сесії |
|  | 2) фінансування робіт з відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) в рамках проектів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту освітньої інфраструктури та проектів з будівництва фабрик-кухонь в рамках Програми з відновлення України та Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (у разі включення таких проектів до Програм) | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | відновлено та/або модернізовано їдальні (харчоблоки) в рамках зазначених програм |
|  | 3) фінансування робіт з відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) в рамках проектів з комплексної термомодернізації закладів освіти, що реалізуються відповідно до Фінансової угоди «Енергоефективності громадських будівель в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | відновлено та модернізовано їдальні (харчоблоки) в рамках проектів з комплексної термомодернізації закладів освіти |
| 17. Забезпечення дотримання принципів прозорості, доброчесності та ефективності під час реалізації інфраструктурних проектів | 1) забезпечення реалізації проектів з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти із дотриманням принципів прозорості, доброчесності та ефективності відповідно до розроблених рекомендацій | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | реалізовано проекти з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти |
|  | 2) здійснення закупівель робіт із нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції їдалень (харчоблоків) закладів освіти з урахуванням технологічних моделей організації харчування | 2026-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | використано методологію та рекомендації Мінекономіки щодо особливостей здійснення закупівель |
| 18. Участь у інформаційних заходах з метою підвищення кваліфікації та оновлення знань у сфері проектування та реалізації проектів за технологічними моделями організації харчування в закладах освіти | 1) підвищення кваліфікації з питань підготовки проектної документації для представників відділів та управлінь міської ради | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада | впроваджено програми підвищення кваліфікації |
|  | 2) впровадження програм підвищення кваліфікації з питань управління проектами, зокрема моніторингу та контролю за їх реалізацією, проведення публічних закупівель з метою підвищення компетентності в реалізації реформи системи шкільного харчування | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | впроваджено програми підвищення кваліфікації |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР |  |  |  |  |
| 19. Забезпечення системності та регулярності проведення навчальних заходів з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | 1) участь у онлайн-курсах на освітніх платформах із розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) | взято участь у онлайн-курсах на освітніх платформах |
|  | 2) впровадження навчальних програм, участь у навчальних заходах у форматі вебінарів щодо дотримання процедур, заснованих на принципах системи НАССР, під час організації харчування в закладах освіти | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) | впроваджено навчальні програми, взято участь у навчальних заходах |
| 20. Забезпечення інформаційної та методичної підтримки закладів освіти з питань впровадження системи НАССР | надання роз’яснень з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | 2025-2026 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) | надано роз’яснення |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів (вихованців) навичок здорового харчування |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками їдалень (харчоблоків) |  |  |  |  |
| 21. Проведення аналізу забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) залежно від технологічної моделі організації харчування та сестрами медичними (братами медичними) | 1) внесення змін до типових штатних нормативів ЗЗСО щодо працівників їдалень (харчоблоків) залежно від технологічної моделі організації харчування | 2027 рік | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники ЗЗСО | внесено зміни до типових штатних нормативів |
|  | 2) забезпечення перегляду функціоналу сестри медичної (брата медичного) у ЗЗСО | 2026 рік | Відділ освіти керівники ЗЗСО | внесено зміни до посадових інструкцій сестри медичної (брата медичного) ЗЗСО |
| 22. Розроблення механізму мотивації працівників їдалень (харчоблоків) та сестер медичних (братів медичних) закладів освіти, залежно від технологічної моделі організації, шляхом створення сприятливих умов праці, професійного розвитку та заохочення | 1) визначення джерел фінансування, зокрема коштів місцевого бюджету та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, для впровадження механізму матеріального стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники закладів освіти | залучено кошти для додаткового фінансування працівників їдалень (харчоблоків), сестер медичних (братів медичних) |
|  | 2) розроблення системи стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти | розроблено систему стимулювання працівників |
| 23. Опрацювання питання щодо введення посади технолога у відділі освіти та закладах освіти | 1) введення посади технолога у відділі освіти, закладі освіти | 2026 рік | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники закладів освіти | підготовлено та надано інформацію |
| 24. Організація навчання для кухарів закладів освіти | 1) навчання та/або організація заходів з підвищення кваліфікації для працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти | проведено навчальні заходи |
| 25.Забезпечення доступу до підвищення кваліфікації працівникам підприємств та організацій, які надають послуги з харчування | 3) проведення вебінарів та семінарів, навчання та/або організація заходів з підвищення кваліфікації для працівників підприємств та організацій, які надають послуги з харчування | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) | проведено навчальні заходи, тренінги, семінари та стажування на базі провідних підприємств |
| 26. Впровадження навчальних програм безперервного професійного розвитку сестер медичних (братів медичних) на базі закладів громадського здоров’я | 1) визначення потреби до проведення заходів безперервного професійного розвитку сестер медичних (братів медичних) з питань здорового харчування | 2026-2027 роки | Відділ охорони здоров’я Відділ освіти керівники закладів освіти | визначено потребу, підготовлено та надано відповідні звернення |
|  | 1) проведення заходів безперервного професійного розвитку сестер медичних (братів медичних) з питань здорового харчування | 2026-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ охорони здоров’я Відділ освіти керівники закладів освіти | проведено заходи безперервного професійного розвитку для працівників закладів освіти, від яких були відповідні звернення |
| Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти компетентностей з питань організації та забезпечення харчування в закладах освіти |  |  |  |  |
| 27. Організація навчальних заходів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти з питань ефективного управління та організації шкільного харчування, формування навичок здорового харчування у здобувачів освіти | 1) організація та проведення навчальних вебінарів і семінарів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти | 2025-2027 роки | Відділ освіти Відділ охорони здоров’я Держпродспоживслужба (за згодою) | проведено семінари та вебінари |
|  | 2) проведення заходів за участю керівників та педагогічних працівників закладів освіти для обміну досвідом та кращими практиками в організації харчування | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | проведено заходи для обміну досвідом між фахівцями різних регіонів |
| Операційна ціль 3. Впровадження цифрових інструментів для ефективної реалізації реформи системи шкільного харчування |  |  |  |  |
| 28. Використання цифрових інструментів в рамках реалізації реформи системи шкільного харчування | 1) формування меню з використанням цифрових інструментів | 2025-2027 роки | Керівники закладів освіти оператор ринку (за згодою) | використано цифрові інструменти |
|  | 2) участь у онлайн-курсах для самостійного навчання з питань організації та забезпечення шкільного харчування з використанням цифрових інструментів | 2025-2027 роки | Керівники закладів освіти оператор ринку (за згодою) | взято участь у онлайн-курсах |
| 29. Впровадження цифрового модуля шкільного харчування в освітньому мобільному додатку «Мрія» (за наявності технічної можливості) | 1) впровадження функціоналу в освітньому мобільному додатку «Мрія» (за наявності технічної можливості) для ознайомлення з меню та замовлення харчування, оцінки якості харчування у ЗЗСО | 2025-2027 роки | Керівники ЗЗСО оператор ринку (за згодою) | розроблено цифрові інструменти |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання учасниками освітнього процесу здорового харчування |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |
| 30. Надання консультаційної та методичної підтримки щодо розширення та удосконалення меню відповідно до вимог законодавства | забезпечення організації заходів з надання методичної допомоги, навчання персоналу та супровід в адаптації меню | 2025-2027 роки | Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) керівники закладів освіти | надано рекомендації та консультації, проведено регіональні заходи (тренінги/вебінари) |
| 31. Організація харчування для дітей з особливими дієтичними потребами у закладах освіти | 1) використання рекомендацій щодо організації безглютенового, безлактозного, безказеїнового та іншого дієтичного харчування у закладах освіти | 2025-2027 роки | Держпродспоживслужба (за згодою) оператор ринку (за згодою) керівники закладів освіти | Організовано дієтичне харчування |
|  | 2) проведення презентації про важливість впровадження дієтичного харчування | грудень 2025 р. | Відділ освіти Відділ охорони здоров’я | проведено просвітницькі та презентаційні заходи |
| 32. Розроблення механізму оцінки та контролю якості забезпечення харчуванням учнів (вихованців) у закладах освіти | 1) забезпечення здійснення постійного державного контролю за діяльністю закладів загальної середньої освіти з організації харчування учнів (вихованців), зокрема щодо якості приготовлених страв за температурою та органолептичними показниками і забезпечення внутрішнього контролю в закладі | 2025-2027 роки | Держпродспоживслужба (за згодою) Відділ освіти керівники закладів освіти оператор ринку (за згодою) | підготовлено звіт за результатами здійснення заходів контролю |
|  | 2) проведення перевірок територіальним відділенням Держпродспоживслужби їдалень (харчоблоків) та організації харчування у закладах освіти | 2025-2027 роки | Держпродспоживслужба (за згодою) | проведення перевірок |
|  | 3) використання цифрового інструменту (у разі створення) для проведення моніторингу та споживчої оцінки харчування у закладах освіти батьками, дітьми, засновником, громадськістю | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти | впроваджено цифровий інструмент для проведення моніторингу та споживчої оцінки харчування у закладах освіти (у разі створення) |
| Операційна ціль 2. Формування позитивного ставлення до здорового харчування через комунікацію з працівниками закладів освіти та громадськістю |  |  |  |  |
| 33. Вивчення питання щодо ставлення цільових аудиторій до харчових звичок та сприйняття реформи системи шкільного харчування | 1) участь у проведенні всеукраїнського дослідження серед педагогічних працівників і батьків щодо їх харчових звичок, бар’єрів і упереджень стосовно впровадження реформи системи шкільного харчування | серпень 2026 р. | Відділ освіти Відділ охорони здоров’я керівники закладів освіти | Взято участь у дослідженні |
| 34. Забезпечення сталої та практично орієнтованої комунікації з педагогами, учнями (вихованцями) та батьками щодо принципів здорового харчування | 1) проведення комунікаційних заходів з метою презентації результатів всеукраїнського дослідження для цільових груп | 2026-2027 роки | Відділ освіти Відділ охорони здоров’я керівники закладів освіти Держпродспоживслужба (за згодою) | презентовано результати всеукраїнського дослідження з питань харчування громадськості |
|  | 2) поширення у закладах освіти візуальних та методичних матеріалів для комунікації з учнями (вихованцями) та родинами | 2025-2027 роки | Відділ освіти Відділ охорони здоров’я керівники закладів освіти | поширено візуальні та методичні матеріали |
|  | 3) організація онлайн-лекцій, вебінарів та коротких курсів для педагогів із тем здорового харчування, шкільного меню та раціонального вибору продуктів | 2025-2027 роки | Відділ освіти Відділ охорони здоров’я оператор ринку (за згодою) | підвищено обізнаність педагогів із тем здорового харчування, шкільного меню та раціонального вибору продуктів |
| Операційна ціль 3. Доступність і зрозумілість інформації про здорове харчування |  |  |  |  |
| 35. Зміцнення цифрової комунікації та доступу до знань про здорове харчування через національні електронні платформи | 1) використання інформаційних та навчальних матеріалів про шкільне харчування в освітньому мобільному додатку «Мрія» (за наявності технічної можливості) | 2026-2027 роки | Відділ освіти керівники ЗЗСО | використано навчальні та інформаційні матеріали у освітньому мобільному додатку «Мрія» (за наявності технічної можливості) |
| 36. Залучення громадських діячів, профільних фахівців та медіа до популяризації реформи системи шкільного харчування | 1) популяризація здорового способу життя, харчування та підтримки реформи системи шкільного харчування | 2025-2027 роки | Відділ освіти керівники закладів освіти оператор ринку (за згодою) | залучено публічних діячів та фахівців до популяризації реформи системи шкільного харчування та здорового способу життя |
|  | 2) організація прес-турів та візитів для представників національних, регіональних і місцевих медіа з метою ознайомлення з впровадженням реформи системи шкільного харчування | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти керівники закладів освіти оператор ринку (за згодою) | організовано прес-тури та візити |
| Стратегічна ціль 5. Посилення міжнародної співпраці щодо з розвитку шкільного харчування, впровадження реформи системи шкільного харчування в закладах освіти |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Посилення міжнародної співпраці у сфері шкільного харчування |  |  |  |  |
| 37. Розвиток співпраці з міжнародними партнерами та залучення їх до підтримки реформи системи шкільного харчування | 1) участь у міжнародних форумах, виставках, інших заходах для презентації потреб та досягнень реформи системи шкільного харчування, залучення партнерів до її впровадження | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти міжнародні партнери (за згодою) | презентовано реформу системи шкільного харчування, її виклики та потреби міжнародним партнерам |
|  | 2) сприяння налагодженню співпраці, взаємодії з міжнародними партнерами щодо налагодження та розширення співпраці у сфері шкільного харчування | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти міжнародні партнери (за згодою) | проведено зустрічі, напрацьовано механізм співпраці, підписано меморандуми, угоди про співпрацю, надано інформацію про потреби та здобутки реформи системи шкільного харчування, взято участь у заходах |
|  | 3) проведення аналізу та визначення потреб громади у підтримці міжнародних партнерів для впровадження реформи системи шкільного харчування | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти міжнародні партнери (за згодою) | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції |
| Операційна ціль 2. Залучення підтримки від міжнародних партнерів для впровадження реформи системи шкільного харчування |  |  |  |  |
| 38. Співпраця з міжнародними партнерами щодо підтримки реформи шкільного харчування | 1) забезпечення взаємодії з міжнародними партнерами щодо залучення фінансової підтримки для забезпечення гарячого харчування учнів у закладах освіти | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти міжнародні партнери (за згодою) | залучено фінансову підтримку |
| 39. Співпраця з міжнародними партнерами щодо підтримки проектів розбудови та модернізації їдалень (харчоблоків) | 1) забезпечення взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, міжнародними урядовими, неурядовими та національними організаціями, міжнародними благодійними фондами та приватними організаціями щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) | 2025-2027 роки | Бучанська міська рада Відділ освіти міжнародні партнери (за згодою) | реалізовано проекти з відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) |

Секретар ради                                                             			 Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник відділу освіти							Олег ЦИМБАЛ

| Заступниця міського голови Начальник Фінансового управління | 24.12.2025 ____________ 24.12.2025 | Людмила РИЖЕНКО Тетяна СІМОН |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника управління юридично-кадрової роботи | __________________ 24.12.2025 | Юлія ГАЛДЕЦЬКА |
| Начальник відділу освіти | __________________ 24.12.2025 | Олег ЦИМБАЛ |