# БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

| 17.04.2026 |  | № 483 |
| --- | --- | --- |

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 10.07.2025 року № 1369 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади»

З метою приведення у відповідність до оновленої нормативно-методичної бази у сфері управління публічними інвестиціями, Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 352 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)», керуючись статтею 75² Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294, підпунктом 2 пункту «а» статті 27, статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Внести зміни до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 10.07.2025 року № 1369 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади», виклавши в новій редакції, що додається.

- Виконавчим органам та структурним підрозділам Бучанської міської ради, що відповідають за галузь (сектор) для публічного інвестування Бучанської міської територіальної громади забезпечити реалізацію положень Порядку.

- Відділу економічного розвитку та інвестицій, за результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану, подати сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності на розгляд місцевої інвестиційної ради.

- Установити, що положення Порядку щодо використання Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами застосовуються із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням рішення на першого заступника міського голови Дмитра Чейчука.

В.о. міського голови                                                                    Дмитро ЧЕЙЧУК

| Керуючий справами | _________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Дмитро ГАПЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| В.о. начальника управління юридично-кадрової роботи | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Юлія ГАЛДЕЦЬКА |
| Начальник Фінансового управління | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Тетяна СІМОН |
| Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій | __________________ (Особистий підпис ) _______ (дата) | Тетяна ЛІПІНСЬКА |

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 17.04.2026 № 483

ПОРЯДОК 
розроблення та моніторингу реалізації

середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Бучанської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності держави, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій;

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;

середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей державної політики в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі;

секторальний виконавчий орган – виконавчий орган Бучанської міської ради, відповідальний за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування;

секторальний структурний підрозділ - структурний підрозділ Бучанської міської ради, відповідальний за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування.

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики” і “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

4. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу бюджету Бучанської міської територіальної громади.

5. Середньостроковий план розробляється відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного Фінансовим управлінням Бучанської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

6. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради для підготовки проєкту середньострокового плану:

використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;

формує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування із урахуванням рекомендацій, отриманих від виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування;

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування державної регіональної політики та Бучанської міської територіальної громади, із урахуванням рекомендацій, отриманих від Мінсоцполітики, Мінрозвитку, Міненерго, Міндовкілля;

забезпечує формування середньострокового плану з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM).

7.  Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради не пізніше 1 червня року, що передує плановому, надсилає до виконавчих органів та структурних підрозділів Бучанської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструкцію про формування таких пропозицій (далі - інструкція), яка повинна містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

8. Пропозиція до середньострокового плану готується виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі відповідних галузевих (секторальних) стратегій, Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади  (як кроссекторальної стратегії) і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних (пріоритетних) напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку, галузевих (секторальних) стратегій, у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій;

цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути.

Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Бучанської міської територіальної громади, відповідними галузевими (секторальними) стратегіями;

орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

9. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану, виконавчі органи та структурні підрозділи Бучанської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування:

проводять необхідні консультації з установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності, що є потенційними отримувачами публічних інвестицій або користувачами результатів проєктів;

запитують та отримують в установленому законодавством порядку всю необхідну інформацію, документи та матеріали, що стосуються технічного стану об’єктів, потреб у розвитку, соціально-економічних ефектів тощо.

10. Пропозиції до середньострокового плану формуються та подаються з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

11. Пропозиції до середньострокового плану подаються виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, у місячний строк з дня надсилання відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради інструкції.

12. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих, виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту середньострокового плану здійснюється відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради .

13. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструкції відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції в Єдиній інформаційній системі повертає її для доопрацювання  виконавчому органу або структурному підрозділу Бучанської міської ради, відповідальному за галузь (сектор) для публічного інвестування, шляхом надсилання програмними засобами Єдиної інформаційної системи повідомлення в електронній формі із відповідними обґрунтуваннями. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

14. Виконавчі органи та структурні підрозділи Бучанської міської ради, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради повідомлення в електронній формі, надісланого програмними засобами Єдиної інформаційної системи, забезпечують доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради відповідно до пункту 10 цього Порядку.

У разі необхідності Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради проводить консультації із виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

15. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 8-11 цього Порядку та інструкції, а також узагальнення інформації.

16. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 8 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради готує проєкт середньострокового плану.

17. Після доведення Фінансовим управлінням Бучанської міської ради відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проєкту середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради  проводить консультації (наради) за участю представників Фінансового управління Бучанської міської ради і відділом містобудування та  архітектури Бучанської міської ради (у частині узгодження із Державною стратегією регіонального розвитку, зокрема на рівні пріоритетів і цілей, а також застосування територіально орієнтованого підходу), інших структурних підрозділів  Бучанської міської ради для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної такої галузі (сектору).

18. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради подає на схвалення Місцевої інвестиційної ради сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

19. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради подає Фінансовому управлінню Бучанської міської ради проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, не пізніше 28 липня року, що передує плановому.

Фінансове управління Бучанської міської ради подає проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, на затвердження виконавчому комітету Бучанської міської ради одночасно із прогнозом бюджету Бучанської міської ради (не пізніше 1 вересня року, що передує плановому).

20. Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

21. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

22. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання середньострокового плану.

23. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів) і подання відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради моніторингового звіту за формою згідно з додатком 3.

24. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих виконавчими органами та структурними підрозділами Бучанської міської ради, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

25. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Місцевої інвестиційної ради.

У разі необхідності Місцева інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету Бучанської міської ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

26. Моніторинг реалізації середньострокового плану здійснюється із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM).

27. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами				                               Дмитро ГАПЧЕНКО

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій				Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
галузей (секторів) для публічного інвестування

| Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування виконавчого органу та структурного підрозділу Бучанської міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування |
| --- | --- |
| Громадська безпека | Відділ муніципальної безпеки |
| Аграрна | Відділ економічного розвитку та інвестицій |
| Економічна діяльність | Відділ економічного розвитку та інвестицій |
| Спорт та фізичне виховання | Відділ молоді та спорту |
| Культура та інформація | Відділ культури, національностей та релігій |
| Транспорт | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою |
| Житло | Відділ містобудування та архітектури |
| Енергетика | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою |
| Освіта і наука | Відділ освіти |
| Охорона здоров’я | Відділ охорони здоров’я |
| Соціальна сфера | Управління соціальної політики |
| Довкілля | Управління житлово-комунального господарства та благоустрою |
| Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку |
| Керуючий справами Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій | Дмитро ГАПЧЕНКО Тетяна ЛІПІНСЬКА |

Додаток 2
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бучанської міської територіальної громади

______________________________________________________________________________________

(найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування ______________________________________________________________________

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування ________________________________________________________________

| Напрям публічного інвестування | Обгрунтування напряму | Пріоритетність напряму* | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності), грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, орієнтовний обсяг, грн |  |  | Орган, відповідальний за напрям публічного інвестування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | період 2 | період 3 | період 4 |  |  |
| Напрям 1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 2 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов’язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання |  |  | Назва завдання |

| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання |  | Джерело показника |  | Значення на період 2 |  | Значення на період 3 |  | Значення на період 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проєктів та програм напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерії відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв: так/ні |  |  |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  |  |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 |  | Контрольне питання 2 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |
| Обгрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка.* Під час формування Пропозиції до середньострокового плану громади таблиця заповнюється відповідно до кількості підсектоів у кожній галузі (секторі) для публічного інвестування. У разі двох і більше підсекторів необхідно заповнити таблицю для кожного підсектора окремо.

(найменування посади керівника)                              (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)

* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції визначені структурним підрозділом, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, як основні.