## Лист1
Додаток 1 до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
№ | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік
Напрям 1: Організаційно-проєктні роботи
1 | Проведення проєктно-вишукувальних робіт | Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) на підключення мереж та благоустрій для модульних містечок у м. Буча та с. Бабинці. | 2026 | Відділ містобудування та архітектури | Державний бюджет, кошти донорів (гранти) | 0 | 0 | 2758.73 | 0 | 0 | Затверджена ПКД, готовність до початку робіт.
Напрям 2: Розгортання та облаштування модульного містечка у м. Буча (вул. Києво-Мироцька)
2 | Монтаж та облаштування містечка на 70 модулів | Ремонт існуючих модулів, транспортування, монтаж житлових блоків та адмінприміщень, підключення до інженерних мереж, благоустрій, меблювання. | 2026 | Відділ містобудування та архітектури | Державний бюджет, кошти донорів (гранти) | 0 | 0 | 27885 | 0 | 0 | Введення в експлуатацію модульного містечка (70 будинків).
Напрям 3: Розгортання та облаштування модульного містечка у с. Бабинці (вул. Заводська)
3 | Монтаж та облаштування містечка на 70 модулів | Ремонт існуючих модулів, транспортування, монтаж житлових блоків та адмінприміщень, підключення до інженерних мереж, благоустрій, меблювання. | 2027 | Відділ містобудування та архітектури | Державний бюджет, кошти донорів (гранти) | 0 | 0 | 0 | 27885 | 0 | Введення в експлуатацію модульного містечка (70 будинків).
Напрям 4: Експлуатація та надання житла ВПО
4 | Розгляд комісією з питань житла звернень осіб щодо надання тимчасових житлових приміщень, що належать до комунальної власності громади, у тимчасове користування та прийняття відповідних рішень | Формування реєстрів осіб, що потребують житла, укладання договорів, поселення ВПО осіб щодо надання тимчасових житлових приміщень, що належать до комунальної власності громади, у тимчасове користування та прийняття відповідних рішень | 2026-2028 | Управління юридично-кадрової роботи, Управління соцполітики | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Надання комфортного тимчасового житла для 400 осіб ВПО.
5 | Фінансування видатків для оплати вартості комунальних послуг та енергоносіїв з подальшим відшкодуванням коштами державного бюджету відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261 (зі змінами) та від 27.05.2025 № 616 | Планування коштів в місцевому бюджеті та фінансування видатків для оплати вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які надаються мешканцям, з подальшим відшкодуванням коштами державного бюджету відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261 (зі змінами) та від 27.05.2025 № 616 | 2024-2028 | Управління юридично-кадрової роботи, Управління соцполітики | місцевий бюджет | 345.8 | 1773.3 | 1913.3 | 3957.4 | 3837.1 | Вирішення питання щодо покращення становища осіб, які перебувають у складних життєвих умовах після воєнних дій та окупації громади
[5 empty] | державний бюджет | 4778.9 | 2047.6 | 0 | 0 | 0
5 | Фінансування видатків на оплату праці персоналу по обслуговуванню модульного містечка та інших витрат на його утримання | Планування коштів в місцевому бюджеті та фінансування видатків на оплату праці персоналу по обслуговуванню модульного містечка та інших витрат на його утримання | 2024-2028 | Управління юридично-кадрової роботи, Управління соцполітики | місцевий бюджет | 190.4 | 292.6 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | Вирішення питання щодо покращення становища осіб, які перебувають у складних життєвих умовах після воєнних дій та окупації громади
| Всього за Програмою: |  |  |  |  | 5315.1 | 4113.5 | 32782.23 | 32067.6 | 4062.3 | 78340.73
Примітка:
1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід.
2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, у графі 6 зазначається «фінансування не потребує».
Виконавець: Тетяна ДЯДЮРА
Вадим НАУМОВ