БУЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«14» вересня 2020 р.									№ 126

# Про здійснення у Бучанській міській об’єднаній

# територіальній громаді заходів з підготовки

# та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

З метою належної підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді, виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 211 Виборчого кодексу України, на підставі постанови Верховної Ради України  від 15 липня 2020 року № 795-IX «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» та постанов Центральної виборчої комісії  від  8 серпня 2020 року № 163 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року», від 30 серпня 2020 року № 208 «Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року»,

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

- Утворити міську робочу групу з координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень у період підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (Додаток 1).

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та відповідальних осіб за його виконання (Додаток 2, 3).

- Першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами, в. о. старост сіл та селищ Бучанської міської об’єднаної територіальної громади взяти під особистий контроль забезпечення належної організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року відповідно до розподілу обов’язків у межах, визначених чинним законодавством.

- Заступникам міського голови, керуючому справами, в. о. старост сіл та селищ Бучанської ОТГ:

4.1. Забезпечити у межах компетенції:

- створення для всіх суб’єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку для підтримки окремих кандидатів — суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів;

- складання відділом ведення Державного реєстру виборців попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» та передачу їх відповідним дільничним виборчим комісіям у строк та згідно з вимогами, встановленими Виборчим кодексом України у частині проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року;

- обладнання місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації у строк, визначений Виборчим кодексом України у частині проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року;

- відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації;

- надання приміщень, придатних для проведення публічних заходів передвиборної агітації, у порядку визначеному Виборчим кодексом України у частині проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року;

- належне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць та надання виборчим комісіям відповідних приміщень, транспортних засобів, обладнання, інвентарю, оргтехніки, інших засобів, необхідних для виконання ними функцій з підготовки та проведення голосування, згідно з нормативами, визначеними Виборчим кодексом України у частині проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та актами Центральної виборчої комісії України.

- Рекомендувати Бучанському відділенню поліції Ірпінського відділу ГУНП у   Київській області (Пилю О. А.):

- вжити заходів із забезпечення належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, у тому числі в день голосування та дні встановлення результатів виборів.

- забезпечити охорону виборчої документації та виборчих дільниць, охорону та супровід під час отримання виборчих бюлетенів і транспортування їх до місця дислокації, а також під час транспортування виборчої документації після завершення голосування та підрахунку голосів від дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій.

- Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи Бучанської міської ради (Коваленку С. М.) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у переддень та день проведення голосування на місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, а також у дні встановлення результатів виборів.

- Відділу житлово-комунального господарства Бучанської міської ради         (Докай О.А.) вжити необхідних заходів для забезпечення безперебійним енергопостачанням виборчих дільниць протягом виборчого процесу.

- Організаційно-контрольному відділу Бучанської міської ради (Левківська  І. О.) вжити необхідних заходів для забезпечення надійного та безперебійного функціонування засобів зв’язку протягом виборчого процесу.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								А.П. Федорук

Перший заступник міського голови					Т.О. Шаправський

Заступник міського

голови з соціально-гуманітарних питань					С.А. Шепетько

Керуючий справами		                                                            	Л.В. Риженко

Начальник юридичного відділу                                                                М.С. Бєляков

Підготував:

В.о. начальника

організаційно-контрольного відділу					І.О. Левківська

Додаток 1

до розпорядження

Бучанського міського голови

від 14 вересня 2020 р. № 126

СКЛАД

міської групи з координації діяльності органів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації

ними своїх повноважень у період підготовки та проведення

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

| 1. Федорук Анатолій Петрович | Міський голова |
| --- | --- |
| 2.Шаправський Тарас Олександрович | Перший заступник міського голови |
| 3.Шепетько Сергій Анатолійович | Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань |
| 4.Олексюк Василь Павлович | Секретар Бучанської міської ради |
| 5.Пасічна Ірина Юріївна | В. о. начальника управління праці соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| 6.Коваленко Сергій Миколайович | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно–мобілізаційної роботи |
| 7.Риженко Людмила Володимирівна | Керуючий справами |
| 8. Пиль Олександр Ананійович | Начальник Бучанського відділення поліції Ірпінського відділу ГУНП у Київській області |
| 9.Ляховець Вікторія Вікторівна | Начальник відділу «Медіа-центр» |
| 10.Сімон Тетяна Анатоліївна | Начальник фінансового управління |
| 11.Руденко Олег Вадимович | Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців |
| 12.Новиченко Анатолій Петрович | В. о. старости у селі Луб’янка |
| 13.Покрасьон Олег Григорович | В. о. старости у селах Гаврилівка, Тарасівщина |
| 14.Микиша Світлана Михайлівна | В. о. старости у селі Блиставиця |
| 15.Федорук Лариса Петрівна | В. о. старости у селищі Ворзель |
| 16.Деревинський Олександр Володимирович | В. о. старости у селі Мироцьке |
| 17.Купраш Андрій Олександрович | В. о. старости у селищі Бабинці та селі Буда-Бабинецька |
| 18.Черненко Анатолій Григорович | В. о. старости у селі Здвижівка |

Додаток 2

до розпорядження

Бучанського міського голови

від 14 вересня 2020 р. № 126

| План організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з.п. | Найменування | П.І.Б. відповідальної особи | Строк виконання |
| 1 | Забезпечення фінансування видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу на території Бучанської об’єднаної територіальної громади згідно норм діючого законодавства | Сімон Т.А. | Згідно норм діючого законодавства |
| 2 | Забезпечення приміщень для дільничних виборчих комісій (ДВК) відповідно вимог діючого законодавства та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією | Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 3 | Матеріально-технічне забезпечення ДВК (столи, стільці, канцелярія, телефонні апарати, комп’ютер, принтер, сейф, державний прапор, аварійне освітлення, медична аптечка, засоби протипожежної безпеки, стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії) | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 4 | Організація отримання ДВК вивіски, печатки, штампу "ВИБУВ", виборчої документації та примірників Виборчого кодексу України у частині проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 5 | Організація отримання ДВК виборчих скриньок | Голова виборчої дільниці | Згідно норм діючого законодавства |
| 6 | Організація отримання ДВК відповідної кількості кабінок для голосування та однієї кабінки на кожне ДВК для таємного голосування для громадян з особливими потребами | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 7 | Забезпечення ДВК легковими автомобілями | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 8 | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення | Голова виборчої дільниці Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 9 | Забезпечення комунікації з виборчими комісіями | Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 10 | Забезпечення отримання на зберігання після припинення повноважень виборчих комісій матеріальних цінностей | Відповідальний за виборчу дільницю | Згідно норм діючого законодавства |
| 12 | Внесення подань відповідними суб'єктами щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що використовується для підготовки організації і проведення голосування (п.6.3 Порядку утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, лікідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №116) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 13 | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" для складання попередніх списків виборців (частина друга статті 27 ЗУ "Про Державний реєстр виборців") | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 14 | Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, закладами, установами для складання попередніх списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 15 | Виготовлення попередніх списків виборців та іменних запрошень | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 16 | Подання територіальним виборчим комісіям відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац другий частини восьмої статті 240 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 17 | Передача попереднього списку виборців та іменних запрошень відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частина перша статті 41 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 18 | Опрацювання заяв про уточнення попереднього списку виборців та рішень суду про внесення змін до списку виборців (частина перша статті 43 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 19 | Отримання відомостей про виборців, включених до списків виборців на спеціальних ВД, а також про зміни внесені до таких списків (частина друга, абзац перший частини шостої, частина тринадцята статті 45 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 20 | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачних статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" для складання уточнених списків виборців (частина перша статті 28 ЗУ "Про Державний реєстр виборців") | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 21 | Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, закладами, установами для складання уточнених списків виборців | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 22 | Виготовлення уточнених списків виборців на паперовому носії в одному примірнику (частина четверта статті 43 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 23 | Передача уточненого списку виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць (частина п’ята статті 43 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 24 | Отримання від ДВК відомостей про внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на звичайних ВД (частина дев’ята статті 44) Виборчого кодексу України | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |
| 25 | ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години (частина перша статті 248 Виборчого кодексу України) | Руденко В.Ю. | Згідно норм діючого законодавства |

Додаток 3

до розпорядження

Бучанського міського голови

від 14 вересня 2020 р. № 126

Перелік  відповідальних осіб

за матеріально-технічне забезпечення

дільничних виборчих комісій під час проведення

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

| № з/п | № виборчої дільниці | Адреса та розташування | ПІБ відповідальних осіб (повністю) Контактний телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 320198 | с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого, 1 Будинок культури, фойє | Микиша Світлана Михайлівна (099) 096 81 71 |
|  | 320211 | с. Луб’янка, вул. Шевченка, 17 «Луб'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» №7, спортивна зала | Новиченко Анатолій Петрович (066) 712 52 51 |
|  | 320362 | с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 66 Палац Культури « Поліський», фойє | Покрасьон Олег Григорович (093) 457 07 25 |
|  | 321400 | с. Гаврилівка, вул. Садова, 21 «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8, Хол першого поверху | Марченко Віра Дмитрівна (093) 379 88 24 |
|  | 320363 | с. Тарасівщина, вул. Шевченка, 2-А Тарасівщинський ФАП, зала | Покрасьон Олег Григорович (093) 457 07 25 |
|  | 321259 | м. Буча, вул. М. Гориня, 2, школа мистецтв ім. Ревуцького, хол | Матерева Любов Василівна (097) 595 09 89 |
|  | 321260 | м. Буча, вул. Енергетиків, 2 Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 4, хол | Літкевич Алла Миколаївна (050) 355 01 76 |
|  | 321261 | м. Буча, вул. Енергетиків, 2, Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №4, спортивна зала | Ващенко Ірина Іванівна (050) 440 98 30 |
|  | 321262 | м. Буча, вул. Вишнева, 1 Бучанська Українська гімназія, хол | Сторожик Лариса Яківна (096) 480 35 95 |
|  | 321263 | м. Буча, вул. Пушкінська, 61-В, ЦБК актова зала | Веретнова Юлія Миколаївна (097) 941 00 20 |
|  | 321264 | м. Буча, вул. А. Михайловського, 74, Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 , спортивна зала | Мохненко Ольга Володимирівна (093) 988 91 82 |
|  | 321265 | м. Буча, вул. Шевченка, 14, Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 2, хол | Волинець Людмила Опанасівна (097) 400 47 97 |
|  | 321266 | м. Буча, вул. Шевченка, 14, Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 2, спортивна зала | Волинець Людмила Опанасівна (097) 400 47 97 |
|  | 321267 | м. Буча, вул. Яблунська, 15, Будинок культури, актова зала | Ларіонова Валентина Прокопівна (096) 406 72 99 |
|  | 321268 | м. Буча, вул. Яблунська, 144, Виробничий кооператив фірма «Агробудпостач», лекційна зала | Терещенко Микола Олександрович (067) 905 36 34 (за згодою) |
|  | 321269 | м. Буча, вул. Вокзальна, 46А, Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 3, спортивна зала | Морозенко Любов Олександрівна (063) 474 78 05 |
|  | 321270 | м. Буча, вул. Тарасівська, 32 ВАТ НДІ «Склопластиків і волокна», зала засідань | Марченко Сергій Миколайович (066) 179 54 43 (за згодою) |
|  | 321409 | м. Буча, вул. Б. Гмирі, 12 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Перлинка» | Клименко Жанна Петрівна (067) 691 79 30 |
|  | 321410 | м. Буча, вул. Вокзальна, 104, Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, хол | Наконечний Михайло Петрович (067) 951 95 07 |
|  | 320182 | смт Бабинці, вул.Травнева, 64-А селищна рада, обрядова зала | Купраш Андрій Олександрович (068) 952 83 03 |
|  | 320183 | смт. Бабинці, вул.Травнева, 68, школа, їдальня | Купраш Андрій Олександрович (068) 952 83 03 |
|  | 320184 | с.Буда-Бабинецька, вул.Незалежності, 2, сільський клуб, глядацька зала | Купраш Андрій Олександрович (068) 952 83 03 |
|  | 320615 | с.Мироцьке, вул.Соборна, 127 Мироцька загальоосвітня школа І-ІІ ступенів, спортивна зала | Деревинський Олександр Володимирович (097) 732 80 37 |
|  | 321306 | смт Ворзель, вул.Європейська, 4 Ворзельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, актова зала, 1-й поверх | Савицька Богдана Іванівна (066) 711 72 88 |
|  | 321307 | смт Ворзель, вул.Курортна, 37 школа № 5, фойє | Савицька Богдана Іванівна (066) 711 72 88 |
|  | 321308 | смт Ворзель, вул.Стражеска, 26 ДП"Санаторій Україна" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", корпус № 3, хол їдальні | Савицька Богдана Іванівна (066) 711 72 88 |
|  | 321320 | смт Ворзель, вул.Паркова, 4 КЗ КОР "Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2" | Савицька Богдана Іванівна (066) 711 72 88 |
|  | 320205 | с.Здвижівка, вул.Центральна, 104 будинок культури, актова зала | Черненко Анатолій Григорович (096) 942 68 45 |
|  | 320387 | с. Синяк, вул.Київська, 49А, "Синяківський хіміко – технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, фойє | Боголій Віра Олександрівна (067) 932 23 55 (за згодою) |
|  | 320388 | с. Раківка, вул.Гагаріна, 10А, сільський клуб, актова зала | Боголій Віра Олександрівна (067) 932 23 55 (за згодою) |