## за 2019 рік
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бучанської міської ради
від "17" березня 2020 року №169
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об'єднаної громади на 2019-2021 рр. за 2019 рік
№ пп | КФК | КЕКВ | Перелік об'єктів | План на 2019р. (тис.грн.) | Факт за 2019р. (тис.грн.) | % виконання
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Видатки в галузі державного управління та організаційного забезпечення діяльності місцевого самоврядування
|  |  | Бучанська міська рада | 4869.103 | 4857.398 | 99.7596 | *
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 4869.103 | 4857.398 | 99.7596
1 |  |  | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання: офісні меблі для ЦНАП, БФП, легкові автомобілі, моноблоки, кондиціонери, сервер) | 3907.62 | 3906.985 | 99.9837
2 |  |  | капітальний ремонт приміщення 1-го поверху Бучанської міської ради в м.Буча Київської області по вул. Енергетиків,12 | 296.985 | 288.949 | 97.2941
3 |  |  | капітальний ремонт гаражів Бучанської міської ради за адресою м.Буча, по вул. Енергетиків,12 Київської області | 489.498 | 487.182 | 99.5269
4 |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання комп’ютерів та стелажів архівного відділу) | 175 | 174.282 | 99.5897
Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 18 | 11.8 | 65.5556
5 |  |  | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання - БФП) | 18 | 11.8 | 65.5556
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 28.5 | 25.441 | 89.2667
6 |  |  | Придбання моноблоки, БФП | 28.5 | 25.441 | 89.2667
Разом по розділу "Видатки в галузі державного управління та організаційного забезпечення діяльності місцевого самоврядування" |  |  |  | 4915.603 | 4894.639 | 99.5735 | *
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
|  |  | Бучанська міська рада | 37.289 | 0 | 0
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 37.289 | 0 | 0
7 |  |  | реконструкція будівлі сільської ради з прибудовою вхідної групи по вул. Свято-Троїцька,57 в с.Гаврилівка Вишгородського району Київської області (співфінансування 15%) | 37.289 | 0 | 0
|  |  | ЖКП "Поліське" | 602.98 | 602.982 | 100.0003
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 602.98 | 602.982 | 100.0003
|  |  | Будівництво інших обєктів комунальної власності | 602.98 | 602.982 | 100.0003
8 |  |  | виготовлення проктно-кошторисної документації та проведення експертизи «Реконструкція будівлі сільської ради з прибудовою вхідної групи по вул. Свято-Троїцька,57 у с.Гаврилівка Вишгородського району Київської області» | 602.98 | 602.982 | 100.0003
Разом по розділу "Будівництво інших обєктів комунальної власності" |  |  |  | 640.269 | 602.982 | 94.1764 | *
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
|  |  | КП "БУЖКГ" | 1429.303 | 1400.5024 | 97.985
за рахунок коштів бюджету розвитку:
|  | 3131 | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 1429.303 | 1400.5024 | 97.985 | *
9 |  |  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Склозаводській 3 (1 секція по осях 1-2) в м.Буча Київської області | 1216.543 | 1193.9911 | 98.1462
10 |  |  | капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж в житловому будинку по вул. Склозаводська,2 та 4 в м.Буча Київської області | 212.76 | 206.5113 | 97.063
|  |  | ЖКП "Поліське" | 358 | 349.7328 | 97.6907
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 358 | 349.7328 | 97.6907
|  |  | Забезпечення діальності водопровідно-каналізаційного господарства | 358 | 349.7328 | 97.6907
11 |  |  | Капітальний ремонт мереж водопостачання комунальної власності по вул. Садова в с. Гаврилівка Київської області | 298.24 | 289.9728 | 97.228
12 |  |  | Придбання насосів WNDR 8/20 | 59.76 | 59.76 | 100
Разом по розділу "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" |  |  |  | 1787.303 | 1750.2352 | 97.926
БЛАГОУСТРІЙ
| 100203 | КП "БУЖКГ" |  | 10539.843 | 9773.7546 | 92.7315
|  | 2000 | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 1718.755 | 1656.3937 | 96.3717
13 |  |  | співфінансування проекту «Придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, який реалізовується за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 609.2 | 599.2 | 98.3585
14 |  |  | розроблення проектної документації «Капітальний ремонт тротуару комунальної власності між вул. Вокзальна та вул. Нове Шосе в м.Буча Київської області» | 55.026 | 55.026 | 100
15 |  |  | Капітальний ремонт автостоянки комунальної власності по вул.А.Михайловського від вул.Тургенєва до №31 в м.Буча Київської області | 870.459 | 867.4314 | 99.6522
16 |  |  | Виготовлення проектно – кошторисної документації «Реконструкції тротуару по вул. Заводська (від №2-В до вул. Депутатська) в м.Буча Київської області» | 48 | 0 | 0
17 |  |  | капітальний ремонт системи освітлення території поруч з ТК «Варшавський» в м.Буча Київської області | 136.07 | 134.7363 | 99.0199
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 8821.088 | 8117.3608 | 92.0222
18 |  |  | співфінансування проекту «Придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, який реалізовується за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 2090.8 | 2090.8 | 100
19 |  |  | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Склозаводська (від вул. Яблунська до №10-Б) в м.Буча Київської області | 1433.657 | 1161.981 | 81.0501
20 |  |  | Капітальний ремонт існуючої підпірної стінки зі сходами та зливової системи для відведення дощових вод на території будинку №7, по вул. Склозаводська в м.Буча Київської області | 1366.82 | 1350.4351 | 98.8012
21 |  |  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова (від перехрестя з вул. Водопровідна до перехрестя з вул. Вокзальна) в м.Буча Київської області | 213.3 | 213.3 | 100
22 |  |  | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Островського (від бульвару Б.Хмельницького до вул. Польова) в м.Буча Київської області | 186.4 | 0 | 0
23 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція пішохідної зони по вул. Героїв Майдану (від №4 до вул. Нове Шосе)" в м.Буча Київської області | 22.3 | 22.283 | 99.9238
24 |  |  | Розроблення проектної документації "Капітальний ремонт тротуару по вул. Інститутська від Бучанського міського парку до вул. Вокзальна" в м.Буча Київської області | 28.2 | 28.2 | 100
25 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару по вул. Енергетиків від №16 до вул. Польова" в м.Буча Київської області | 37.3 | 37.3 | 100
26 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція пішохідної зони між вул. Л.Качинського та вул. Вокзальна" в м.Буча Київської області | 32.8 | 32.742 | 99.8232
27 |  |  | Розроблення проектної документації "Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Островського (від бульвару Б.Хмельницького до вул. Польова) в м.Буча Київської області | 34.3 | 34.3 | 100
28 |  |  | Розроблення проектної документації "Капітальний ремонт тротуару по вул. Нове шосе від №7 до загальноосвітньої школи №4) в м.Буча Київської області | 30.2 | 30.2 | 100
29 |  |  | Розроблення проектної документації "Капітальний ремонт автостоянки по вул. Паркова" в м.Буча Київської області | 35 | 35 | 100
30 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція тротуару по вул. Тургенєва від вул. Інститутська до пров. Тургенєва" в м.Буча Київської області | 22.8 | 22.8 | 100
31 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Кочубея в м.Буча | 77.582 | 77.497 | 99.8904
32 |  |  | капітальний ремонт пішохідних доріжок в межах пров. Санаторний в м.Буча Київської області | 939.794 | 974.862 | 103.7315
33 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Свято-Троїцька в с.Гаврилівка | 262.189 | 262.1888 | 99.9999
34 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Садова в с.Гаврилівка | 131.136 | 131.135 | 99.9992
35 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Ярослава Мудрого в с.Блиставиця | 297.794 | 297.793 | 99.9997
36 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Соборна в с.Блиставиця | 271.209 | 271.209 | 100
37 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Короленка в с.Луб’янка | 276.7 | 272.712 | 98.5587
38 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Шевченка в с.Луб’янка | 262.219 | 262.219 | 100
39 |  |  | Придбання мотокоси та бензотримери | 107.035 | 107.035 | 100
40 |  |  | капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Рубежівська в м.Буча Київської області | 203.724 | 203.393 | 99.8375
41 |  |  | капітальний ремонт транспортного засобу МАЗ - 5337 | 197.976 | 197.976 | 100
42 |  |  | капітальний ремонт пішохідної зони між житловим будинком №10 та №10-в по вул. Тарасівська та сквером «Міленіум» в м.Буча Київської області» | 259.853 | 0 | 0
|  |  | ЖКП "Поліське" | 5146.013 | 5027.2664 | 97.6925
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 1499.984 | 1428.4599 | 95.2317
43 |  |  | капітальний ремонт пішохідних доріжок комунальної власності між вул.Садова та вул.Свято-Троїцька в с.Гаврилівка Київської області | 1499.984 | 1428.4599 | 95.2317
|  | 2000 | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 3646.029 | 3598.8065 | 98.7048
44 |  |  | капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Садова від №10 до№12 в с.Гаврилівка Вишгородського району Київської області | 1420.459 | 1420.391 | 99.9952
45 |  |  | капітальний ремонт мереж централізованого теплопостачання комунальної власності від ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Садова,21 до теплової камери біля будівлі будинку культури «Полісся» с.Гаврилівка, Київської області | 299.859 | 292.2067 | 97.448
46 |  |  | капітальний ремонт мереж централізованого теплопостачання комунальної власності від котельні по вул. Садова,1А до теплової камери біля будівлі будинку культури «Полісся» с.Гаврилівка, Київської області | 299.861 | 283.4987 | 94.5434
47 |  |  | капітальний ремонт пішохідних доріжок у сквері «Родинний» в с.Гаврилівка Київської області | 1484.25 | 1461.11 | 98.441
48 |  |  | придбання дитячих майданчиків | 141.6 | 141.6 | 100
|  |  | КП "Бучазеленбуд" | 4930.417 | 4813.7942 | 97.6346
|  | 2000 | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 1426.282 | 1426.282 | 100
49 |  |  | капітальний ремонт пішохідної зони між озером та парком розваг у Бучанському міському парку | 1426.282 | 1426.282 | 100
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 3504.135 | 3387.5122 | 96.6719
50 |  |  | Капітальний ремонт пішохідної зони вздовж струмка у Бучанському міському парку у м.Буча Київської області | 1203.5 | 1183.477 | 98.3363
51 |  |  | Капітальний ремонт автостоянок біля озера Бучанського міського парку в м.Буча Київської області | 1497.2 | 1448.9832 | 96.7795
52 |  |  | проектні роботи по об"єкту "Реконструкція фонтану на Київській площі в м.Буча Київської області" | 117 | 110.656 | 94.5778
53 |  |  | Капітальні видатки (придбання мотокоси, металеві конструкції під ілюмінації) | 244 | 201.961 | 82.7709
54 |  |  | капітальний ремонт кабельних ліній 0,4 кВ у Бучанському міському парку | 250.435 | 250.435 | 100
55 |  |  | Придбання предметів довгострокового користування (придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів) | 192 | 192 | 100
Разом по розділу "БЛАГОУСТРІЙ" |  |  |  | 20616.273 | 19614.8151 | 95.1424
ЗЕМЛЕУСТРІЙ
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 199 | 4.95 | 0
56 |  |  | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності м. Буча | 199 | 4.95 | 2.4874
| 160101 | 2281
Разом по розділу "ЗЕМЛЕУСТРІЙ" |  |  |  | 199 | 4.95 | 2.4874
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Бучанська міська рада
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 171.48 | 165 | 96.2211
57 |  |  | Проектні роботи з реконструкції майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м.Буча, вул.Склозаводська, 12-б | 55 | 55 | 100
58 |  |  | Проектні роботи з реконструкції майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м.Буча, вул.вул.Тарасівська, 14-а | 55 | 55 | 100
59 |  |  | Проектні роботи з реконструкції майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: с.Гаврилівка, вул.Соснова, 2 | 55 | 55 | 100
60 |  |  | проведення експертизи проектної документації по об"єкту "Реконструкції майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м.Буча, вул.Склозаводська, 12-б" | 3.24 | 0 | 0
61 |  |  | Проведення експертизи проектної документації по об"єкту "Реконструкції майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м.Буча, вул.вул.Тарасівська, 14-а" | 3.24 | 0 | 0
Разом по розділу "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку" |  |  |  | 171.48 | 165 | 96.2211
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості |  |  | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості
Бучанська міська рада
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 500 | 458 | 91.6
62 |  |  | Придбання автомобіля для амбулаторії в сільській місцевості | 500 | 458 | 91.6
Разом по розділу "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості" |  |  |  | 500 | 458 | 91.6
УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ | 170703 | УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ
|  |  | КП "БУЖКГ" | 10877.646 | 10521.4025 | 96.725
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 1291.971 | 1159.903 | 89.7778
63 |  |  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Вокзальна (від вул. Шевченко до вул. Жовтнева) в м.Буча Київської області | 800.2 | 798.903 | 99.8379
64 |  |  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності між вул. Полянська від №1 та проїзду до кладовища в с.Блиставиця Київської області | 337.742 | 336 | 99.4842
65 |  |  | Капітальний ремонт доріг комунальної власності в м.Буча Київської області | 77.457 | 0 | 0
66 |  |  | розроблення проектної документації «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Садова від №14 до №36/2 в с.Гаврилівка Київської обл.» | 25 | 25 | 100
67 |  |  | Виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м.Буча Київської області» | 51.572 | 0 | 0
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 9585.675 | 9361.4995 | 97.6613
68 |  |  | Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Польова та вул. Нове Шосе в м.Буча Київської області | 543 | 542.7168 | 99.9479
64 |  |  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Польова (від вул. Нове шосе до вул. Енергетиків)в м.Буча Київської області | 1499.5 | 1469.1904 | 97.9787
65 |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Яблунська (від заводу до залізничної колії) в м.Буча Київської області | 134.8 | 0 | 0
66 |  |  | Реконструкція перехрестя вул. Польової та вул. Вишневої в м.Буча Київської області | 1421.849 | 1421.8484 | 100
67 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька" в м.Буча Київської області | 71 | 71 | 100
68 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги по вул. К.Білокур від №7 до вул. Воїнів Інтернаціоналістів" в м.Буча Київської області | 35.6 | 35.6 | 100
69 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги по вул. Яблунська від №2 до № 26" в м.Буча Київської області | 27.8 | 27.8 | 100
70 |  |  | Розроблення проектної документації "Капітальний ремонт дороги по вул. Островського (від бульв.Б.Хмельницького до вул. Польова)" в м.Буча Київської області | 28.7 | 28.7 | 100
71 |  |  | Розроблення проектної документації "Реконструкція дороги по вул. Тургенєва від вул. Інститутська до пров. Тургенєва" в м.Буча Київської області | 43.1 | 43.1 | 100
72 |  |  | Розроблення проектної документації "Коригування проектної документації по реконструкції дороги по бул. Леоніда Бірюкова" в м.Буча Київської області | 12 | 0 | 0
73 |  |  | Розроблення проектної документації "Коригування проектної документації по реконструкції перехрестя доріг між бул. Леоніда Бірюкова та вул. Нове Шосе" в м.Буча Київської області | 12 | 0 | 0
74 |  |  | Розроблення проектної документації "Коригування проектної документації по реконструкції доріги по вул. Дачна" в м.Буча Київської області | 12 | 0 | 0
75 |  |  | Розроблення проектної документації "Коригування проектної документації по реконструкції доріги по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька" в м.Буча Київської області | 12 | 12 | 100
76 |  |  | Розроблення проектної документації "Коригування проектної документації по реконструкції доріги по вул. Польова від вул. Енергетиків до вул. Горького" в м.Буча Київської області | 12 | 12 | 100
77 |  |  | капітальний ремонт проїзду між вул. Склозаводська та пров. Яблунський в м.Буча Київської області | 1450.466 | 1480.4657 | 102.0683
78 |  |  | капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Садова від №14 до № 36/2 в с.Гаврилівка Київської області | 1284.847 | 1284.8497 | 100.0002
79 |  |  | придбання зупинок громадського транспорту з металевих конструкцій в кількості 6 штук плюс 6 штук | 150.304 | 150.304 | 100
80 |  |  | віготовлення проектно-кошторисної документації об’єкту «Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між вул. Вокзальна та вул.Садова в м.Буча Київської області. Коригування» | 31 | 31 | 100
81 |  |  | капітальний ремонт доріг комунальної власності по вул. Заводська (від №2-в до вул. Депутатська в м.Буча Київської області в м.Буча Київської області | 1498.441 | 1433.6564 | 95.6765
82 |  |  | капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дачна в м.Буча Київської області | 1305.268 | 1317.268 | 100.9194
|  |  | ЖКП "Поліське" | 112.728 | 112.728 | 100
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 1127.549 | 1111.3638
83 |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності багатоквартирного житлового будинку по вул. Садова № 2 в с. Гаврилівка | 1127.549 | 1111.3638 | 98.5646
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 112.728 | 112.728 | 100
84 |  |  | придбання зупинок громадського транспорту з металевих конструкцій в кількості 6 штук | 112.728 | 112.728 | 100
Разом по розділу "УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ" |  |  |  | 10990.374 | 10634.1305 | 96.7586
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
|  |  | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 3406.054 | 2999 | 88.0491
85 |  |  | КП "Бучазеленбуд" капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2999 | 2999 | 100
|  |  | КП "БУЖКГ" (капітальні трансферти підприємствам) | 407.054 | 0 | 0
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 4061.93 | 4453.629 | 109.6432
86 |  |  | КП "Бучазеленбуд" капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - капітальні видатки | 946.6 | 946.6 | 100
87 |  |  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КП "БУЖКГ" | 3115.33 | 3507.029 | 112.5733
Разом по розділу "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" |  |  |  | 7467.984 | 7452.629 | 99.7944
Інші субвенції | 250380 | 3220 | ІНШІ СУБВЕНЦІЇ
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 0 | 0 | 0
Разом по розділу "Інші субвенції" |  |  |  | 0 | 0
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів
|  |  | Бучанська міська рада | 11105.6701 | 11105.6701 | 0
|  | 3122 | за рахунок бюджету розвитку: | 2466.3681 | 2466.3681 | 100
88 |  |  | Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева в м.Буча Київської області (співфінансування) (ДФРР) | 1596.683 | 1596.683 | 100
89 |  |  | Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Шевченка,104-А в с.Луб’янка Бородянського району (співфінансування 10%) | 840 | 840 | 100
90 |  |  | співфінансування на дооснащення телемедичним обладнанням амбулаторій первинної медичної допомоги в селах Гаврилівка, Блиставиця, Луб"янка | 29.6852 | 29.6852 | 100
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 8639.302 | 8639.302 | 100
91 |  |  | капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Промислова в м.Буча Київської області (співфінансування 25%) | 1900 | 1900 | 100
92 |  |  | Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева в м.Буча Київської області (співфінансування) (ДФРР) | 6739.302 | 6739.302 | 100
Разом по роздулу"Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів" |  |  |  | 11105.6701 | 11105.6701 | 100
Орган управління праці та соціального захисту населення
|  | 3122 | за рахунок бюджету розвитку: | 814.466 | 814.466 | 100
93 | Передача із ЗФ до СФ | 3123 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульвару Б.Хмельницького, 5/5 в м. Буча Київської області" | 814.466 | 814.466 | 100
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 733.708 | 733.708 | 100
94 |  |  | Капітальні трансферти населенню (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ) | 733.708 | 733.708 | 100
ВСЬОГО "Орган управління праці та соціального захисту" |  |  |  | 814.466 | 814.466 | 100
Відділ культури, національностей та релігій БМР |  |  | Відділ культури, національностей та релігій БМР
|  |  | за рахунок бюджету розвитку: | 27.03 | 27.03 | 100
95 |  |  | Забезпечення діяльності бібліотек (придбання предметів довгострокового використання) | 27.03 | 27.03 | 100
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 2181.585 | 1979.911 | 90.7556
96 |  |  | Капітальні видатки (придбання електрогірлянд та комп'ютерної техніки) | 555.75 | 565.116 | 101.6853
97 |  |  | капітальний ремонт в будинку культури с.Блиставиця по вул. Я.Мудрого,1 | 78 | 78 | 100
98 |  |  | Проведення капітального ремонту фасаду Будинку культури за адресою: м.Буча, вул. Яблунська,15 | 391.72 | 386.941 | 98.78
99 |  |  | Придбання предметів та обладнання довгострокового використання для бібліотеки | 864.6 | 663.253 | 76.7121
100 |  |  | Капітальний ремонт пам’ятника Слави по вул. Жовтнева в м. Буча | 291.515 | 286.601 | 98.3143
ВСЬОГО "Відділ культури, національностей та релігій БМР" |  |  |  | 2208.615 | 2006.941 | 90.8688
Відділ молоді і спорту
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 333.932 | 333.9318 | 99.9999
101 |  |  | Придбання світлодіодний екран, алюмінієві ворота, тренажерне обладнання | 333.932 | 333.9318 | 99.9999
ВСЬОГО "Відділ молоді і спорту" |  |  |  | 333.932 | 333.9318 | 99.9999
Відділ освіти БМР
|  | 3122 | за рахунок коштів бюджету розвитку: | 3081.269 | 2533.026 | 82.2072
102 |  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок на території ДНЗ "Горобинка" в м.Буча Київської області | 998.736 | 930.911 | 93.2089
103 |  |  | Капітальний ремонт дитячих ігрових майданчиків в ДНЗ №4 "Пролісок" в м.Буча, Київської обалсті | 289.222 | 289.222 | 100
104 |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.» №4 (співфінансування) | 45.037 | 44.5 | 98.8076
105 |  |  | Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 по вул. А.Михайловського,74 в м.Буча Київської області (співфінансування з місцевого бюджету в рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (проектні роботи та експертиза) | 792.196 | 334.388 | 42.2103
106 |  |  | Капітальний ремонт вхідної групи до Бучанського НВК «СОЗ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 із вул. Вокзальна в м.Буча Київської області | 789.863 | 789.863 | 100
107 |  |  | Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти - співфінансування 30 %(на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 03.04.2019 за №319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», з урахуванням розпорядження голови Київської ОДА від 15.08.2019 №468 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам Київської області на 2019 рік») | 166.215 | 144.142 | 86.7202
|  | 3122 | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 30010.4906 | 15201.547 | 50.6541
108 |  |  | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання) | 372.575 | 372.575 | 100
111 |  |  | капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації тепло споживання у підвальному приміщенні дошкільного закладу №5 «Капітошка» Бучанської міської ради | 358.184 | 358.184 | 100
112 |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для ігрового дитячого та спортивного майданчиків для ДНЗ №7 «Перлинка») | 55.704 | 55.704 | 100
113 |  |  | Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 по вул. А.Михайловського,74 в м.Буча Київської області (На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015р №1068 «Про деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» із змінами №583 від 05.07.2019р за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку відповідно до Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) | 3960.977 | 0 | 0
114 |  |  | Будівництво спортивного майданчику для міні – футболу зі штучним покриттям в Бучанській СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул.Вокзальна, 104 (співфінансування) | 749.9 | 749.9 | 100
115 |  |  | Придбання світлодіодних ламп, компютерного обладнання, мультимедійний комплекс для Бучанського НВК СЗОШ №4, металеві конструкції | 816.168 | 816.168 | 100
116 |  |  | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання) (залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2019) | 130 | 129.9108 | 99.9314
117 |  |  | реконструкція пішохідних зон території НВК "Берізка" в м.Буча Київської області | 1499.654 | 1495.403 | 99.7165
118 |  |  | капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації тепло споживання у підвальному приміщенні НВК «СЗОШ І-ІІІст. – ЗОШ І-ІІІст.» №4 Бучанської міської ради | 521.352 | 521.352 | 100
119 |  |  | коригування кошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка, 14 в м.Буча Київської області | 81.879 | 52 | 63.5083
120 |  |  | коригування проектно-кошторисної документації по будівництву гімназії на 14 класів по вул. Вишнева у м.Буча Київської області | 125.662 | 125.6616 | 99.9997
121 |  |  | капітальний ремонт приміщень комунального закладу Луб’янський ЗСО І-ІІ ст.№7 (встановлення вікон) | 299 | 298 | 99.6656
122 |  |  | коригування робочого проекту «Капітальний ремонт НВК «Берізка», утеплення фасадів та заміна матеріалу покрівлі | 192.78 | 192.78 | 100
123 |  |  | проектно-вишукувальні роботи з реконструкції з добудовою Бучанської загально-освітньої школи І-ІІІ ст. №2 по вул. Шевченка, 14 в м.Буча Київської області | 76.187 | 76.187 | 100
124 |  |  | коригування кошторисної документації «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 по вул. Малиновського,74 в м.Буча Київської області | 38.772 | 38.772 | 100
125 |  |  | експертиза кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з добудовою Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 по вул. Малиновського,74 в м.Буча Київської області | 44.55 | 83.322 | 187.0303
126 |  |  | проектні роботи, стадія «Робоча документація»: нульовий цикл без перекриттів, за робочим проектом «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м.Буча Київської області | 295.616 | 295.616 | 100
127 |  |  | експертиза кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з добудовою Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 по вул. Шевченка, 14 в м.Буча Київської області | 44.55 | 44.55 | 100
128 |  |  | капітальний ремонт покриття дитячих майданчиків кНВК "Берізка" в м.Буча Київської області | 817.943 | 817.943 | 100
129 |  |  | капітальні видатки (придбання предметів довгострокового користування) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного | 900.786 | 869.326 | 96.5075
130 |  |  | капітальні видатки (придбання предметів довгострокового користування) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на 2019 рік (цільові видатки на оснащення закладів загальн | 150.123 | 139.635 | 93.0137
131 |  |  | капітальний ремонт частини огорожі загальноосвітньої школи №5 по вул. Вокзальна,104-а в м.Буча Київської області | 86.35 | 86.35 | 100
132 |  |  | капітальний ремонт покрівлі даху в СЗОШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов в м.Буча Київської області | 259.043 | 255.3935 | 98.5912
133 |  |  | Капітальний ремонт вхідної групи Комунального закладу "Гаврилівський заклад загальної середньої освіти" №8 | 300.743 | 300.743 | 100
134 |  |  | капітальний ремонт протипожежного проїзду на території Бучанського НВК «СОЗ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 в м.Буча Киевської області | 1183.785 | 1071.33 | 90.5004
135 |  |  | будівництво дитячого майданчика на території НВК «СЗОШ І-ІІІст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 | 294.718 | 294.7178 | 99.9999
136 |  |  | реконструкція (добудова) приміщень початкових класів в охорони НВК «СЗОШ І-ІІІст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3, (реконструкція та монтаж ліфтів, технічний огляд ліфтів після монтажу та реставрації) | 763.557 | 763.557 | 100
137 |  |  | капітальний ремонт об’єктів благоустрою – озеленення території спортивної зони Бучанського НВК «СОЗ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 по вул. Вокзальна,46-а в м.Буча Київської області | 1118.586 | 1118.586 | 100
138 |  |  | капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК «СОЗ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 із вулиці Назарія Яремчука в м.Буча Київської області | 1334.799 | 1334.799 | 100
139 |  |  | будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту на території НВК «Берізка» в м.Буча Київської області (субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | 867.0366 | 742.1457 | 85.5957
140 |  |  | Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання - косарка, шлагбаум) | 309.68 | 309.68 | 100
141 |  |  | капітальний ремонт прилеглої території Бучанського центру позашкільної роботи по вул. Антонія Михайловського,54 в м.Буча Київської області | 288.75 | 288.75 | 100
142 |  |  | капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Бучанського центру позашкільної роботи по вул. А.Михайловського,54 в м.Буча Київської області | 580.487 | 561.906 | 96.7991
143 |  |  | капітальний ремонт сенсорних кімнат Інклюзивно-ресурсного центру по вул.Вокзальна,46-а в м.Буча Київської області | 298 | 259.7226 | 87.1552
144 |  |  | капітальні видатки (придбання корекційно-розвиваюче приладдя) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 327.395 | 280.877 | 85.7915
145 |  |  | будівництво зовнішнього газопроводу до блочної котельні комунального закладу «Гаврилівський заклад дошкільної освіти №10 «Веселка» Бучанської міської ради Київської області, с.Гаврилівка, вул. Садова,17» | 465.199 | 0 | 0
146 |  |  | Будівництво дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в м.Буча Київської області | 10000 | 0 | 0
ВСЬОГО "Відділ освіти БМР" |  |  |  | 33091.7596 | 17734.573 | 53.5921
КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги"
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 1340 | 1198.549 | 89.444
147 | Передача із ЗФ до СФ | 3110 | Придбання моноблоків комп'ютерних, електрокардіографи, аналізатор урологічний, легкові автомобілі | 1340 | 1198.549 | 89.444
ВСЬОГО: КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" |  |  |  | 1340 | 1198.549 | 89.444
КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради
|  |  | за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального: | 1704.8 | 1698.827 | 99.6496
148 |  |  | Придбання персональні комп'ютери, візуалізаційне обладнення для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (ситема рентгенівська діагностична для пернтворення цифрових заображень), апарату високочастотний електрохірургічний, стійку і шафу медичну, інструментарій, холтерську систему, станція холтерської системи, апарат електрохірургічний,аналізатор біохімічний, системи реєстрації медичної та дослідне обладнення ( ультразвукової візуалізації для офтальмолога), устаткування для операційних блоків (апарат високочастотний електрохірургічний) | 1704.8 | 1698.827 | 99.6496
ВСЬОГО: КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради |  |  |  | 1704.8 | 1698.827 | 99.6496
За рахунок коштів бюджету розвитку |  |  |  | 17698.9971 | 16230.2246 | 91.7014
|  |  | За рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального | 82049.7886 | 66085.186 | 80.5428
Разом по БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ |  |  |  | 99748.7857 | 82315.4106 | 82.5227
ЦІЛЬОВИЙ ФОНД
149 |  |  | Придбання світильники світлодіодні, капітальний ремонт прибудинкової територ житлового будинку по вул. Героїв Майдану 15 м.Буча Київської області, капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вл. Л.Качинськог, 4А м.Буча Київської області, капітальний ремонт пішоходної зони між вул.Героїв Майдану та житловим будинком №11 по вул.Енергетиків в м.Буча Київської області, герлянди, мотокоси, газонокосарки, спецтехніка для озеленення, трактор садовий, капітальний ремонт озеленення скверу "Родиний" в с. Гаврилівка, рослиний грунт, підстригання дерев і кущів, послуг з озеленення, закупка сміттєвих баків, ремонт лавок та урн, придбання саджанців,насос, мотопомпа, розбрискувач, насадка - висоторізів, насадка - культиватор,поточний ремонт трактора, придбання прапорів, саджанців дерев та кущів, оренда трактора-косарки,урни, закупка пального,вивіз твердих побутових відходів,ДП та бензин,поточний ремонт площі Шевченка по вул.Вокзальна в м.Буча. | 7215.1 | 6868.182 | 95.1918
Відділ освіти БМР
150 |  |  | капітальний ремонт дитячих ігрових майданчиків в ДНЗ №3 "Козачок" | 293.9999 | 293.9999 | 100
ВСЬОГО: Відділ освіти БМР |  |  |  | 293.9999 | 293.9999 | 100
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
151 |  |  | Утилізація стихійних сміттєзвалищ | 762.2 | 600 | 78.7195
ВСЬОГО: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  |  | 762.2 | 600 | 78.7195
|  |  | ВСЬОГО цільовий фонд | 8271.2999 | 7762.1819 | 93.8448
ВСЬОГО видатків |  |  |  | 108020.0856 | 90077.5924 | 83.3897